

Приложение №1 к приказу № 68-з от 30.04.2015 г.

**Изменения в Документацию о проведении открытого одноэтапного запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 ст. № 4.**

1. Изложить таблицу п. 5.2. р.5 Документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 ст. № 4 (далее Документация), таблицу Технического предложения (форма 2 Письма о подаче оферты (Приложение № 1 Документации)) и таблицу п. 4 Технического задания Договора подряда (Приложение № 1 к Приложению № 4 Документации) в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Единица измерения | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Монтажные работы** |  |  |
| 1 | Демонтаж. Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью 25 т/ч | 1 т | 0,28 |
| 2 | Демонтаж. Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями **(с учетом 20% износа)** | 1 т | 1,6 |
| 3 | Демонтаж. Горелка газомазутная, камера двухступенчатого сжигания | 1 т | 0,5 |
| 4 | Изготовление и монтаж экранов из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями:  левый экран способом сварки - трубы D 51\*4 мм, L=2,0м - 111 шт. и пластины из стального листа толщиной 3 мм - 0,104 т;  правый экран способом вальцовки - трубы D 51\*2,5 мм, L=5,3м - 54 шт. | 1 т | 2,00 |
| 5 | Монтаж. Горелка газомазутная ГМП-16 (***газовоздушную часть горелки предоставляет заказчик***), камера двухступенчатого сжигания | 1 т | 0,5 |
| 6 | Гидравлическое испытание котла | 1 котел | 1 |
| 7 | Монтаж. Обшивка листовая толщиной листа 2 мм котлов паропроизводительностью 25 т/ч | 1 т | 0,2 |
|  | **Обмуровочные работы** |  |  |
| 8 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся | 1 м3 | 0,913 |
| 9 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми стен экранированных | 1 м3 | 0,682 |
| 10 | Обмуровка изделиями шамотными фасонными амбразур для горелок | 1 м3 | 0,531 |
| 11 | Демонтаж. Обмуровка поверхности котлов плитами теплоизоляционными | 1 м3 | 0,7 |
| 12 | Обмуровка поверхности котлов плитами теплоизоляционными | 1 м3 | 0,7 |
| 13 | Демонтаж. Торкретирование огнеупорным раствором экранов | 1 м3 | 0,07 |
| 14 | Торкретирование огнеупорным раствором экранов | 1 м3 | 0,07 |
| 15 | Демонтаж. Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным | 100 м2 поверхности | 0,03 |
| 16 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным | 100 м2 поверхности | 0,03 |
| 17 | Демонтаж. Изоляция кладки котлов асбестовым картоном | 100 кг | 0,5 |
| 18 | Изоляция кладки котлов асбестовым картоном | 100 кг | 0,5 |

2. Изложить таблицу Письма о подаче оферты (Приложение № 1 Документации), таблицу Приложения №3 к Договору подряда (Приложение № 4 Документации) в следующей редакции:

**ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Нумерация работ из р.4 Приложения №1 | Содержание работ | Срок (период) выполнения работ |
| 1 | 1,8,11,13,15,17 | Демонтаж обшивки и обмуровки котла. |  |
| 2 | 2,3 | Демонтаж труб экранов, горелки и камеры двухступенчатого сжигания |  |
| 3 | 4 | Изготовление и монтаж экранов из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями:  левый экран способом сварки - трубы D 51\*4 мм, L=2,0м - 111 шт. и пластины из стального листа толщиной 3 мм - 0,104 т;  правый экран способом вальцовки - трубы D 51\*2,5 мм, L=5,3м - 54 шт. |  |
| 4 | 5 | Монтаж. Горелка газомазутная ГМП-16 (*газовоздушную часть горелки предоставляет Заказчик*), камера двухступенчатого сжигания |  |
| 5 | 6 | Гидравлическое испытание котла |  |
| 6 | 9,10,12,14,16,18 | Монтаж обмуровки котла |  |
| 7 | 7 | Монтаж обшивки котла |  |
| 8 | 1-18 | Сдача Заказчику технической документации в объеме, предусмотренном техническим заданием. |  |

3. В п.5. Информационной карты Документации внести следующие изменения:

**Дата и место** **вскрытия конвертов** с заявками на участие в закупке: **18 мая 2015 года**, г. Мурманск ул. Промышленная д. 15, каб.19.

**Время, дата и место рассмотрения заявок** на участие в запросе предложений: **10:00 19 мая 2015 года**, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб.19.

**Время, дата и место подведения итогов:** **14:00** **19 мая 2015 года**, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб.19.

4. В п.8. Информационной карты Документации внести следующие изменения:

**Дата и время окончания подачи заявок** на участие в запросе предложений: не позднее **10:00 18 мая 2015 г.**

**5.** В п.9. Информационной карты Документации внести следующие изменения:

Дата и время окончания приема запросов на разъяснения положений Документации от Участников закупки: **не позднее 10:00 14 мая 2015 г.**

**6.** В п.4.2.1.Документации внести следующие изменения:

Дата и время окончания приема запросов на разъяснения положений Документации от Участников закупки: **не позднее 10:00 14 мая 2015 г.**

**7.**  В п.4.8.Документации внести следующие изменения:

Участник обязан подать заявку на участие в запросе предложений в период **с 08 часов 30 минут 24 апреля 2015 г. по 10 часов 00 минут 18 мая 2015 г.** в письменной форме.

**8.** В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в открытом запросе предложений на день внесения изменений в Документацию, руководствуются п. 4.3.3. Документации.**