## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И21-Зап. выкл.
(локальная смета)
на | Замена в ячейках КСО масляных выключателей на вакуумные выключатели BB-TEL
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | 5шт. |  | 3шт. | 4шт. | 6шт. | 11шт.
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________309,881 |  | тыс. руб. | 185.9283 | 247.9044 | 371.8567 | 681.7372
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________28,167 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________225,003 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________21,502 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________948,36 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11,24 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №504/пр | Демонтаж кабеля (100 м) НР (138,61 руб.): 94% от ФОТ СП (95,85 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 147,64 147,2 | 0,44 0,26 |  | 147.64 | 147.2 | 0,44 0,26 |  | 9.64 | 9.64
2 | ТЕРм08-01-072-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж.Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (58,82 руб.): 105% от ФОТ СП (36,41 руб.): 65% от ФОТ | 0.15 | 433,37 331,03 | 102,34 42,41 |  | 65.01 | 49.66 | 15,35 6,36 |  | 17.58 | 2.64
3 | ТЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж. Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (260,24 руб.): 105% от ФОТ СП (161,1 руб.): 65% от ФОТ | 5 | 88,42 44,91 | 43,51 4,66 |  | 442.1 | 224.55 | 217,55 23,30 |  | 2.385 | 11.93
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 1405.79 |  |  |  |  | 24.21
Раздел 2. Монтажные работы
4 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Металлические конструкции (Комплект монтажный) (1 т) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (191,72 руб.): 105% от ФОТ СП (118,68 руб.): 65% от ФОТ | 0.15 | 19555,11 1171,23 | 654,46 46,04 | 17729.42 | 2933.27 | 175.68 | 98,17 6,91 | 2659.42 | 62.2 | 9.33
5 | ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №497/пр | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) | -0,15 | 15774.98 |  | 15774.98 | -2366.25 |  |  | -2366.25
6 | ТЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (BB/TEL) (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (867,41 руб.): 105% от ФОТ СП (536,97 руб.): 65% от ФОТ | 5 | 343,11 149,7 | 145,03 15,52 | 48.38 | 1715.55 | 748.5 | 725,15 77,60 | 241.9 | 7.95 | 39.75
7 | ТЕРм08-01-072-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (196,06 руб.): 105% от ФОТ СП (121,37 руб.): 65% от ФОТ | 0.15 | 1540,58 1103,44 | 341,13 141,36 | 96.01 | 231.09 | 165.52 | 51,17 21,20 | 14.4 | 58.6 | 8.79
8 | ТЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Шкаф управления и регулирования (TER -CM-16) (1 шкаф) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (1554,47 руб.): 105% от ФОТ СП (962,29 руб.): 65% от ФОТ | 5 | 628,31 274,92 | 226,9 21,17 | 126.49 | 3141.55 | 1374.6 | 1134,5 105,85 | 632.45 | 14.6 | 73
9 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (2087,44 руб.): 105% от ФОТ СП (1292,23 руб.): 65% от ФОТ | 3,5 350 / 100 | 780,86 563,78 | 109,92 4,23 | 107.16 | 2733.01 | 1973.23 | 384,72 14,81 | 375.06 | 30.64 | 107.24
10 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (152,41 руб.): 105% от ФОТ СП (94,35 руб.): 65% от ФОТ | 5 | 68,18 29,03 | 1.48 | 37.67 | 340.9 | 145.15 | 7.4 | 188.35 | 1.56 | 7.8
11 | ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (СКЛ 11Б-КМ-2-220) (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (234,57 руб.): 105% от ФОТ СП (145,21 руб.): 65% от ФОТ | 10 | 34,46 21,28 | 11,34 1,06 | 1.84 | 344.6 | 212.8 | 113,4 10,60 | 18.4 | 1.13 | 11.3
12 | ТЕРм08-01-081-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (переключатель кулачковый 4G10-56) (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (117,29 руб.): 105% от ФОТ СП (72,61 руб.): 65% от ФОТ | 5 | 34,46 21,28 | 11,34 1,06 | 1.84 | 172.3 | 106.4 | 56,7 5,30 | 9.2 | 1.13 | 5.65
13 | ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Зажим наборный без кожуха (клемма проходная) (100 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (3263,12 руб.): 105% от ФОТ СП (2020,02 руб.): 65% от ФОТ | 3,5 350 / 100 | 1278,86 885,01 | 33,22 2,91 | 360.63 | 4476.01 | 3097.54 | 116,27 10,19 | 1262.2 | 47 | 164.5
14 | ТССЦ-509-0100 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Зажимы наборные (шт.) | -357 | 2.77 |  | 2.77 | -988.89 |  |  | -988.89
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 26761.33 |  |  |  |  | 427.36
Раздел 3. Пусконаладочные работы
15 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР 0% от СП 0% от | 5 | 25 25 |  |  | 125 | 125 |  |  | 1.36 | 6.8
16 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (138,28 руб.): 72% от ФОТ СП (76,82 руб.): 40% от ФОТ | 5 | 38,41 38,41 |  |  | 192.05 | 192.05 |  |  | 1.62 | 8.1
17 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание) НР (588,56 руб.): 72% от ФОТ СП (326,98 руб.): 40% от ФОТ | 5 | 163,49 163,49 |  |  | 817.45 | 817.45 |  |  | 7.29 | 36.45
18 | ТЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание) НР (241,78 руб.): 72% от ФОТ СП (134,32 руб.): 40% от ФОТ | 5 | 67,16 67,16 |  |  | 335.8 | 335.8 |  |  | 2.83 | 14.15
19 | ТЕРп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного (1 испытание) НР (441,5 руб.): 72% от ФОТ СП (245,28 руб.): 40% от ФОТ | 10 | 61,32 61,32 |  |  | 613.2 | 613.2 |  |  | 2.43 | 24.3
20 | ТЕРп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (1 испытание) НР (294,19 руб.): 72% от ФОТ СП (163,44 руб.): 40% от ФОТ | 10 | 40,86 40,86 |  |  | 408.6 | 408.6 |  |  | 1.62 | 16.2
21 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (58,45 руб.): 72% от ФОТ СП (32,47 руб.): 40% от ФОТ | 0.25 | 324,71 324,71 |  |  | 81.18 | 81.18 |  |  | 12.96 | 3.24
22 | ТЕРп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. (1 присоединение) НР (4180,54 руб.): 72% от ФОТ СП (2322,52 руб.): 40% от ФОТ | 5 | 1161,26 1161,26 |  |  | 5806.3 | 5806.3 |  |  | 40.5 | 202.5
23 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (137,48 руб.): 72% от ФОТ СП (76,38 руб.): 40% от ФОТ | 5 | 38,19 38,19 |  |  | 190.95 | 190.95 |  |  | 1.62 | 8.1
24 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией (1 шт.) НР (768,67 руб.): 72% от ФОТ СП (427,04 руб.): 40% от ФОТ | 10 | 106,76 106,76 |  |  | 1067.6 | 1067.6 |  |  | 4.5 | 45
25 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (1 схема) НР (58,1 руб.): 72% от ФОТ СП (32,28 руб.): 40% от ФОТ | 5 | 16,14 16,14 |  |  | 80.7 | 80.7 |  |  | 0.72 | 3.6
26 | ТЕРп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ (1 измерение) НР (147,96 руб.): 72% от ФОТ СП (82,2 руб.): 40% от ФОТ | 10 | 20,55 20,55 |  |  | 205.5 | 205.5 |  |  | 0.82 | 8.2
27 | ТЕРп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного (1 испытание) НР (210,71 руб.): 72% от ФОТ СП (117,06 руб.): 40% от ФОТ | 5 | 58,53 58,53 |  |  | 292.65 | 292.65 |  |  | 2.43 | 12.15
28 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (1 шт.) НР (1858,61 руб.): 72% от ФОТ СП (1032,56 руб.): 40% от ФОТ | 5 | 516,28 516,28 |  |  | 2581.4 | 2581.4 |  |  | 21.6 | 108
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 26992.56 |  |  |  |  | 496.79
Раздел 4. Оборудование и материалы
29 | Цена поставщика | Комплект монтажный выключателя TER_CBmount_ISBM15_LD8-1 (шт) МАТ=17800,00/5,68 | 5 | 3133,8 17800,00/5,68 |  | 3133,8 17800,00/5,68 | 15669 |  |  | 15669
30 | Цена поставщика | Коммутационный модульTER- ISM15-LD8(250-1) (шт) МАТ=139500,00/5,68 | 5 | 24559,86 139500,00/5,68 |  | 24559,86 139500,00/5,68 | 122799.3 |  |  | 122799.3
31 | Цена поставщика | Модуль управления TER-CM-16-2 (220-4) (шт) МАТ=34500,00/5,68 | 5 | 6073,94 34500,00/5,68 |  | 6073,94 34500,00/5,68 | 30369.7 |  |  | 30369.7
32 | Цена поставщика | Комплект монтажный модуля управления TER-CBmount-CM-1(0-0) (шт) МАТ=6900,00/5,68 | 5 | 1214,79 6900,00/5,68 |  | 1214,79 6900,00/5,68 | 6073.95 |  |  | 6073.95
33 | Цена поставщика | Комплект панели переключателей TER_ CBkit_ASboard_28 (шт) МАТ=2500,00/5,68 | 10 | 440,14 2500,00/5,68 |  | 440,14 2500,00/5,68 | 4401.4 |  |  | 4401.4
34 | Цена поставщика | Комплект индикатора положения TER_CBkit_Posind_5 (шт) МАТ=1600,00/5,68 | 5 | 281,69 1600,00/5,68 |  | 281,69 1600,00/5,68 | 1408.45 |  |  | 1408.45
35 | Цена поставщика | Комплект блокировки TER_CBkit_Interiock_1(1.5) (шт) МАТ=2700,00/5,68 | 10 | 475,35 2700,00/5,68 |  | 475,35 2700,00/5,68 | 4753.5 |  |  | 4753.5
36 | Цена поставщика | Комплект установки пульта управления TER_CBkit_COcontrol_1 (шт) МАТ=1600,00/5,68 | 5 | 281,69 1600,00/5,68 |  | 281,69 1600,00/5,68 | 1408.45 |  |  | 1408.45
37 | Цена поставщика | Разъем вспомогательных цепей TER_StandComp_AuxCon_XLR-AC(5-F) (шт) МАТ=600,00/5,68 | 5 | 105,63 600,00/5,68 |  | 105,63 600,00/5,68 | 528.15 |  |  | 528.15
38 | Цена поставщика | Светосигнальная арматура СКЛ 11Б-ЛМ-2-220 зеленая (шт) МАТ=110,00/5,68 | 5 | 19,37 110,00/5,68 |  | 19,37 110,00/5,68 | 96.85 |  |  | 96.85
39 | Цена поставщика | Светосигнальная арматура СКЛ 11Б-ЛМ-2-220 красная (шт) МАТ=110,00/5,68 | 5 | 19,37 110,00/5,68 |  | 19,37 110,00/5,68 | 96.85 |  |  | 96.85
40 | Цена поставщика | Выключатель АП50Б-2МТ-6,3А-3,5ln-400AC/220DC-2П-IP54 КЭАЗ для защиты вторичных цепей (шт) МАТ=1150,00/5,68 | 5 | 202,46 1150,00/5,68 |  | 202,46 1150,00/5,68 | 1012.3 |  |  | 1012.3
41 | Цена поставщика | Переключатель кулачковый 4G10-56-U-R014 (шт) МАТ=1600,00/5,68 | 5 | 281,69 1600,00/5,68 |  | 281,69 1600,00/5,68 | 1408.45 |  |  | 1408.45
42 | Цена поставщика | Клемма проходная серая UT35 3044225 Phoenix Contact (шт) МАТ=216,00/5,68 | 100 | 38,03 216,00/5,68 |  | 38,03 216,00/5,68 | 3803 |  |  | 3803
43 | Цена поставщика | Клемма проходная серая UT2,5 3044076 Phoenix Contact (шт) МАТ=26,00/5,68 | 250 | 4,58 26,00/5,68 |  | 4,58 26,00/5,68 | 1145 |  |  | 1145
44 | Цена поставщика | Стопор концевой серый E/UK 1201442 Phoenix Contact (шт) МАТ=50,00/5,68 | 5 | 8,8 50,00/5,68 |  | 8,8 50,00/5,68 | 44 |  |  | 44
45 | Цена поставщика | Провод монтажный ПуГВ (ПВ3) 2,5 мм2 (м) МАТ=36,00/5,68/1,2 | 350 | 5,28 36,00/5,68/1,2 |  | 5,28 36,00/5,68/1,2 | 1848 |  |  | 1848
46 | Цена поставщика | Реле указательное РУ-21 УХЛ40,016А (шт) МАТ=1300,00/5,68 | 5 | 228,87 1300,00/5,68 |  | 228,87 1300,00/5,68 | 1144.35 |  |  | 1144.35
Итого по разделу 4 Оборудование и материалы | [6 empty] | 198010.7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 224196.97 | 21219.21 | 2920,82 282,38 | 200056.94 |  | 948.36
Накладные расходы | [6 empty] | 18246.98
Сметная прибыль | [6 empty] | 10726.44
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 28167.13 |  |  |  |  | 451.57
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 225003.26 |  |  |  |  | 496.79
Итого | [6 empty] | 253170.39 |  |  |  |  | 948.36
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 200056.94
Машины и механизмы | [6 empty] | 2920.82
ФОТ | [6 empty] | 21501.59
Накладные расходы | [6 empty] | 18246.98
Сметная прибыль | [6 empty] | 10726.44
Непредвиденные затраты 2% от 253170,39 | [6 empty] | 5063.41
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 258233.8
НДС 20% от 258233,8 | [6 empty] | 51646.76
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 309880.56 |  |  |  |  | 948.36
Составил: ___________________________Инженер ООС УКС Воробьева И.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)