## Лист1
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях на 2015 год
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
наименование ТСО
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий (тыс.руб) | Примечание
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Организационные мероприятия
| Оптимизация токоразделов | 01.05.2015 | 01.07.2015 | ОДС | - | выполнение функциональных задач
| определение (выбор) точек оптимального деления сети 6-10 кВ; | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | выполнение функциональных задач
| уменьшение времени нахождения линии в отключенном положении при выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования и линий | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | выполнение функциональных задач
| снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | выполнение функциональных задач
| рациональная загрузка силовых трансформаторов | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | выполнение функциональных задач
| Перевод нагрузок на один трансформатор в летний период учетом категорийности | 01.06.2015 | 01.09.2015 | ОДС | - | выполнение функциональных задач
2 | Технические мероприятия
| Реконструкция ТП-94 | 01.01.2015 | 01.10.2015 |  | 6720 | подрядая организация
| Реконструкция РП-140 | 01.01.2015 | 01.10.2015 |  | 6510 | подрядая организация
| Реконструкция РП-1 РЭС Никель | 01.01.2015 | 01.10.2015 |  | 8020 | подрядая организация
| Реконструкция РП-4 РЭС Заполярный | 01.01.2015 | 01.10.2015 |  | 6140 | подрядая организация
| Реконструкция РП-5 РЭС Никель | 01.01.2015 | 01.10.2015 |  | 3310 | подрядая организация
| применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-10 кВ (в т.ч.Н.О) | 01.05.2015 | 01.10.2015 | нач ПС, нач. УПС | - | мероприятие выполняется при наличии возмещения затрат администрации района
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
| составление балансов электроэнергии по подстанции, разомкнутой сети или району электрических сетей и разработка мероприятий по снижению коммерческих потерь в случае несоответствия суммы показаний приборов учета электроэнергии, установленных у потребителей | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | выполнение функциональных задач
| проведение организационных и технических мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению безучетного потребления электрической энергии. | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | выполнение функциональных задач
| применение приборов учета (электросчетчики, измерительные трансформаторы) более высокого класса точности измерения | ежемесячно |  | нач энергонадзора | -
| осуществление мер по предупреждению несанкционированного доступа к клеммам средств измерений | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | выполнение функциональных задач