## 1_2018
Приложение № 1
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечень инвестиционных проектов (2018 год)
Раздел 1. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
Акционерное общество "Мурманэнергосбы"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Увеличение трансформаторной мощности для компенсации нагрузочных потерь, МВА | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками, МВА | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками | Показатель протяжённости электросетей (км) | Сокращение сроков реагирования на нештатные ситуации | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Хозяйственное обеспечение деятельности | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1
| ВСЕГО | Г | 0 | 0.16 | 0.55 | 18 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 0 | 0.16 | 0.55 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 0 | 0.16 | 0.55 | 18 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 0 | 0.16 | 0.55 | 18 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 0 | 0.16 | 0.55 | 18 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г |  |  |  |  | 2.1
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | I_Кр_ВЛ№9_111113.1.01 | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 0 | 0.16 | 0.55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 0 | 0.16 | 0.55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 0.16 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП103_111231.02 |  | 0.16
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП107_111231.09 |  |  | 0.5
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | I_Кр_РП1_111231.13 |  |  | 0.05
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 18
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП1_111232.01 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП2_111232.02 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП1_111232.03 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП4_111232.05 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП3_111232.06 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП2_111232.08 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | I_Кр_ОС_17421.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | I_Кр_ОС_17421.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | I_Кр_ОС_17421.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | I_Пр_ОС_17422.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21 | I_Пр_ОС_17422.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | I_Пр_ОС_17422.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | I_Пр_ОС_17422.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5. | Транспортные средства | Г
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.7.5.1.1 | УАЗ 390995-04 ( 7 пассажирских мест) | I_Кр_ТС_1751.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.1.3 | Газ-3309 с бортовой платформой, КМУ Tadano TM-ZE364HS , Максимальный вылет стрелы, 7,5 м, Длина платформы - 4400 | I_Кр_ТС_1751.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | I_Пр_ТС_1752.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 2_2018
Приложение № 2
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечень инвестиционных проектов
Раздел 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (2018 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования 01.01.2018, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план
[5 empty] | Утвержденный план | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | План на 01.01.2018 | План на 01.01.2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 17 | 19 | 20
| ВСЕГО | Г |  |  |  | 34.466 | 35.984 |  |  |  | 34.466 | 35.984 | 35.984
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  | 15.149 | 15.816 |  |  |  | 15.149 | 15.816 | 15.816
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 19.317 | 20.168 |  |  |  | 19.317 | 20.168 | 20.168
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  | 34.466 | 35.984 |  |  |  | 34.466 | 35.984 | 35.984
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 23.17 | 24.191 |  |  |  | 23.17 | 24.191 | 24.191
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 23.17 | 24.191 |  |  |  | 23.17 | 24.191 | 24.191
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 0.85 | 0.887 |  |  |  | 0.85 | 0.887 | 0.887
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 0.85 | 0.887 |  |  |  | 0.85 | 0.887 | 0.887
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 0.85 | 0.887 |  |  |  | 0.85 | 0.887 | 0.887
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 0.85 | 0.887 |  |  |  | 0.85 | 0.887 | 0.887
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | I_Кр_ВЛ№9_111113.1.01 | П | 2018 | 2018 | 0.85 | 0.887 | 2017-01-01 |  |  | 0.85 | 0.887 | 0.887
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г |  |  |  | 22.32 | 23.304 |  |  |  | 22.32 | 23.304 | 23.304
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г |  |  |  | 22.32 | 23.304 |  |  |  | 22.32 | 23.304 | 23.304
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 8.646 | 9.027 |  |  |  | 8.646 | 9.027 | 9.027
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП103_111231.02 | П | 2018 | 2018 | 1.034 | 1.08 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.08 | 1.08 | нд | нд
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП107_111231.09 | П | 2018 | 2018 | 1.085 | 1.133 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.085 | 1.133 | 1.133 | нд | нд
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | I_Кр_РП1_111231.13 | П | 2018 | 2018 | 6.527 | 6.814 | 2017-01-01 | нд | нд | 6.527 | 6.814 | 6.814 | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 13.674 | 14.277 |  |  |  | 13.674 | 14.277 | 14.277
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП1_111232.01 | П | 2018 | 2018 | 2.268 | 2.368 | 2017-01-01 | нд | нд | 2.268 | 2.368 | 2.368 | нд | нд
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП2_111232.02 | П | 2018 | 2018 | 2.268 | 2.368 | 2017-01-01 | нд | нд | 2.268 | 2.368 | 2.368 | нд | нд
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП1_111232.03 | П | 2018 | 2018 | 2.268 | 2.368 | 2017-01-01 | нд | нд | 2.268 | 2.368 | 2.368 | нд | нд
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП4_111232.05 | П | 2018 | 2018 | 2.268 | 2.368 | 2017-01-01 | нд | нд | 2.268 | 2.368 | 2.368 | нд | нд
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП3_111232.06 | П | 2018 | 2018 | 2.268 | 2.368 | 2017-01-01 | нд | нд | 2.268 | 2.368 | 2.368 | нд | нд
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП2_111232.08 | П | 2018 | 2018 | 2.334 | 2.437 | 2017-01-01 | нд | нд | 2.334 | 2.437 | 2.437 | нд | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г |  |  |  | 11.296 | 11.793 |  |  |  | 11.296 | 11.793 | 11.793
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г |  |  |  | 1.113 | 1.162 |  |  |  | 1.113 | 1.162 | 1.162
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 0.183 | 0.191 |  |  |  | 0.183 | 0.191 | 0.191
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | I_Кр_ОС_17421.01 | П | 2018 | 2018 | 0.05 | 0.052 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.05 | 0.052 | 0.052 | нд | нд
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | I_Кр_ОС_17421.02 | П | 2018 | 2018 | 0.069 | 0.072 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.069 | 0.072 | 0.072 | нд | нд
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | I_Кр_ОС_17421.03 | П | 2018 | 2018 | 0.064 | 0.067 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.064 | 0.067 | 0.067 | нд | нд
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 0.93 | 0.971 |  |  |  | 0.93 | 0.971 | 0.971
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | I_Пр_ОС_17422.01 | П | 2018 | 2018 | 0.12 | 0.125 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.12 | 0.125 | 0.125 | нд | нд
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21 | I_Пр_ОС_17422.02 | П | 2018 | 2018 | 0.47 | 0.491 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.47 | 0.491 | 0.491 | нд | нд
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | I_Пр_ОС_17422.03 | П | 2018 | 2018 | 0.12 | 0.125 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.12 | 0.125 | 0.125 | нд | нд
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | I_Пр_ОС_17422.04 | П | 2018 | 2018 | 0.22 | 0.23 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.22 | 0.23 | 0.23 | нд | нд
1.7.5. | Транспортные средства | Г |  |  |  | 10.183 | 10.631 |  |  |  | 10.183 | 10.631 | 10.631
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 5.47 | 5.711 |  |  |  | 5.47 | 5.711 | 5.711
1.7.5.1.1 | УАЗ 390995-04 ( 7 пассажирских мест) | I_Кр_ТС_1751.01 | П | 2018 | 2018 | 1.378 | 1.439 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.378 | 1.439 | 1.439 | нд | нд
1.7.5.1.3 | Газ-3309 с бортовой платформой, КМУ Tadano TM-ZE364HS , Максимальный вылет стрелы, 7,5 м, Длина платформы - 4400 | I_Кр_ТС_1751.03 | П | 2018 | 2018 | 4.092 | 4.272 | 2017-01-01 | нд | нд | 4.092 | 4.272 | 4.272 | нд | нд
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 4.713 | 4.92 |  |  |  | 4.713 | 4.92 | 4.92
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | I_Пр_ТС_1752.01 | П | 2018 | 2018 | 4.713 | 4.92 | 2017-01-01 | нд | нд | 4.713 | 4.92 | 4.92 | нд | нд

## 3_2018
Приложение № 3
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам (2018 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений года 2018г в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[8 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | План на 01.01.2018 |  | План на 01.01.2019
[5 empty] | Утвержденный план | Утвержденный план |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27
| ВСЕГО | Г |  |  |  | 30.4949 |  | 30.4949 | 0 | 0 | 30.4949 | 0 |  |  |  |  | 30.4949
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  | 13.4034 |  | 13.4034 | 0 | 0 | 13.4034 | 0 |  |  |  |  | 13.4034
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 17.0915 |  | 17.0915 | 0 | 0 | 17.0915 | 0 |  |  |  |  | 17.0915
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  | 30.4949 |  | 30.4949 | 0 | 0 | 30.4949 | 0 |  |  |  |  | 30.4949
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 20.5008 |  | 20.5008 | 0 | 0 | 20.5008 | 0 |  |  |  |  | 20.5008
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 20.5008 |  | 20.5008 | 0 | 0 | 20.5008 | 0 |  |  |  |  | 20.5008
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 0.75169 |  | 0.75169 | 0 | 0 | 0.75169 | 0 |  |  |  |  | 0.75169
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 0.75169 |  | 0.75169 | 0 | 0 | 0.75169 | 0 |  |  |  |  | 0.75169
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 0.75169 |  | 0.75169 | 0 | 0 | 0.75169 | 0 |  |  |  |  | 0.75169
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 0.75169 |  | 0.75169 | 0 | 0 | 0.75169 | 0 |  |  |  |  | 0.75169
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | I_Кр_ВЛ№9_111113.1.01 | П | 2018 | 2018 | 0.75169 | нд | 0.75169 | 0 | 0 | 0.75169 |  | нд | нд | нд | нд | 0.75169
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г |  |  |  | 19.7492 |  | 19.7492 | 0 | 0 | 19.7492 | 0 |  |  |  |  | 19.7492
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г |  |  |  | 19.7492 |  | 19.7492 | 0 | 0 | 19.7492 | 0 |  |  |  |  | 19.7492
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 7.65 |  | 7.65 | 0 | 0 | 7.65 | 0 |  |  |  |  | 7.65
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП103_111231.02 | П | 2018 | 2018 | 0.91525 | нд | 0.91525 | 0 | 0 | 0.91525 |  | нд | нд | нд | нд | 0.91525
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП107_111231.09 | П | 2018 | 2018 | 0.96017 | нд | 0.96017 | 0 | 0 | 0.96017 |  | нд | нд | нд | нд | 0.96017
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | I_Кр_РП1_111231.13 | П | 2018 | 2018 | 5.7746 | нд | 5.7746 | 0 | 0 | 5.7746 |  | нд | нд | нд | нд | 5.7746
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 12.0992 |  | 12.0992 |  | 0 | 12.0992 | [5 empty] | 12.0992
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП1_111232.01 | П | 2018 | 2018 | 2.0068 | нд | 2.0068 | 0 | 0 | 2.0068 |  | нд | нд | нд | нд | 2.0068
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП2_111232.02 | П | 2018 | 2018 | 2.0068 | нд | 2.0068 | 0 | 0 | 2.0068 |  | нд | нд | нд | нд | 2.0068
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП1_111232.03 | П | 2018 | 2018 | 2.0068 | нд | 2.0068 | 0 | 0 | 2.0068 |  | нд | нд | нд | нд | 2.0068
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП4_111232.05 | П | 2018 | 2018 | 2.0068 | нд | 2.0068 | 0 | 0 | 2.0068 |  | нд | нд | нд | нд | 2.0068
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП3_111232.06 | П | 2018 | 2018 | 2.0068 | нд | 2.0068 | 0 | 0 | 2.0068 |  | нд | нд | нд | нд | 2.0068
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП2_111232.08 | П | 2018 | 2018 | 2.0653 | нд | 2.0653 | 0 | 0 | 2.0653 |  | нд | нд | нд | нд | 2.0653
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г |  |  |  | 9.9941 |  | 9.9941 |  | 0 | 9.9941 | [5 empty] | 9.9941
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г |  |  |  | 0.98475 |  | 0.98475 |  | 0 | 0.98475 | [5 empty] | 0.98475
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 0.16186 |  | 0.16186 |  | 0 | 0.16186 | 0 |  |  |  |  | 0.16186
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | I_Кр_ОС_17421.01 | П | 2018 | 2018 | 0.044068 | нд | 0.044068 | 0 | 0 | 0.044068 |  | нд | нд | нд | нд | 0.044068
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | I_Кр_ОС_17421.02 | П | 2018 | 2018 | 0.061017 | нд | 0.061017 | 0 | 0 | 0.061017 |  | нд | нд | нд | нд | 0.061017
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | I_Кр_ОС_17421.03 | П | 2018 | 2018 | 0.05678 | нд | 0.05678 |  |  | 0.05678 |  | нд | нд | нд | нд | 0.05678
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 0.82288 |  | 0.82288 |  | 0 | 0.82288 | 0 |  |  |  |  | 0.82288
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | I_Пр_ОС_17422.01 | П | 2018 | 2018 | 0.10593 | нд | 0.10593 | 0 | 0 | 0.10593 |  | нд | нд | нд | нд | 0.10593
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21 | I_Пр_ОС_17422.02 | П | 2018 | 2018 | 0.4161 | нд | 0.4161 | 0 | 0 | 0.4161 |  | нд | нд | нд | нд | 0.4161
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | I_Пр_ОС_17422.03 | П | 2018 | 2018 | 0.10593 | нд | 0.10593 |  |  | 0.10593 |  | нд | нд | нд | нд | 0.10593
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | I_Пр_ОС_17422.04 | П | 2018 | 2018 | 0.19492 | нд | 0.19492 |  |  | 0.19492 |  | нд | нд | нд | нд | 0.19492
1.7.5. | Транспортные средства | Г |  |  |  | 9.0093 |  | 9.0093 |  | 0 | 9.0093 | 0 |  |  |  |  | 9.0093
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 4.8398 |  | 4.8398 |  | 0 | 4.8398 | 0 |  |  |  |  | 4.8398
1.7.5.1.1 | УАЗ 390995-04 ( 7 пассажирских мест) | I_Кр_ТС_1751.01 | П | 2018 | 2018 | 1.2195 | нд | 1.2195 |  |  | 1.2195 |  | нд | нд | нд | нд | 1.2195
1.7.5.1.3 | Газ-3309 с бортовой платформой, КМУ Tadano TM-ZE364HS , Максимальный вылет стрелы, 7,5 м, Длина платформы - 4400 | I_Кр_ТС_1751.03 | П | 2018 | 2018 | 3.6203 | нд | 3.6203 |  |  | 3.6203 |  | нд | нд | нд | нд | 3.6203
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 4.1695 |  | 4.1695 |  | 0 | 4.1695 | 0 |  |  |  |  | 4.1695
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | I_Пр_ТС_1752.01 | П | 2018 | 2018 | 4.1695 | нд | 4.1695 |  |  | 4.1695 |  | нд | нд | нд | нд | 4.1695

## 4_2018
Приложение № 4
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
План ввода основных средств (2018 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2018 год
Утвержденный план План
|  |  | Утвержденный план | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
| ВСЕГО | Г | 30.4949 |  | 30.4949 | 1.35 | 0 | 2.1 | 0 | 42
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 13.4034 |  | 13.4034 | 1.35 | 0 | 2.1 | 0 | 19
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 17.0915 |  | 17.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 30.4949 |  | 30.4949 | 1.35 | 0 | 2.1 | 0 | 3
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 20.5008 |  | 20.5008 | 1.35 | 0 | 2.1 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 20.5008 |  | 20.5008 | 1.35 | 0 | 2.1 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0.75169 |  | 0.75169 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0.75169 |  | 0.75169 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 0.75169 |  | 0.75169 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0.75169 |  | 0.75169 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | I_Кр_ВЛ№9_111113.1.01 | 0.75169 | нд | 0.75169 |  | нд | 2.1 | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 19.7492 |  | 19.7492 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 19.7492 |  | 19.7492 | 1.35 |  | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 7.65 |  | 7.65 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 14
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП103_111231.02 | 0.91525 | нд | 0.91525 | 0.8 | нд |  | нд | нд
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП107_111231.09 | 0.96017 | нд | 0.96017 | 0.5 | нд |  | нд | нд
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | I_Кр_РП1_111231.13 | 5.7746 | нд | 5.7746 | 0.05 | нд |  | нд | 14
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 12.0992 |  | 12.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП1_111232.01 | 2.0068 | нд | 2.0068 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП2_111232.02 | 2.0068 | нд | 2.0068 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП1_111232.03 | 2.0068 | нд | 2.0068 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП4_111232.05 | 2.0068 | нд | 2.0068 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП3_111232.06 | 2.0068 | нд | 2.0068 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП2_111232.08 | 2.0653 | нд | 2.0653 | нд | нд | нд | нд | 3
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г | 9.9941 |  | 9.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г | 0.98475 |  | 0.98475
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0.16186 |  | 0.16186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | I_Кр_ОС_17421.01 | 0.044068 | нд | 0.044068 |  | нд |  | нд | 1
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | I_Кр_ОС_17421.02 | 0.061017 | нд | 0.061017 |  | нд |  | нд | 1
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | I_Кр_ОС_17421.03 | 0.05678 | нд | 0.05678 |  | нд |  | нд | 1
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0.82288 |  | 0.82288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | I_Пр_ОС_17422.01 | 0.10593 | нд | 0.10593 |  | нд |  | нд | 1
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21 | I_Пр_ОС_17422.02 | 0.4161 | нд | 0.4161 |  | нд |  | нд | 1
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | I_Пр_ОС_17422.03 | 0.10593 | нд | 0.10593 |  | нд |  | нд | 1
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | I_Пр_ОС_17422.04 | 0.19492 | нд | 0.19492 |  | нд |  | нд | 1
1.7.5. | Транспортные средства | Г | 9.0093 |  | 9.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 4.8398 |  | 4.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.7.5.1.1 | УАЗ 390995-04 ( 7 пассажирских мест) | I_Кр_ТС_1751.01 | 1.2195 | нд | 1.2195 |  | нд |  | нд | 1
1.7.5.1.3 | Газ-3309 с бортовой платформой, КМУ Tadano TM-ZE364HS , Максимальный вылет стрелы, 7,5 м, Длина платформы - 4400 | I_Кр_ТС_1751.03 | 3.6203 | нд | 3.6203 |  | нд |  | нд | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 4.1695 |  | 4.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | I_Пр_ТС_1752.01 | 4.1695 | нд | 4.1695 |  | нд |  | нд | 1

## 6_2018
Приложение № 5
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (2018 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2018
Уивержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6
| ВСЕГО | Г
| филиал "Ковдорская электросеть | Г
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | I_Кр_ВЛ№9_111113.1.01 | 3 | нд | нд | 2.1 | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП103_111231.02 | 2 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП107_111231.09 | 2 | 0.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | I_Кр_РП1_111231.13 | 4 | 0.05 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП1_111232.01 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП2_111232.02 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП1_111232.03 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП4_111232.05 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП3_111232.06 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП2_111232.08 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | I_Кр_ОС_17421.01 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | I_Кр_ОС_17421.02 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | I_Кр_ОС_17421.03 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | I_Пр_ОС_17422.01 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21 | I_Пр_ОС_17422.02 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | I_Пр_ОС_17422.03 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | I_Пр_ОС_17422.04 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.5. | Транспортные средства | Г
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.7.5.1.1 | УАЗ 390995-04 ( 7 пассажирских мест) | I_Кр_ТС_1751.01 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.5.1.3 | Газ-3309 с бортовой платформой, КМУ Tadano TM-ZE364HS , Максимальный вылет стрелы, 7,5 м, Длина платформы - 4400 | I_Кр_ТС_1751.03 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | I_Пр_ТС_1752.01 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1

## 7_2018
Приложение № 6
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (2018 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2018 год
|  |  | Уивержденный план | [6 empty] | Уивержденный план
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7
| ВСЕГО | Г | 1.35 |  | 2.1 |  |  |  | 42 | 1.35 |  | 2.1 |  |  |  | 42
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 1.35 |  | 2.1 |  |  |  | 19 | 1.35 |  | 2.1 |  |  |  | 19
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 |  | 0 |  |  |  | 23 | 0 |  | 0 |  |  |  | 23
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 1.35 |  | 0 |  |  |  | 3 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | 3
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 1.35 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 1.35 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | I_Кр_ВЛ№9_111113.1.01 |  | нд | 2.1 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 2.1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 1.35 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 1.35 |  | 0 |  |  |  |  | 1.35 |  | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.35 |  | 0 |  |  |  | 14 | 1.35 |  | 0 |  |  |  | 14
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП103_111231.02 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП107_111231.09 | 0.5 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | I_Кр_РП1_111231.13 | 0.05 | нд |  | нд | нд | нд | 14 | 0.05 | нд |  | нд | нд | нд | 14
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 |  | 0 |  |  |  | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП1_111232.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП2_111232.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП1_111232.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП4_111232.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП3_111232.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП2_111232.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | I_Кр_ОС_17421.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | I_Кр_ОС_17421.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | I_Кр_ОС_17421.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | I_Пр_ОС_17422.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21 | I_Пр_ОС_17422.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | I_Пр_ОС_17422.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | I_Пр_ОС_17422.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.5. | Транспортные средства | Г | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1.7.5.1.1 | УАЗ 390995-04 ( 7 пассажирских мест) | I_Кр_ТС_1751.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.5.1.3 | Газ-3309 с бортовой платформой, КМУ Tadano TM-ZE364HS , Максимальный вылет стрелы, 7,5 м, Длина платформы - 4400 | I_Кр_ТС_1751.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | I_Пр_ТС_1752.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1

## 1_2019
Приложение № 7
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечень инвестиционных проектов (2019 год)
Раздел 1. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
Акционерное общество "Мурманэнергосбы"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Увеличение трансформаторной мощности для компенсации нагрузочных потерь, МВА | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками, МВА | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками | Показатель протяжённости электросетей (км) | Сокращение сроков реагирования на нештатные ситуации | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 8.1 | 9.1 | 10.1
| ВСЕГО | Г | 0 | 0 | 8.31 | 6 | 3.7 | 0 | 0 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0 | 6.46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 8.31 | 6 | 3.7 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 8.31 | 6 | 3.7 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 8.31 | 6 | 3.7 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | J_Кр_ВЛ№9_111113.1.02 |  |  |  |  | 3.7
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 8.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 8.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | 1.85
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_Кр_ТП92_111231.03 | 0 | 0 | 0.8
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | J_Кр_ТП71_111231.07 | 0 | 0 | 0.8
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | J_Кр_КТПН108_111231.14 | 0 | 0 | 0.25
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | 6.46 | 6
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | J_ПрН_РП5_111232.07 | 0 | 0 |  | 3
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | J_ПрН_ТП29_111232.09 | 0 | 0 |  | 3
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП1_111232.12 | 0 | 0 | 0.8
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП9_111232.23 | 0 | 0 | 0.8
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрН_ТП15_111232.24 | 0 | 0 | 0.4
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП5_111232.25 | 0 | 0 | 0.8
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрЗ_ТП10Б_111232.26 | 0 | 0 | 0.4
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП24_111232.27 | 0 | 0 | 1.26
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрН_ТП37_111232.32 | 0 | 0 | 0.4
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП65_111232.33 | 0 | 0 | 0.8
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП43_111232.34 | 0 | 0 | 0.8
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | J_Кр_ОС_17421.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | J_Кр_ОС_17421.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | J_Кр_ОС_17421.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд
1.7.5. | Транспортные средства
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | [7 empty] | 0
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | J_Пр_ТС_1752.01 | [6 empty] | нд

## 2_2019
Приложение № 8
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечень инвестиционных проектов
Раздел 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (2019 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.года (N-1)3), млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС)
[6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
[5 empty] | Утвержденный план | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | План на 01.01.2018 | План на 01.01.2019 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО | Г |  |  |  | 21.414 | 23.268 |  |  |  | 21.414 | 23.268 | 23.268 |  |  | 23.268 |  |  | 21.027 | 2.241 | 23.268 |  |  | 21.027 | 2.241
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  | 5.12 | 5.574 |  |  |  | 5.12 | 5.574 | 5.574 |  |  | 5.574 |  |  | 3.333 | 2.241 | 5.574 |  |  | 3.333 | 2.241
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 16.294 | 17.694 |  |  |  | 16.294 | 17.694 | 17.694 |  |  | 17.694 |  |  | 17.694 | 0 | 17.694 |  |  | 17.694 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  | 21.414 | 23.268 |  |  |  | 21.414 | 23.268 | 23.268 |  |  | 23.268 |  |  | 21.027 | 2.241 | 23.268 |  |  | 21.027 | 2.241
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 15.845 | 17.205 |  |  |  | 15.845 | 17.205 | 17.205 |  |  | 17.205 |  |  | 15.743 | 1.462 | 17.205 |  |  | 15.743 | 1.462
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 15.845 | 17.205 |  |  |  | 15.845 | 17.205 | 17.205 |  |  | 17.205 |  |  | 15.743 | 1.462 | 17.205 |  |  | 15.743 | 1.462
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 1.343 | 1.462 |  |  |  | 1.343 | 1.462 | 1.462 |  |  | 1.462 |  |  | 0 | 1.462 | 1.462 |  |  | 0 | 1.462
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 1.343 | 1.462 |  |  |  | 1.343 | 1.462 | 1.462 |  |  | 1.462 |  |  | 0 | 1.462 | 1.462 |  |  | 0 | 1.462
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 1.343 | 1.462 |  |  |  | 1.343 | 1.462 | 1.462 |  |  | 1.462 |  |  | 0 | 1.462 | 1.462 |  |  | 0 | 1.462
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | J_Кр_ВЛ№9_111113.1.02 | П | 2019 | 2019 | 1.343 | 1.462 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.343 | 1.462 | 1.462 | нд | нд | 1.462 |  |  |  | 1.462 | 1.462 |  |  |  | 1.462
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 14.502 | 15.743 |  |  |  | 14.502 | 15.743 | 15.743 |  |  | 15.743 |  |  | 15.743 | 0 | 15.743 |  |  | 15.743 | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  |  | 14.502 | 15.743 |  |  |  | 14.502 | 15.743 | 15.743 |  |  | 15.743 |  |  | 15.743 | 0 | 15.743 |  |  | 15.743 | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  |  | 2.921 | 3.181 |  |  |  | 2.921 | 3.181 | 3.181 |  |  | 3.181 |  |  | 3.181 | 0 | 3.181 |  |  | 3.181 | 0
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_Кр_ТП92_111231.03 | П | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.126 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.126 | 1.126 | нд | нд | 1.126 |  |  | 1.126 |  | 1.126 |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | J_Кр_ТП71_111231.07 | П | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.126 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.126 | 1.126 | нд | нд | 1.126 |  |  | 1.126 |  | 1.126 |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | J_Кр_КТПН108_111231.14 | П | 2019 | 2019 | 0.853 | 0.929 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.853 | 0.929 | 0.929 | нд | нд | 0.929 |  |  | 0.929 |  | 0.929 |  |  | 0.929
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | 11.581 | 12.562 |  |  |  | 11.581 | 12.562 | 12.562 |  |  | 12.562 |  |  | 12.562 | 0 | 12.562 |  |  | 12.562 | 0
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | J_ПрН_РП5_111232.07 | П | 2019 | 2019 | 2.268 | 2.47 | 2017-01-01 | нд | нд | 2.268 | 2.47 | 2.47 | нд | нд | 2.47 |  |  | 2.47 |  | 2.47 |  |  | 2.47
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | J_ПрН_ТП29_111232.09 | П | 2019 | 2019 | 1.512 | 1.647 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.512 | 1.647 | 1.647 | нд | нд | 1.647 |  |  | 1.647 |  | 1.647 |  |  | 1.647
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП1_111232.12 | П | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.126 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.126 | 1.126 | нд | нд | 1.126 |  |  | 1.126 |  | 1.126 |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП9_111232.23 | П | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.126 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.126 | 1.126 | нд | нд | 1.126 |  |  | 1.126 |  | 1.126 |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрН_ТП15_111232.24 | П | 2019 | 2019 | 0.517 | 0.563 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.517 | 0.563 | 0.563 | нд | нд | 0.563 |  |  | 0.563 |  | 0.563 |  |  | 0.563
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП5_111232.25 | П | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.126 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.126 | 1.126 | нд | нд | 1.126 |  |  | 1.126 |  | 1.126 |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрЗ_ТП10Б_111232.26 | П | 2019 | 2019 | 0.563 | 0.563 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.563 | 0.563 | 0.563 | нд | нд | 0.563 |  |  | 0.563 |  | 0.563 |  |  | 0.563
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП24_111232.27 | П | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.126 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.126 | 1.126 | нд | нд | 1.126 |  |  | 1.126 |  | 1.126 |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрН_ТП37_111232.32 | П | 2019 | 2019 | 0.517 | 0.563 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.517 | 0.563 | 0.563 | нд | нд | 0.563 |  |  | 0.563 |  | 0.563 |  |  | 0.563
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП65_111232.33 | П | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.126 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.126 | 1.126 | нд | нд | 1.126 |  |  | 1.126 |  | 1.126 |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП43_111232.34 | П | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.126 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.126 | 1.126 | нд | нд | 1.126 |  |  | 1.126 |  | 1.126 |  |  | 1.126
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  |  | 5.569 | 6.063 |  |  |  | 5.569 | 6.063 | 6.063 |  |  | 6.063 |  |  | 5.284 | 0.779 | 6.063 |  |  | 5.284 | 0.779
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  |  |  |  | 0.856 | 0.931 |  |  |  | 0.856 | 0.931 | 0.931 |  |  | 0.931 |  |  | 0.152 | 0.779 | 0.931 |  |  | 0.152 | 0.779
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  |  | 0.856 | 0.931 |  |  |  | 0.856 | 0.931 | 0.931 |  |  | 0.931 |  |  | 0.152 | 0.779 | 0.931 |  |  | 0.152 | 0.779
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.04 | П | 2019 | 2019 | 0.35 | 0.381 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.35 | 0.381 | 0.381 | нд | нд | 0.381 |  |  |  | 0.381 | 0.381 |  |  |  | 0.381
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.05 | П | 2019 | 2019 | 0.32 | 0.348 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.32 | 0.348 | 0.348 | нд | нд | 0.348 |  |  |  | 0.348 | 0.348 |  |  |  | 0.348
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | J_Кр_ОС_17421.06 | П | 2019 | 2019 | 0.05 | 0.054 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.05 | 0.054 | 0.054 | нд | нд | 0.054 |  |  | 0.054 |  | 0.054 |  |  | 0.054
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | J_Кр_ОС_17421.07 | П | 2019 | 2019 | 0.09 | 0.098 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.09 | 0.098 | 0.098 | нд | нд | 0.098 |  |  | 0.098 |  | 0.098 |  |  | 0.098
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | J_Кр_ОС_17421.08 | П | 2019 | 2019 | 0.046 | 0.05 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.046 | 0.05 | 0.05 | нд | нд | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05
1.7.5. | Транспортные средства |  |  |  |  | 4.713 | 5.132 |  |  |  | 4.713 | 5.132 | 5.132 |  |  | 5.132 |  |  | 5.132 | 0 | 5.132 |  |  | 5.132 | 0
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | 4.713 | 5.132 |  |  |  | 4.713 | 5.132 | 5.132 |  |  | 5.132 |  |  | 5.132 | 0 | 5.132 |  |  | 5.132 | 0
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | J_Пр_ТС_1752.01 | П | 2019 | 2019 | 4.713 | 5.132 | 2017-01-01 | нд | нд | 4.713 | 5.132 | 5.132 | нд | нд | 5.132 |  |  | 5.132 |  | 5.132 |  |  | 5.132

## 3_2019
Приложение № 9
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам (2019 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года (N-1), млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[8 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | План на 01.01.2018 |  | План на 01.01.2019
[5 empty] | Утвержденный план | Утвержденный план |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27
| ВСЕГО | Г |  |  |  | 19.7186 |  | 19.7186 | 0 | 0 | 19.7186 | 0 |  |  |  |  | 19.7186
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  | 4.7237 |  | 4.7237 | 0 | 0 | 4.7237 | 0 |  |  |  |  | 4.7237
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 14.9949 |  | 14.9949 | 0 | 0 | 14.9949 | 0 |  |  |  |  | 14.9949
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  | 19.7186 |  | 19.7186 | 0 | 0 | 19.7186 | 0 |  |  |  |  | 19.7186
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 14.5805 |  | 14.5805 | 0 | 0 | 14.5805 | 0 |  |  |  |  | 14.5805
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 14.5805 |  | 14.5805 | 0 | 0 | 14.5805 | 0 |  |  |  |  | 14.5805
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 1.239 |  | 1.239 | 0 | 0 | 1.239 | 0 |  |  |  |  | 1.239
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 1.239 |  | 1.239 | 0 | 0 | 1.239 | 0 |  |  |  |  | 1.239
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 1.239 |  | 1.239 | 0 | 0 | 1.239 | 0 |  |  |  |  | 1.239
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | J_Кр_ВЛ№9_111113.1.02 | П | 2019 | 2019 | 1.239 | нд | 1.239 | - | - | 1.239 | - | нд | нд | нд | нд | 1.239
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 13.3415 |  | 13.3415 | 0 | 0 | 13.3415 | 0 |  |  |  |  | 13.3415
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  |  | 13.3415 |  | 13.3415 | 0 | 0 | 13.3415 | 0 |  |  |  |  | 13.3415
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  |  | 2.6958 |  | 2.6958 | 0 | 0 | 2.6958 | 0 |  |  |  |  | 2.6958
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_Кр_ТП92_111231.03 | П | 2019 | 2019 | 0.95424 | нд | 0.95424 | - | - | 0.95424 | - | нд | нд | нд | нд | 0.95424
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | J_Кр_ТП71_111231.07 | П | 2019 | 2019 | 0.95424 | нд | 0.95424 | - | - | 0.95424 | - | нд | нд | нд | нд | 0.95424
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | J_Кр_КТПН108_111231.14 | П | 2019 | 2019 | 0.78729 | нд | 0.78729 | - | - | 0.78729 | - | нд | нд | нд | нд | 0.78729
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | 10.6458 |  | 10.6458 | 0 | 0 | 10.6458 | 0 |  |  |  |  | 10.6458
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | J_ПрН_РП5_111232.07 | П | 2019 | 2019 | 2.0932 | нд | 2.0932 | - | - | 2.0932 | - | нд | нд | нд | нд | 2.0932
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | J_ПрН_ТП29_111232.09 | П | 2019 | 2019 | 1.3958 | нд | 1.3958 | - | - | 1.3958 | - | нд | нд | нд | нд | 1.3958
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП1_111232.12 | П | 2019 | 2019 | 0.95424 | нд | 0.95424 | - | - | 0.95424 | - | нд | нд | нд | нд | 0.95424
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП9_111232.23 | П | 2019 | 2019 | 0.95424 | нд | 0.95424 | - | - | 0.95424 | - | нд | нд | нд | нд | 0.95424
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрН_ТП15_111232.24 | П | 2019 | 2019 | 0.47712 | нд | 0.47712 | - | - | 0.47712 | - | нд | нд | нд | нд | 0.47712
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП5_111232.25 | П | 2019 | 2019 | 0.95424 | нд | 0.95424 | - | - | 0.95424 | - | нд | нд | нд | нд | 0.95424
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрЗ_ТП10Б_111232.26 | П | 2019 | 2019 | 0.47712 | нд | 0.47712 | - | - | 0.47712 | - | нд | нд | нд | нд | 0.47712
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП24_111232.27 | П | 2019 | 2019 | 0.95424 | нд | 0.95424 | - | - | 0.95424 | - | нд | нд | нд | нд | 0.95424
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрН_ТП37_111232.32 | П | 2019 | 2019 | 0.47712 | нд | 0.47712 | - | - | 0.47712 | - | нд | нд | нд | нд | 0.47712
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП65_111232.33 | П | 2019 | 2019 | 0.95424 | нд | 0.95424 | - | - | 0.95424 | - | нд | нд | нд | нд | 0.95424
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП43_111232.34 | П | 2019 | 2019 | 0.95424 | нд | 0.95424 | - | - | 0.95424 | - | нд | нд | нд | нд | 0.95424
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  |  | 5.1381 |  | 5.1381 | 0 | 0 | 5.1381 | 0 |  |  |  |  | 5.1381
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  |  |  |  | 0.78898 |  | 0.78898 | 0 | 0 | 0.78898 | 0 |  |  |  |  | 0.78898
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  |  | 0.78898 |  | 0.78898 | 0 | 0 | 0.78898 | 0 |  |  |  |  | 0.78898
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.04 | П | 2019 | 2019 | 0.32288 | нд | 0.32288 | - | - | 0.32288 | - | нд | нд | нд | нд | 0.32288
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.05 | П | 2019 | 2019 | 0.29492 | нд | 0.29492 | - | - | 0.29492 | - | нд | нд | нд | нд | 0.29492
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | J_Кр_ОС_17421.06 | П | 2019 | 2019 | 0.045763 | нд | 0.045763 | - | - | 0.045763 | - | нд | нд | нд | нд | 0.045763
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | J_Кр_ОС_17421.07 | П | 2019 | 2019 | 0.083051 | нд | 0.083051 | - | - | 0.083051 | - | нд | нд | нд | нд | 0.083051
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | J_Кр_ОС_17421.08 | П | 2019 | 2019 | 0.042373 | нд | 0.042373 | - | - | 0.042373 | - | нд | нд | нд | нд | 0.042373
1.7.5. | Транспортные средства |  |  |  |  | 4.3492 |  | 4.3492 | 0 | 0 | 4.3492 | 0 |  |  |  |  | 4.3492
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | 4.3492 |  | 4.3492 | 0 | 0 | 4.3492 | 0 |  |  |  |  | 4.3492
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | J_Пр_ТС_1752.01 | П | 2019 | 2019 | 4.3492 | нд | 4.3492 | - | - | 4.3492 | - | нд | нд | нд | нд | 4.3492

## 4_2019
Приложение № 10
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
План ввода основных средств (2019 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2019
Утвержденный план
|  |  | Утвержденный план | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
| ВСЕГО | Г | 19.7186 |  | 19.7186 | 8.31 |  | 3.7 |  | 10
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 4.7237 |  | 4.7237 | 1.85 |  | 3.7 |  | 6
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 14.9949 |  | 14.9949 | 6.46 |  | 0 |  | 4
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 19.7186 |  | 19.7186 | 8.31 |  | 3.7 |  | 10
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 14.5805 |  | 14.5805 | 8.31 |  | 3.7 |  | 4
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 14.5805 |  | 14.5805 | 8.31 |  | 3.7 |  | 4
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 1.239 |  | 1.239 | 0 |  | 3.7 |  | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 1.239 |  | 1.239 | 0 |  | 3.7 |  | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.239 |  | 1.239 | 0 |  | 3.7 |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | J_Кр_ВЛ№9_111113.1.02 | 1.239 | нд | 1.239 |  |  | 3.7 | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  | 13.3415 |  | 13.3415 | 8.31 |  | 0 |  | 1
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 13.3415 |  | 13.3415 | 8.31 |  | 0 |  | 1
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 2.6958 |  | 2.6958 | 1.85 |  | 0 |  | 1
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_Кр_ТП92_111231.03 | 0.95424 | нд | 0.95424 | 0.8 |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | J_Кр_ТП71_111231.07 | 0.95424 | нд | 0.95424 | 0.8 |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | J_Кр_КТПН108_111231.14 | 0.78729 | нд | 0.78729 | 0.25 |  |  | нд | 1
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 10.6458 |  | 10.6458 | 6.46 |  | 0 |  | 3
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | J_ПрН_РП5_111232.07 | 2.0932 | нд | 2.0932 |  |  |  | нд | 3
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | J_ПрН_ТП29_111232.09 | 1.3958 | нд | 1.3958 |  |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП1_111232.12 | 0.95424 | нд | 0.95424 | 0.8 |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП9_111232.23 | 0.95424 | нд | 0.95424 | 0.8 |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрН_ТП15_111232.24 | 0.47712 | нд | 0.47712 | 0.4 |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП5_111232.25 | 0.95424 | нд | 0.95424 | 0.8 |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрЗ_ТП10Б_111232.26 | 0.47712 | нд | 0.47712 | 0.4 |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП24_111232.27 | 0.95424 | нд | 0.95424 | 1.26 |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрН_ТП37_111232.32 | 0.47712 | нд | 0.47712 | 0.4 |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП65_111232.33 | 0.95424 | нд | 0.95424 | 0.8 |  |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП43_111232.34 | 0.95424 | нд | 0.95424 | 0.8 |  |  | нд | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | 5.1381 |  | 5.1381 |  |  |  |  | 6
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  | 0.78898 |  | 0.78898 |  |  |  |  | 6
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 0.78898 |  | 0.78898 |  |  |  |  | 5
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.04 | 0.32288 | нд | 0.32288 |  |  |  | нд | 1
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.05 | 0.29492 | нд | 0.29492 |  |  |  | нд | 1
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | J_Кр_ОС_17421.06 | 0.045763 | нд | 0.045763 |  |  |  | нд | 1
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | J_Кр_ОС_17421.07 | 0.083051 | нд | 0.083051 |  |  |  | нд | 1
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | J_Кр_ОС_17421.08 | 0.042373 | нд | 0.042373 |  |  |  | нд | 1
1.7.5. | Транспортные средства |  | 4.3492 |  | 4.3492 |  |  |  |  | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 4.3492 |  | 4.3492 |  |  |  |  | 1
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | J_Пр_ТС_1752.01 | 4.3492 | нд | 4.3492 |  |  |  | нд | 1

## 6_2019
Приложение № 11
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (2019 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2019
Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6
| ВСЕГО | Г
| филиал "Ковдорская электросеть | Г
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | J_Кр_ВЛ№9_111113.1.02 | 3 | нд | нд | 3.7 | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч.
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть"
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_Кр_ТП92_111231.03 | 4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | J_Кр_ТП71_111231.07 | 4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | J_Кр_КТПН108_111231.14 | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть"
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | J_ПрН_РП5_111232.07 | 4 | нд | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | J_ПрН_ТП29_111232.09 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП1_111232.12 | 4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП9_111232.23 | 4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрН_ТП15_111232.24 | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП5_111232.25 | 4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрЗ_ТП10Б_111232.26 | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП24_111232.27 | 4 | 1.26 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрН_ТП37_111232.32 | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП65_111232.33 | 4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП43_111232.34 | 4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций)
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть"
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.04 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.05 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | J_Кр_ОС_17421.06 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | J_Кр_ОС_17421.07 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | J_Кр_ОС_17421.08 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.5. | Транспортные средства
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть"
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | J_Пр_ТС_1752.01 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1

## 7_2019
Приложение № 12
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (2019 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019 году
|  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7
| ВСЕГО | Г | 8.31 |  | 3.7 |  |  |  | 10 | 8.31 |  | 3.7 |  |  |  | 10
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 1.85 |  | 3.7 |  |  |  | 6 | 1.85 |  | 3.7 |  |  |  | 6
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 6.46 |  | 0 |  |  |  | 4 | 6.46 |  | 0 |  |  |  | 4
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 8.31 |  | 0 |  |  |  | 10 | 8.31 |  | 3.7 |  |  |  | 10
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 8.31 |  | 0 |  |  |  | 4 | 8.31 |  | 3.7 |  |  |  | 4
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 8.31 |  | 0 |  |  |  | 4 | 8.31 |  | 3.7 |  |  |  | 4
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.7 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.7 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 3.7 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | J_Кр_ВЛ№9_111113.1.02 | нд | нд | 3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  | 8.31 |  | 0 |  |  |  | 1 | 8.31 |  | 0 |  |  |  | 1
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 8.31 |  | 0 |  |  |  | 1 | 8.31 |  | 0 |  |  |  | 1
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 1.85 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.85 |  | 0 |  |  |  | 1
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_Кр_ТП92_111231.03 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | J_Кр_ТП71_111231.07 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | J_Кр_КТПН108_111231.14 | 0.25 | нд |  | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд |  | нд | нд | нд | 1
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 6.46 |  | 0 |  |  |  | 3 | 6.46 |  | 0 |  |  |  | 3
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | J_ПрН_РП5_111232.07 |  | нд |  | нд | нд | нд | 3 |  | нд |  | нд | нд | нд | 3
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | J_ПрН_ТП29_111232.09 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП1_111232.12 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП9_111232.23 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрН_ТП15_111232.24 | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП5_111232.25 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрЗ_ТП10Б_111232.26 | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП24_111232.27 | 1.26 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрН_ТП37_111232.32 | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП65_111232.33 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП43_111232.34 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.04 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.05 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | J_Кр_ОС_17421.06 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | J_Кр_ОС_17421.07 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | J_Кр_ОС_17421.08 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1
1.7.5. | Транспортные средства | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | J_Пр_ТС_1752.01 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1 |  | нд |  | нд | нд | нд | 1

## 1_2020
Приложение № 13
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечень инвестиционных проектов (2020 год)
Раздел 1. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
Акционерное общество "Мурманэнергосбы"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Увеличение трансформаторной мощности для компенсации нагрузочных потерь, МВА | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками, МВА | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками | Показатель протяжённости электросетей (км) | Сокращение сроков реагирования на нештатные ситуации | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1
| ВСЕГО | Г | 0 | 0.16 | 9.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 0 | 0.16 | 0.84 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 0 | 0.16 | 9.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 0 | 0.16 | 9.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 0 | 0.16 | 9.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  |  | 5.4
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | K_Кр_ВЛ№9_111113.1.03 | нд | нд | нд | нд | 5.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г |  | 0.16 | 9.7
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г |  | 0.16 | 9.7
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  | 0.16 | 0.84
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | K_Кр_ТП46_111231.01 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_Кр_ТП106_111231.05 | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | K_Кр_РП17_111231.12 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  | 8.86
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП54_111232.10 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП29_111232.11 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрЗ_ТП16_111232.13 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП19_111232.14 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_Пр_КТПЖдановка_111232.15 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП5А_111232.16 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП15_111232.17 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП52_111232.19 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_РП1_111232.20 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП49_111232.21 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | K_ПрЗ_ТП11А_111232.22 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП69_111232.28 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП20_111232.29 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5. | Транспортные средства | Г |  |  | 0
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  | 0
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | К_Кр_ТС_1751.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  | 0
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | К_Пр_ТС_1752.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 2_2020
Приложение № 14
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечень инвестиционных проектов
Раздел 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (2020 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений года 2020 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС)
[6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
[5 empty] | Утвержденный план | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | План на 01.01.2019 | План на 01.01.2020 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО | Г |  |  |  | 27.356 | 31.3 |  |  |  | 27.356 | 31.3 | 31.3 |  |  | 31.3 |  |  | 21.8227 | 9.4773 | 31.3 |  |  | 21.8227 | 9.4773
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  | 11.95 | 13.677 |  |  |  | 11.95 | 13.677 | 13.677 |  |  | 13.677 |  |  | 8.8807 | 4.7963 | 13.677 |  |  | 8.8807 | 4.7963
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 15.406 | 17.623 |  |  |  | 15.406 | 17.623 | 17.623 |  |  | 17.623 |  |  | 12.942 | 4.681 | 17.623 |  |  | 12.942 | 4.681
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  | 27.356 | 31.3 |  |  |  | 27.356 | 31.3 | 31.3 |  |  | 31.3 |  |  | 21.8227 | 9.4773 | 31.3 |  |  | 21.8227 | 9.4773
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 22.225 | 25.43 |  |  |  | 22.225 | 25.43 | 25.43 |  |  | 25.43 |  |  | 21.8227 | 3.6073 | 25.43 |  |  | 21.8227 | 3.6073
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 22.225 | 25.43 |  |  |  | 22.225 | 25.43 | 25.43 |  |  | 25.43 |  |  | 21.8227 | 3.6073 | 25.43 |  |  | 21.8227 | 3.6073
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 2.004 | 2.293 |  |  |  | 2.004 | 2.293 | 2.293 |  |  | 2.293 |  |  | 2.293 | 0 | 2.293 |  |  | 2.293 | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 2.004 | 2.293 |  |  |  | 2.004 | 2.293 | 2.293 |  |  | 2.293 |  |  | 2.293 | 0 | 2.293 |  |  | 2.293 | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 2.004 | 2.293 |  |  |  | 2.004 | 2.293 | 2.293 |  |  | 2.293 |  |  | 2.293 | 0 | 2.293 |  |  | 2.293 | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 2.004 | 2.293 |  |  |  | 2.004 | 2.293 | 2.293 |  |  | 2.293 |  |  | 2.293 | 0 | 2.293 |  |  | 2.293 | 0
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | K_Кр_ВЛ№9_111113.1.03 | П | 2020 | 2020 | 2.004 | 2.293 | 2017-01-01 | нд | нд | 2.004 | 2.293 | 2.293 | нд | нд | 2.293 |  |  | 2.293 |  | 2.293 |  |  | 2.293
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г |  |  |  | 20.221 | 23.137 |  |  |  | 20.221 | 23.137 | 23.137 |  |  | 23.137 |  |  | 19.5297 | 3.6073 | 23.137 |  |  | 19.5297 | 3.6073
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г |  |  |  | 20.221 | 23.137 |  |  |  | 20.221 | 23.137 | 23.137 |  |  | 23.137 |  |  | 19.5297 | 3.6073 | 23.137 |  |  | 19.5297 | 3.6073
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 8.907 | 10.195 |  |  |  | 8.907 | 10.195 | 10.195 |  |  | 10.195 |  |  | 6.5877 | 3.6073 | 10.195 |  |  | 6.5877 | 3.6073
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | K_Кр_ТП46_111231.01 | П | 2020 | 2020 | 7.668 | 8.776 | 2017-01-01 | нд | нд | 7.668 | 8.776 | 8.776 | нд | нд | 8.776 |  |  | 5.1687 | 3.6073 | 8.776 |  |  | 5.1687 | 3.6073
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_Кр_ТП106_111231.05 | П | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.184 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.184 | 1.184 | нд | нд | 1.184 |  |  | 1.184 |  | 1.184 |  |  | 1.184
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | K_Кр_РП17_111231.12 | П | 2020 | 2020 | 0.205 | 0.235 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.205 | 0.235 | 0.235 | нд | нд | 0.235 |  |  | 0.235 |  | 0.235 |  |  | 0.235
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 11.314 | 12.942 |  |  |  | 11.314 | 12.942 | 12.942 |  |  | 12.942 |  |  | 12.942 | 0 | 12.942 |  |  | 12.942 | 0
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП54_111232.10 | П | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.183 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.183 | 1.183 | нд | нд | 1.183 |  |  | 1.183 |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП29_111232.11 | П | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.183 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.183 | 1.183 | нд | нд | 1.183 |  |  | 1.183 |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрЗ_ТП16_111232.13 | П | 2020 | 2020 | 0.517 | 0.591 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.517 | 0.591 | 0.591 | нд | нд | 0.591 |  |  | 0.591 |  | 0.591 |  |  | 0.591
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП19_111232.14 | П | 2020 | 2020 | 1.491 | 1.706 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.491 | 1.706 | 1.706 | нд | нд | 1.706 |  |  | 1.706 |  | 1.706 |  |  | 1.706
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_Пр_КТПЖдановка_111232.15 | П | 2020 | 2020 | 0.517 | 0.591 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.517 | 0.591 | 0.591 | нд | нд | 0.591 |  |  | 0.591 |  | 0.591 |  |  | 0.591
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП5А_111232.16 | П | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.183 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.183 | 1.183 | нд | нд | 1.183 |  |  | 1.183 |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП15_111232.17 | П | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.183 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.183 | 1.183 | нд | нд | 1.183 |  |  | 1.183 |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП52_111232.19 | П | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.183 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.183 | 1.183 | нд | нд | 1.183 |  |  | 1.183 |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_РП1_111232.20 | П | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.183 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.183 | 1.183 | нд | нд | 1.183 |  |  | 1.183 |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП49_111232.21 | П | 2020 | 2020 | 0.517 | 0.591 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.517 | 0.591 | 0.591 | нд | нд | 0.591 |  |  | 0.591 |  | 0.591 |  |  | 0.591
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | K_ПрЗ_ТП11А_111232.22 | П | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.183 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.183 | 1.183 | нд | нд | 1.183 |  |  | 1.183 |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП69_111232.28 | П | 2020 | 2020 | 0.517 | 0.591 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.517 | 0.591 | 0.591 | нд | нд | 0.591 |  |  | 0.591 |  | 0.591 |  |  | 0.591
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП20_111232.29 | П | 2020 | 2020 | 0.517 | 0.591 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.517 | 0.591 | 0.591 | нд | нд | 0.591 |  |  | 0.591 |  | 0.591 |  |  | 0.591
1.7.5. | Транспортные средства | Г |  |  |  | 5.131 | 5.87 |  |  |  | 5.131 | 5.87 | 5.87 |  |  | 5.87 |  |  | 0 | 5.87 | 5.87 |  |  | 0 | 5.87
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 1.039 | 1.189 |  |  |  | 1.039 | 1.189 | 1.189 |  |  | 1.189 |  |  | 0 | 1.189 | 1.189 |  |  | 0 | 1.189
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | К_Кр_ТС_1751.04 | П | 2020 | 2020 | 1.039 | 1.189 |  | нд | нд | 1.039 | 1.189 | 1.189 | нд | нд | 1.189 |  |  |  | 1.189 | 1.189 |  |  |  | 1.189
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 4.092 | 4.681 |  |  |  | 4.092 | 4.681 | 4.681 |  |  | 4.681 |  |  | 0 | 4.681 | 4.681 |  |  | 0 | 4.681
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | К_Пр_ТС_1752.02 | П | 2020 | 2020 | 4.092 | 4.681 | 2017-01-01 | нд | нд | 4.092 | 4.681 | 4.681 | нд | нд | 4.681 |  |  |  | 4.681 | 4.681 |  |  |  | 4.681

## 3_2020
Приложение № 15
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам (2020 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[8 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2019 |  | План на 01.01.2020
[5 empty] | Утвержденный план | Утвержденный план |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27
| ВСЕГО | Г |  |  |  | 26.5254 |  | 26.5254 | 0 | 0 | 26.5254 | 0 |  |  |  |  | 26.5254
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  | 11.5907 |  | 11.5907 | 0 | 0 | 11.5907 | 0 |  |  |  |  | 11.5907
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 14.9347 |  | 14.9347 | 0 | 0 | 14.9347 | 0 |  |  |  |  | 14.9347
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  | 26.5254 |  | 26.5254 | 0 | 0 | 26.5254 | 0 |  |  |  |  | 26.5254
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 21.5508 |  | 21.5508 | 0 | 0 | 21.5508 | 0 |  |  |  |  | 21.5508
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 21.5508 |  | 21.5508 | 0 | 0 | 21.5508 | 0 |  |  |  |  | 21.5508
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 1.9432 |  | 1.9432 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 |  |  |  |  | 1.9432
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 1.9432 |  | 1.9432 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 |  |  |  |  | 1.9432
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 1.9432 |  | 1.9432 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 |  |  |  |  | 1.9432
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 1.9432 |  | 1.9432 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 |  |  |  |  | 1.9432
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | K_Кр_ВЛ№9_111113.1.03 | П | 2020 | 2020 | 1.9432 | нд | 1.9432 | 0 | 0 | 1.9432 |  | нд | нд | нд | нд | 1.9432
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г |  |  |  | 19.6076 |  | 19.6076 | 0 | 0 | 19.6076 | 0 |  |  |  |  | 19.6076
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г |  |  |  | 19.6076 |  | 19.6076 | 0 | 0 | 19.6076 | 0 |  |  |  |  | 19.6076
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 8.6398 |  | 8.6398 | 0 | 0 | 8.6398 | 0 |  |  |  |  | 8.6398
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | K_Кр_ТП46_111231.01 | П | 2020 | 2020 | 7.4373 | нд | 7.4373 |  |  | 7.4373 |  | нд | нд | нд | нд | 7.4373
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_Кр_ТП106_111231.05 | П | 2020 | 2020 | 1.0034 | нд | 1.0034 |  |  | 1.0034 |  | нд | нд | нд | нд | 1.0034
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | K_Кр_РП17_111231.12 | П | 2020 | 2020 | 0.19915 | нд | 0.19915 |  |  | 0.19915 |  | нд | нд | нд | нд | 0.19915
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 10.9678 |  | 10.9678 |  |  | 10.9678 | [5 empty] | 10.9678
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП54_111232.10 | П | 2020 | 2020 | 1.0025 | нд | 1.0025 |  |  | 1.0025 |  | нд | нд | нд | нд | 1.0025
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП29_111232.11 | П | 2020 | 2020 | 1.0025 | нд | 1.0025 |  |  | 1.0025 |  | нд | нд | нд | нд | 1.0025
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрЗ_ТП16_111232.13 | П | 2020 | 2020 | 0.50085 | нд | 0.50085 |  |  | 0.50085 |  | нд | нд | нд | нд | 0.50085
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП19_111232.14 | П | 2020 | 2020 | 1.4458 | нд | 1.4458 |  |  | 1.4458 |  | нд | нд | нд | нд | 1.4458
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_Пр_КТПЖдановка_111232.15 | П | 2020 | 2020 | 0.50085 | нд | 0.50085 |  |  | 0.50085 |  | нд | нд | нд | нд | 0.50085
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП5А_111232.16 | П | 2020 | 2020 | 1.0025 | нд | 1.0025 |  |  | 1.0025 |  | нд | нд | нд | нд | 1.0025
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП15_111232.17 | П | 2020 | 2020 | 1.0025 | нд | 1.0025 |  |  | 1.0025 |  | нд | нд | нд | нд | 1.0025
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП52_111232.19 | П | 2020 | 2020 | 1.0025 | нд | 1.0025 |  |  | 1.0025 |  | нд | нд | нд | нд | 1.0025
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_РП1_111232.20 | П | 2020 | 2020 | 1.0025 | нд | 1.0025 |  |  | 1.0025 |  | нд | нд | нд | нд | 1.0025
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП49_111232.21 | П | 2020 | 2020 | 0.50085 | нд | 0.50085 |  |  | 0.50085 |  | нд | нд | нд | нд | 0.50085
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | K_ПрЗ_ТП11А_111232.22 | П | 2020 | 2020 | 1.0025 | нд | 1.0025 |  |  | 1.0025 |  | нд | нд | нд | нд | 1.0025
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП69_111232.28 | П | 2020 | 2020 | 0.50085 | нд | 0.50085 |  |  | 0.50085 |  | нд | нд | нд | нд | 0.50085
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП20_111232.29 | П | 2020 | 2020 | 0.50085 | нд | 0.50085 |  |  | 0.50085 |  | нд | нд | нд | нд | 0.50085
1.7.5. | Транспортные средства | Г |  |  |  | 4.9746 |  | 4.9746 |  |  | 4.9746 | [5 empty] | 4.9746
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 1.0076 |  | 1.0076 |  |  | 1.0076 | [5 empty] | 1.0076
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | К_Кр_ТС_1751.04 | П | 2020 | 2020 | 1.0076 | нд | 1.0076 |  |  | 1.0076 |  | нд | нд | нд | нд | 1.0076
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 3.9669 |  | 3.9669 |  |  | 3.9669 | [5 empty] | 3.9669
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | К_Пр_ТС_1752.02 | П | 2020 | 2020 | 3.9669 | нд | 3.9669 |  |  | 3.9669 |  | нд | нд | нд | нд | 3.9669

## 4_2020
Приложение № 16
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
План ввода основных средств (2020 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 год
Утвержденный план
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
| ВСЕГО | Г | 26.5254 |  | 26.5254 | 10.5 |  | 5.4 |  | 2
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 11.5907 |  | 11.5907 | 1.64 |  | 5.4 |  | 1
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 14.9347 |  | 14.9347 | 8.86 |  | 0 |  | 1
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 26.5254 |  | 26.5254 | 10.5 |  | 5.4 |  | 2
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 21.5508 |  | 21.5508 | 10.5 |  | 5.4 |  | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 21.5508 |  | 21.5508 | 10.5 |  | 5.4 |  | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 1.9432 |  | 1.9432 | 0 |  | 5.4 |  | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 1.9432 |  | 1.9432 | 0 |  | 5.4 |  | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 1.9432 |  | 1.9432 | 0 |  | 5.4 |  | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.9432 |  | 1.9432 | 0 |  | 5.4 |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | K_Кр_ВЛ№9_111113.1.03 | 1.9432 | нд | 1.9432 |  | нд | 5.4
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 19.6076 |  | 19.6076 | 10.5 |  | 0 |  | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 19.6076 |  | 19.6076 | 10.5 |  | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 8.6398 |  | 8.6398 | 1.64 |  | 0
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | K_Кр_ТП46_111231.01 | 7.4373 | нд | 7.4373 | 0.8 | нд
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_Кр_ТП106_111231.05 | 1.0034 | нд | 1.0034 | 0.8 | нд
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | K_Кр_РП17_111231.12 | 0.19915 | нд | 0.19915 | 0.04 | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 10.9678 |  | 10.9678 | 8.86 |  | 0
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП54_111232.10 | 1.0025 | нд | 1.0025 | 0.8 | нд
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП29_111232.11 | 1.0025 | нд | 1.0025 | 0.8 | нд
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрЗ_ТП16_111232.13 | 0.50085 | нд | 0.50085 | 0.4 | нд
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП19_111232.14 | 1.4458 | нд | 1.4458 | 1.26 | нд
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_Пр_КТПЖдановка_111232.15 | 0.50085 | нд | 0.50085 | 0.4 | нд
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП5А_111232.16 | 1.0025 | нд | 1.0025 | 0.8 | нд
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП15_111232.17 | 1.0025 | нд | 1.0025 | 0.8 | нд
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП52_111232.19 | 1.0025 | нд | 1.0025 | 0.8 | нд
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_РП1_111232.20 | 1.0025 | нд | 1.0025 | 0.8 | нд
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП49_111232.21 | 0.50085 | нд | 0.50085 | 0.4 | нд
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | K_ПрЗ_ТП11А_111232.22 | 1.0025 | нд | 1.0025 | 0.8 | нд
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП69_111232.28 | 0.50085 | нд | 0.50085 | 0.4 | нд
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП20_111232.29 | 0.50085 | нд | 0.50085 | 0.4 | нд
1.7.5. | Транспортные средства | Г | 4.9746 |  | 4.9746 |  |  |  |  | 2
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.0076 |  | 1.0076 |  |  |  |  | 1
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | К_Кр_ТС_1751.04 | 1.0076 | нд | 1.0076 |  | нд |  |  | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 3.9669 |  | 3.9669 |  |  |  |  | 1
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | К_Пр_ТС_1752.02 | 3.9669 | нд | 3.9669 |  | нд |  |  | 1

## 6_2020
Приложение № 17
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (2020 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2020г
Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6
| ВСЕГО | Г
| филиал "Ковдорская электросеть | Г
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | K_Кр_ВЛ№9_111113.1.03 | 3 | нд | нд | 5.4 | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | K_Кр_ТП46_111231.01 | 3 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_Кр_ТП106_111231.05 | 3 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | K_Кр_РП17_111231.12 | 3 | 0.04 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП54_111232.10 | 3 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП29_111232.11 | 3 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрЗ_ТП16_111232.13 | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП19_111232.14 | 3 | 1.26 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_Пр_КТПЖдановка_111232.15 | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП5А_111232.16 | 3 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП15_111232.17 | 3 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП52_111232.19 | 3 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_РП1_111232.20 | 3 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП49_111232.21 | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | K_ПрЗ_ТП11А_111232.22 | 3 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП69_111232.28 | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП20_111232.29 | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.7.5. | Транспортные средства | Г
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | К_Кр_ТС_1751.04 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | К_Пр_ТС_1752.02 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1

## 7_2020
Приложение № 18
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (2020 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2020
|  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7
| ВСЕГО | Г | 10.5 |  | 5.4 |  |  |  | 2 | 10.5 |  | 5.4 |  |  |  | 2
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 1.64 |  | 5.4 |  |  |  | 1 | 1.64 |  | 5.4 |  |  |  | 1
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 8.86 |  | 0 |  |  |  | 1 | 8.86 |  | 0 |  |  |  | 1
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 10.5 |  | 5.4 |  |  |  | 2 | 10.5 |  | 5.4 |  |  |  | 2
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 10.5 |  | 5.4 |  |  |  | 0 | 10.5 |  | 5.4 |  |  |  | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 10.5 |  | 5.4 |  |  |  | 0 | 10.5 |  | 5.4 |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 |  | 5.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 |  | 5.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 0 |  | 5.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 |  | 5.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | K_Кр_ВЛ№9_111113.1.03 |  | нд | 5.4 | нд | нд | нд |  |  | нд | 5.4 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 10.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 10.5 |  | 0 |  |  |  |  | 10.5 |  | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.64 |  | 0 |  |  |  |  | 1.64 |  | 0
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | K_Кр_ТП46_111231.01 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_Кр_ТП106_111231.05 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | K_Кр_РП17_111231.12 | 0.04 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.04 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 8.86 |  | 0 |  |  |  |  | 8.86 |  | 0
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП54_111232.10 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП29_111232.11 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрЗ_ТП16_111232.13 | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП19_111232.14 | 1.26 | нд |  | нд | нд | нд |  | 1.26 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_Пр_КТПЖдановка_111232.15 | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП5А_111232.16 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП15_111232.17 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП52_111232.19 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_РП1_111232.20 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП49_111232.21 | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | K_ПрЗ_ТП11А_111232.22 | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.8 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП69_111232.28 | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП20_111232.29 | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд |  | 0.4 | нд |  | нд | нд | нд
1.7.5. | Транспортные средства | Г | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | К_Кр_ТС_1751.04 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | К_Пр_ТС_1752.02 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 1

## 1_2021
Приложение № 19
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечень инвестиционных проектов (2021 год)
Раздел 1. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
Акционерное общество "Мурманэнергосбы"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Увеличение трансформаторной мощности для компенсации нагрузочных потерь, МВА | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками, МВА | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками | Показатель протяжённости электросетей (км) | Сокращение сроков реагирования на нештатные ситуации | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1
| ВСЕГО | Г | 0 | 0.16 | 1.68 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 0 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 0 | 0.16 | 1.68 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 0 | 0.16 | 1.68 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 0 | 0.16 | 1.68 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | L_Кр_ЯКНО3_111113.1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | L_Кр_ЯКНО4_111113.1.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | L_Кр_ЯКНО5_111113.1.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г |  |  |  |  | 0.549
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  |  | 0.549
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01 | нд | нд | нд | нд | 0.549 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г |  | 0.16 | 1.68 |  | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г |  | 0.16 | 1.68 |  | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  | 0.16 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | L_Кр_ТП53_111231.04 | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | L_Кр_ТП87_111231.11 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  | 1.43 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | L_ПрЗ_ПС26_111232.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | L_ПрЗ_ТП14_111232.18 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП13_111232.30 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП24_111232.31 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | L_Кр_ОС_17421.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | L_Кр_ТС_1751.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  |  | нд
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | L_Пр_ТС_1752.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 0.7
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 0.7
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 0.7
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 0.7
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 0.7
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  |  |  | 0.7
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  |  | 0.7
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | L_ПрН_СтрРП1ТП65_211113.1.01 | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд

## 2_2021
Приложение № 20
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечень инвестиционных проектов
Раздел 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (2021 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2020, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений года 2021 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС)
[6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | План (Утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
[5 empty] | Утвержденный план | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | План на 01.01.2020 | План на 01.01.2021 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО | Г |  |  |  | 20.667 | 34.21 |  |  |  | 27.212 | 34.21 | 34.21 |  |  | 34.21 |  |  | 22.627 | 11.583 | 34.21 |  |  | 22.627 | 11.583
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  | 8.183 | 17.054 |  |  |  | 14.728 | 17.054 | 17.054 |  |  | 17.0548 |  |  | 10.0158 | 7.039 | 17.0548 |  |  | 10.0158 | 7.039
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 12.484 | 17.156 |  |  |  | 12.484 | 17.156 | 17.156 |  |  | 17.1552 |  |  | 12.6112 | 4.544 | 17.1552 |  |  | 12.6112 | 4.544
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  | 14.122 | 26.277 |  |  |  | 27.212 | 26.277 | 26.277 |  |  | 26.2768 |  |  | 14.6938 | 11.583 | 26.2768 |  |  | 14.6938 | 11.583
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 12.522 | 12.658 |  |  |  | 12.522 | 12.658 | 12.658 |  |  | 12.658 |  |  | 12.658 | 0 | 12.658 |  |  | 12.658 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 12.522 | 12.658 |  |  |  | 12.522 | 12.658 | 12.658 |  |  | 12.658 |  |  | 12.658 | 0 | 12.658 |  |  | 12.658 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 5.012 | 6.076 |  |  |  | 5.012 | 6.076 | 6.076 |  |  | 6.076 |  |  | 6.076 | 0 | 6.076 |  |  | 6.076 | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 5.012 | 6.076 |  |  |  | 5.012 | 6.076 | 6.076 |  |  | 6.076 |  |  | 6.076 | 0 | 6.076 |  |  | 6.076 | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 4.167 | 5.052 |  |  |  | 4.167 | 5.052 | 5.052 |  |  | 5.052 |  |  | 5.052 | 0 | 5.052 |  |  | 5.052 | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 4.167 | 5.052 |  |  |  | 4.167 | 5.052 | 5.052 |  |  | 5.052 |  |  | 5.052 | 0 | 5.052 |  |  | 5.052 | 0
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | L_Кр_ЯКНО3_111113.1.04 | П | 2021 | 2021 | 1.389 | 1.684 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.389 | 1.684 | 1.684 | нд | нд | 1.684 |  |  | 1.684 |  | 1.684 |  |  | 1.684
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | L_Кр_ЯКНО4_111113.1.05 | П | 2021 | 2021 | 1.389 | 1.684 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.389 | 1.684 | 1.684 | нд | нд | 1.684 |  |  | 1.684 |  | 1.684 |  |  | 1.684
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | L_Кр_ЯКНО5_111113.1.06 | П | 2021 | 2021 | 1.389 | 1.684 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.389 | 1.684 | 1.684 | нд | нд | 1.684 |  |  | 1.684 |  | 1.684 |  |  | 1.684
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г |  |  |  | 0.845 | 1.024 |  |  |  | 0.845 | 1.024 | 1.024 |  |  | 1.024 |  |  | 1.024 | 0 | 1.024 |  |  | 1.024 | 0
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 0.845 | 1.024 |  |  |  | 0.845 | 1.024 | 1.024 |  |  | 1.024 |  |  | 1.024 | 0 | 1.024 |  |  | 1.024 | 0
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01 | П | 2021 | 2021 | 0.845 | 1.024 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.845 | 1.024 | 1.024 | нд | нд | 1.024 |  |  | 1.024 |  | 1.024 |  |  | 1.024
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г |  |  |  | 7.51 | 6.582 |  |  |  | 7.51 | 6.582 | 6.582 |  |  | 6.582 |  |  | 6.582 | 0 | 6.582 |  |  | 6.582 | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г |  |  |  | 7.51 | 6.582 |  |  |  | 7.51 | 6.582 | 6.582 |  |  | 6.582 |  |  | 6.582 | 0 | 6.582 |  |  | 6.582 | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 1.571 | 1.904 |  |  |  | 1.571 | 1.904 | 1.904 |  |  | 1.904 |  |  | 1.904 | 0 | 1.904 |  |  | 1.904 | 0
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | L_Кр_ТП53_111231.04 | П | 2021 | 2021 | 1.034 | 1.254 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.034 | 1.254 | 1.254 | нд | нд | 1.254 |  |  | 1.254 |  | 1.254 |  |  | 1.254
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | L_Кр_ТП87_111231.11 | П | 2021 | 2021 | 0.537 | 0.65 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.537 | 0.65 | 0.65 | нд | нд | 0.65 |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  |  | 0.65
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 5.939 | 4.678 |  |  |  | 5.939 | 4.678 | 4.678 |  |  | 4.678 |  |  | 4.678 | 0 | 4.678 |  |  | 4.678 | 0
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | L_ПрЗ_ПС26_111232.04 | П | 2021 | 2021 | 4.16 | 2.521 | 2017-01-01 | нд | нд | 4.16 | 2.521 | 2.521 | нд | нд | 2.521 |  |  | 2.521 |  | 2.521 |  |  | 2.521
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | L_ПрЗ_ТП14_111232.18 | П | 2021 | 2021 | 0.745 | 0.903 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.745 | 0.903 | 0.903 | нд | нд | 0.903 |  |  | 0.903 |  | 0.903 |  |  | 0.903
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП13_111232.30 | П | 2021 | 2021 | 0.517 | 0.627 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.517 | 0.627 | 0.627 | нд | нд | 0.627 |  |  | 0.627 |  | 0.627 |  |  | 0.627
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП24_111232.31 | П | 2021 | 2021 | 0.517 | 0.627 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.517 | 0.627 | 0.627 | нд | нд | 0.627 |  |  | 0.627 |  | 0.627 |  |  | 0.627
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г |  |  |  | 1.6 | 13.619 |  |  |  | 14.69 | 13.619 | 13.619 |  |  | 13.6188 |  |  | 2.0358 | 11.583 | 13.6188 |  |  | 2.0358 | 11.583
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г |  |  |  | 1.6 | 13.619 |  |  |  | 14.69 | 13.619 | 13.619 |  |  | 13.6188 |  |  | 2.0358 | 11.583 | 13.6188 |  |  | 2.0358 | 11.583
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 1.6 | 9.074 |  |  |  | 8.145 | 9.074 | 9.074 |  |  | 9.0748 |  |  | 2.0358 | 7.039 | 9.0748 |  |  | 2.0358 | 7.039
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | L_Кр_ОС_17421.09 | П | 2021 | 2021 | 1.6 | 1.939 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.6 | 1.939 | 1.939 | нд | нд | 1.939 |  |  | 1.939 |  | 1.939 |  |  | 1.939
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | L_Кр_ТС_1751.05 | П | 2021 | 2021 |  | 7.135 | 2017-01-01 | нд | нд | 5.805 | 7.135 | 7.135 | нд | нд | 7.1358 |  |  | 0.09676 | 7.039 | 7.1358 |  |  | 0.09676 | 7.039
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 0 | 4.545 |  |  |  |  | 4.545 | 4.545 |  |  | 4.544 |  |  | 0 | 4.544 | 4.544 |  |  | 0 | 4.544
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | L_Пр_ТС_1752.03 | П | 2021 | 2021 |  | 4.545 | 2017-01-01 | нд | нд | 3.75 | 4.545 | 4.545 | нд | нд | 4.544 |  |  |  | 4.544 | 4.544 |  |  |  | 4.544
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г |  |  |  | 6.545 | 7.933 |  |  |  | 6.545 | 7.933 | 7.933 |  |  | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0 | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 6.545 | 7.933 |  |  |  | 6.545 | 7.933 | 7.933 |  |  | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0 | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 6.545 | 7.933 |  |  |  | 6.545 | 7.933 | 7.933 |  |  | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0 | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 6.545 | 7.933 |  |  |  | 6.545 | 7.933 | 7.933 |  |  | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0 | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 6.545 | 7.933 |  |  |  | 6.545 | 7.933 | 7.933 |  |  | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0 | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 6.545 | 7.933 |  |  |  | 6.545 | 7.933 | 7.933 |  |  | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0 | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 6.545 | 7.933 |  |  |  | 6.545 | 7.933 | 7.933 |  |  | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0 | 7.9332 |  |  | 7.9332 | 0
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | L_ПрН_СтрРП1ТП65_211113.1.01 | П | 2021 | 2021 | 6.545 | 7.933 | 2017-01-01 | нд | нд | 6.545 | 7.933 | 7.933 | нд | нд | 7.9332 |  |  | 7.9332 |  | 7.9332 |  |  | 7.9332

## 3_2021
Приложение № 21
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам (2021 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020), млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений года 2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[8 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | План на 01.01.2020 |  | План на 01.01.2021
[5 empty] | Утвержденный план | Утвержденный план |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27
| ВСЕГО | Г |  |  |  | 28.9915 |  | 28.9915 | 0 | 0 | 28.9915 | 0 |  |  |  |  | 28.9915
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  | 14.4525 |  | 14.4525 | 0 | 0 | 14.4525 | 0 |  |  |  |  | 14.4525
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 14.539 |  | 14.539 | 0 | 0 | 14.539 | 0 |  |  |  |  | 14.539
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  | 22.2686 |  | 22.2686 | 0 | 0 | 22.2686 | 0 |  |  |  |  | 22.2686
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 10.7271 |  | 10.7271 | 0 | 0 | 10.7271 | 0 |  |  |  |  | 10.7271
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 10.7271 |  | 10.7271 | 0 | 0 | 10.7271 | 0 |  |  |  |  | 10.7271
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 5.1492 |  | 5.1492 | 0 | 0 | 5.1492 | 0 |  |  |  |  | 5.1492
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 5.1492 |  | 5.1492 | 0 | 0 | 5.1492 | 0 |  |  |  |  | 5.1492
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 4.2814 |  | 4.2814 | 0 | 0 | 4.2814 | 0 |  |  |  |  | 4.2814
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 4.2814 |  | 4.2814 | 0 | 0 | 4.2814 | 0 |  |  |  |  | 4.2814
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | L_Кр_ЯКНО3_111113.1.04 | П | 2021 | 2021 | 1.4271 | нд | 1.4271 | 0 | 0 | 1.4271 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4271
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | L_Кр_ЯКНО4_111113.1.05 | П | 2021 | 2021 | 1.4271 | нд | 1.4271 | 0 | 0 | 1.4271 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4271
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | L_Кр_ЯКНО5_111113.1.06 | П | 2021 | 2021 | 1.4271 | нд | 1.4271 | 0 | 0 | 1.4271 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4271
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г |  |  |  | 0.8678 |  | 0.8678 | 0 | 0 | 0.8678 | 0 |  |  |  |  | 0.8678
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 0.8678 |  | 0.8678 | 0 | 0 | 0.8678 | 0 |  |  |  |  | 0.8678
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01 | П | 2021 | 2021 | 0.8678 | нд | 0.8678 | 0 | 0 | 0.8678 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.8678
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г |  |  |  | 5.578 |  | 5.578 | 0 | 0 | 5.578 | 0 |  |  |  |  | 5.578
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г |  |  |  | 5.578 |  | 5.578 | 0 | 0 | 5.578 | 0 |  |  |  |  | 5.578
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 1.6136 |  | 1.6136 | 0 | 0 | 1.6136 | 0 |  |  |  |  | 1.6136
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | L_Кр_ТП53_111231.04 | П | 2021 | 2021 | 1.0627 | нд | 1.0627 | 0 | 0 | 1.0627 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0627
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | L_Кр_ТП87_111231.11 | П | 2021 | 2021 | 0.55085 | нд | 0.55085 | 0 | 0 | 0.55085 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.55085
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 3.9644 |  | 3.9644 | 0 | 0 | 3.9644 | 0 |  |  |  |  | 3.9644
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | L_ПрЗ_ПС26_111232.04 | П | 2021 | 2021 | 2.1364 | нд | 2.1364 | 0 | 0 | 2.1364 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1364
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | L_ПрЗ_ТП14_111232.18 | П | 2021 | 2021 | 0.76525 | нд | 0.76525 | 0 | 0 | 0.76525 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.76525
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП13_111232.30 | П | 2021 | 2021 | 0.53136 | нд | 0.53136 | 0 | 0 | 0.53136 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53136
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП24_111232.31 | П | 2021 | 2021 | 0.53136 | нд | 0.53136 | 0 | 0 | 0.53136 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53136
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г |  |  |  | 11.5415 |  | 11.5415 | 0 | 0 | 11.5415 | 0 |  |  |  |  | 11.5415
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г |  |  |  | 11.5415 |  | 11.5415 | 0 | 0 | 11.5415 | 0 |  |  |  |  | 11.5415
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 7.6898 |  | 7.6898 | 0 | 0 | 7.6898 | 0 |  |  |  |  | 7.6898
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | L_Кр_ОС_17421.09 | П | 2021 | 2021 | 1.6432 | нд | 1.6432 | 0 | 0 | 1.6432 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6432
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | L_Кр_ТС_1751.05 | П | 2021 | 2021 | 6.0466 | нд | 6.0466 |  |  | 6.0466 |  | нд | нд | нд | нд | 6.0466
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 3.8517 |  | 3.8517 | 0 | 0 | 3.8517 | 0 |  |  |  |  | 3.8517
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | L_Пр_ТС_1752.03 | П | 2021 | 2021 | 3.8517 | нд | 3.8517 |  |  | 3.8517 |  | нд | нд | нд | нд | 3.8517
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г |  |  |  | 6.7229 |  | 6.7229 | 0 | 0 | 6.7229 | 0 |  |  |  |  | 6.7229
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 6.7229 |  | 6.7229 | 0 | 0 | 6.7229 | 0 |  |  |  |  | 6.7229
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 6.7229 |  | 6.7229 | 0 | 0 | 6.7229 | 0 |  |  |  |  | 6.7229
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 6.7229 |  | 6.7229 | 0 | 0 | 6.7229 | 0 |  |  |  |  | 6.7229
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 6.7229 |  | 6.7229 | 0 | 0 | 6.7229 | 0 |  |  |  |  | 6.7229
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 6.7229 |  | 6.7229 | 0 | 0 | 6.7229 | 0 |  |  |  |  | 6.7229
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 6.7229 |  | 6.7229 | 0 | 0 | 6.7229 | 0 |  |  |  |  | 6.7229
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | L_ПрН_СтрРП1ТП65_211113.1.01 | П | 2021 | 2021 | 6.7229 | нд | 6.7229 | 0 | 0 | 6.7229 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.7229

## 4_2021
Приложение № 22
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
План ввода основных средств (2021 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2021
Утвержденный план
|  |  | Утвержденный план | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
| ВСЕГО | Г | 28.9915 |  | 28.9915 | 2.48 |  | 1.249 |  | 8
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 14.4525 |  | 14.4525 | 1.05 |  | 0.549 |  | 5
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 14.539 |  | 14.539 | 1.43 |  | 0.7 |  | 3
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 22.2686 |  | 22.2686 | 2.48 |  | 0.549 |  | 8
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 10.7271 |  | 10.7271 | 2.48 |  | 0.549 |  | 5
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 10.7271 |  | 10.7271 | 2.48 |  | 0.549 |  | 5
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 5.1492 |  | 5.1492 | 0 |  | 0.549 |  | 3
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 5.1492 |  | 5.1492 | 0 |  | 0.549 |  | 3
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 4.2814 |  | 4.2814 | 0 |  | 0 |  | 3
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 4.2814 |  | 4.2814 | 0 |  | 0 |  | 3
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | L_Кр_ЯКНО3_111113.1.04 | 1.4271 | нд | 1.4271 |  | нд |  | нд | 1
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | L_Кр_ЯКНО4_111113.1.05 | 1.4271 | нд | 1.4271 |  | нд |  | нд | 1
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | L_Кр_ЯКНО5_111113.1.06 | 1.4271 | нд | 1.4271 |  | нд |  | нд | 1
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г | 0.8678 |  | 0.8678 | 0 |  | 0.549 |  | 0
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0.8678 |  | 0.8678 | 0 |  | 0.549 |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01 | 0.8678 | нд | 0.8678 |  | нд | 0.549 | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 5.578 |  | 5.578 | 2.48 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 5.578 |  | 5.578 | 2.48 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.6136 |  | 1.6136 | 1.05 |  | 0 |  | 0
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | L_Кр_ТП53_111231.04 | 1.0627 | нд | 1.0627 | 0.8 | нд |  | нд | нд
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | L_Кр_ТП87_111231.11 | 0.55085 | нд | 0.55085 | 0.25 | нд |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 3.9644 |  | 3.9644 | 1.43 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | L_ПрЗ_ПС26_111232.04 | 2.1364 | нд | 2.1364 |  | нд |  | нд | 2
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | L_ПрЗ_ТП14_111232.18 | 0.76525 | нд | 0.76525 | 0.63 | нд |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП13_111232.30 | 0.53136 | нд | 0.53136 | 0.4 | нд |  | нд | нд
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП24_111232.31 | 0.53136 | нд | 0.53136 | 0.4 | нд |  | нд | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г | 11.5415 |  | 11.5415 |  |  | 0 |  | 3
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г | 11.5415 |  | 11.5415 |  |  | 0 |  | 3
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 7.6898 |  | 7.6898 |  |  | 0 |  | 2
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | L_Кр_ОС_17421.09 | 1.6432 | нд | 1.6432 |  | нд |  | нд | 1
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | L_Кр_ТС_1751.05 | 6.0466 | нд | 6.0466 |  | нд |  | нд | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 3.8517 |  | 3.8517 |  |  | 0 |  | 1
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | L_Пр_ТС_1752.03 | 3.8517 | нд | 3.8517 |  | нд |  | нд | 1
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г | 6.7229 |  | 6.7229 |  |  | 0.7
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 6.7229 |  | 6.7229 |  |  | 0.7
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 6.7229 |  | 6.7229 |  |  | 0.7
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 6.7229 |  | 6.7229 |  |  | 0.7
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г | 6.7229 |  | 6.7229 |  |  | 0.7
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г | 6.7229 |  | 6.7229 |  |  | 0.7
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 6.7229 |  | 6.7229 |  |  | 0.7
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | L_ПрН_СтрРП1ТП65_211113.1.01 | 6.7229 | нд | 6.7229 |  | нд | 0.7 | нд | нд

## 6_2021
Приложение № 23
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (2021 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год (N-1)
Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6
| ВСЕГО | Г
| филиал "Ковдорская электросеть | Г
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | L_Кр_ЯКНО3_111113.1.04 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | L_Кр_ЯКНО4_111113.1.05 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | L_Кр_ЯКНО5_111113.1.06 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01 | 3 | нд | нд | 0.549 | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | L_Кр_ТП53_111231.04 | 2 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | L_Кр_ТП87_111231.11 | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | L_ПрЗ_ПС26_111232.04 | 4 | нд | нд | нд | нд | 2
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | L_ПрЗ_ТП14_111232.18 | 2 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП13_111232.30 | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП24_111232.31 | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | L_Кр_ОС_17421.09 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | L_Кр_ТС_1751.05 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | L_Пр_ТС_1752.03 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | L_ПрН_СтрРП1ТП65_211113.1.01 | 2 | нд | нд | 0.7 | нд | нд

## 7_2021
Приложение № 24
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (2021 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2021
|  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7
| ВСЕГО | Г | 2.48 |  | 0.549 |  | 0.7 |  | 8 | 2.48 |  | 0.549 |  | 0.7 |  | 8
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 1.05 |  | 0.549 |  | 0 |  | 5 | 1.05 |  | 0.549 |  | 0 |  | 5
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 1.43 |  | 0 |  | 0.7 |  | 3 | 1.43 |  | 0 |  | 0.7 |  | 3
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 2.48 |  | 0.549 |  | 0 |  | 8 | 2.48 |  | 0.549 |  | 0 |  | 8
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 2.48 |  | 0.549 |  | 0 |  | 5 | 2.48 |  | 0.549 |  | 0 |  | 5
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 2.48 |  | 0.549 |  | 0 |  | 5 | 2.48 |  | 0.549 |  | 0 |  | 5
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 |  | 0.549 |  | 0 |  | 3 | 0 |  | 0.549 |  | 0 |  | 3
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 |  | 0.549 |  | 0 |  | 3 | 0 |  | 0.549 |  | 0 |  | 3
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | L_Кр_ЯКНО3_111113.1.04 |  |  |  | нд | нд | нд | 1 |  |  |  | нд | нд | нд | 1
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | L_Кр_ЯКНО4_111113.1.05 |  |  |  | нд | нд | нд | 1 |  |  |  | нд | нд | нд | 1
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | L_Кр_ЯКНО5_111113.1.06 |  |  |  | нд | нд | нд | 1 |  |  |  | нд | нд | нд | 1
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г | 0 |  | 0.549 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.549 |  | 0 |  | 0
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 |  | 0.549 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.549 |  | 0 |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01 |  |  | 0.549 | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.549 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 2.48 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 2.48 |  | 0 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 2.48 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 2.48 |  | 0 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | L_Кр_ТП53_111231.04 | 0.8 |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.8 |  |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | L_Кр_ТП87_111231.11 | 0.25 |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.25 |  |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 1.43 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 1.43 |  | 0 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | L_ПрЗ_ПС26_111232.04 |  |  |  | нд | нд | нд | 2 |  |  |  | нд | нд | нд | 2
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | L_ПрЗ_ТП14_111232.18 | 0.63 |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.63 |  |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП13_111232.30 | 0.4 |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.4 |  |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП24_111232.31 | 0.4 |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.4 |  |  | нд | нд | нд | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | L_Кр_ОС_17421.09 |  |  |  | нд |  | нд | 1 |  |  |  | нд |  | нд | 1
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | L_Кр_ТС_1751.05 |  |  |  | нд |  | нд | 1 |  |  |  | нд |  | нд | 1
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | L_Пр_ТС_1752.03 |  |  |  | нд |  | нд | 1 |  |  |  | нд |  | нд | 1
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.7
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.7
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.7
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.7
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.7
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.7
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.7
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | L_ПрН_СтрРП1ТП65_211113.1.01 |  |  |  | нд | 0.7 | нд | нд |  |  |  |  | 0.7 |  | нд

## 1_2022
Приложение № 25
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечень инвестиционных проектов (2022 год)
Раздел 1. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
Акционерное общество "Мурманэнергосбы"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Увеличение трансформаторной мощности для компенсации нагрузочных потерь, МВА | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками, МВА | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками | Показатель протяжённости электросетей (км) | Сокращение сроков реагирования на нештатные ситуации | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1
| ВСЕГО | Г | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.849 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.349 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.349 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.349 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.349 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.349 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  |  | 2.7
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | M_Кр_ВЛ№9_111113.1.07 | нд | нд |  | нд | 2.7 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г |  |  |  |  | 0.449
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  |  | 0.449
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | M_Кр_ВЛ№2ТП44_111114.1.02 | нд | нд |  | нд | 0.449 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф46_111123.1.01 | нд | нд |  | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф29_11123.1.02 | нд | нд |  | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2. | Подстанции, в т.ч. | Г |  |  | 4
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  | 4
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | М_ПрЗ_ПС26_111232.04 | нд | нд | 4 | нд |  | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 2.5
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 2.5
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 2.5
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 2.5
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 2.5
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  |  |  | 2.5
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  |  | 2.5
2.1.1.1.2.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.02 | нд | нд |  | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд
2.1.1.1.2.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | нд | нд |  | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд

## 2_2022
Приложение № 26
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечень инвестиционных проектов
Раздел 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (2022 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2022г, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений года 2022 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
[6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | План ( план)
[5 empty] | Утвержденный план | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | План на 01.01.2021 | План на 01.01.2022 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО | Г |  |  |  | 25.447 | 32.654 |  |  |  | 25.447 | 32.654 | 32.654 |  |  | 32.654 |  |  | 23.4479 | 9.2061 | 32.654 |  |  | 23.4479 | 9.2061
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  | 12.473 | 16.008 |  |  |  | 12.473 | 16.008 | 16.008 |  |  | 16.008 |  |  | 16.008 | 0 | 16.008 |  |  | 16.008 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 12.974 | 16.646 |  |  |  | 12.974 | 16.646 | 16.646 |  |  | 16.646 |  |  | 7.4399 | 9.2061 | 16.646 |  |  | 7.4399 | 9.2061
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  | 14.553 | 18.677 |  |  |  | 14.553 | 18.677 | 18.677 |  |  | 18.677 |  |  | 16.008 | 2.669 | 18.677 |  |  | 16.008 | 2.669
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 14.553 | 18.677 |  |  |  | 14.553 | 18.677 | 18.677 |  |  | 18.677 |  |  | 16.008 | 2.669 | 18.677 |  |  | 16.008 | 2.669
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 14.553 | 18.677 |  |  |  | 14.553 | 18.677 | 18.677 |  |  | 18.677 |  |  | 16.008 | 2.669 | 18.677 |  |  | 16.008 | 2.669
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 12.473 | 16.008 |  |  |  | 12.473 | 16.008 | 16.008 |  |  | 16.008 |  |  | 16.008 | 0 | 16.008 |  |  | 16.008 | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 1.652 | 2.12 |  |  |  | 1.652 | 2.12 | 2.12 |  |  | 2.12 |  |  | 2.12 | 0 | 2.12 |  |  | 2.12 | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 1.074 | 1.378 |  |  |  | 1.074 | 1.378 | 1.378 |  |  | 1.378 |  |  | 1.378 | 0 | 1.378 |  |  | 1.378 | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 1.074 | 1.378 |  |  |  | 1.074 | 1.378 | 1.378 |  |  | 1.378 |  |  | 1.378 | 0 | 1.378 |  |  | 1.378 | 0
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | M_Кр_ВЛ№9_111113.1.07 | П | 2022 | 2022 | 1.074 | 1.378 | 2017-01-01 | нд | нд | 1.074 | 1.378 | 1.378 | нд | нд | 1.378 |  |  | 1.378 |  | 1.378 |  |  | 1.378
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г |  |  |  | 0.578 | 0.742 |  |  |  | 0.578 | 0.742 | 0.742 |  |  | 0.742 |  |  | 0.742 | 0 | 0.742 |  |  | 0.742 | 0
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 0.578 | 0.742 |  |  |  | 0.578 | 0.742 | 0.742 |  |  | 0.742 |  |  | 0.742 | 0 | 0.742 |  |  | 0.742 | 0
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | M_Кр_ВЛ№2ТП44_111114.1.02 | П | 2022 | 2022 | 0.578 | 0.742 | 2017-01-01 | нд | нд | 0.578 | 0.742 | 0.742 | нд | нд | 0.742 |  |  | 0.742 |  | 0.742 |  |  | 0.742
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 10.821 | 13.888 |  |  |  | 10.821 | 13.888 | 13.888 |  |  | 13.888 |  |  | 13.888 | 0 | 13.888 |  |  | 13.888 | 0
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 10.821 | 13.888 |  |  |  | 10.821 | 13.888 | 13.888 |  |  | 13.888 |  |  | 13.888 | 0 | 13.888 |  |  | 13.888 | 0
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 10.821 | 13.888 |  |  |  | 10.821 | 13.888 | 13.888 |  |  | 13.888 |  |  | 13.888 | 0 | 13.888 |  |  | 13.888 | 0
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф46_111123.1.01 | П | 2022 | 2022 | 10.821 | 13.888 | 2017-01-01 | нд | нд | 10.821 | 13.888 | 13.888 | нд | нд | 1900-01-12 21:19 |  |  | 13.888 |  | 1900-01-12 21:19 |  |  | 13.888
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф29_11123.1.02 | [6 empty] | нд | нд |  |  |  | нд | нд | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2.3.2. | Подстанции, в т.ч. | Г |  |  |  | 2.08 | 2.669 |  |  |  | 2.08 | 2.669 | 2.669 |  |  | 2.669 |  |  | 0 | 2.669 | 2.669 |  |  | 0 | 2.669
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 2.08 | 2.669 |  |  |  | 2.08 | 2.669 | 2.669 |  |  | 2.669 |  |  | 0 | 2.669 | 2.669 |  |  | 0 | 2.669
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | М_ПрЗ_ПС26_111232.04 | П | 2022 | 2022 | 2.08 | 2.669 | 2017-01-01 | нд | нд | 2.08 | 2.669 | 2.669 | нд | нд | 2.669 |  |  |  | 2.669 | 2.669 |  |  |  | 2.669
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г |  |  |  | 10.894 | 13.977 |  |  |  | 10.894 | 13.977 | 13.977 |  |  | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371 | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 10.894 | 13.977 |  |  |  | 10.894 | 13.977 | 13.977 |  |  | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371 | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 10.894 | 13.977 |  |  |  | 10.894 | 13.977 | 13.977 |  |  | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371 | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 10.894 | 13.977 |  |  |  | 10.894 | 13.977 | 13.977 |  |  | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371 | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 10.894 | 13.977 |  |  |  | 10.894 | 13.977 | 13.977 |  |  | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371 | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 10.894 | 13.977 |  |  |  | 10.894 | 13.977 | 13.977 |  |  | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371 | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 10.894 | 13.977 |  |  |  | 10.894 | 13.977 | 13.977 |  |  | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371 | 13.977 |  |  | 7.4399 | 6.5371
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.02 | П | 2022 | 2022 | 4.604 | 5.907 | 2017-01-01 | нд | нд | 4.604 | 5.907 | 5.907 | нд | нд | 5.907 |  |  |  | 5.907 | 5.907 |  |  |  | 5.907
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | П | 2022 | 2022 | 6.29 | 8.07 | 2017-01-01 | нд | нд | 6.29 | 8.07 | 8.07 | нд | нд | 8.07 |  |  | 7.4399 | 0.63012 | 8.07 |  |  | 7.4399 | 0.63012
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке плана».
2) Вместо слов «План ( план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова « план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## 3_2022
Приложение № 27
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам (2022 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 год, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений года 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[8 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | План на 01.01.2021 |  | План на 01.01.2022
[5 empty] | Утвержденный план | Утвержденный план |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27
| ВСЕГО | Г |  |  |  | 27.6729 |  | 27.6729 |  |  | 27.6729 | [5 empty] | 27.6729
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  | 13.5661 |  | 13.5661 |  |  | 13.5661 | [5 empty] | 13.5661
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 14.1068 |  | 14.1068 |  |  | 14.1068 | [5 empty] | 14.1068
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  | 15.828 |  | 15.828 |  |  | 15.828 | [5 empty] | 15.828
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 15.828 |  | 15.828 |  |  | 15.828 | [5 empty] | 15.828
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 15.828 |  | 15.828 |  |  | 15.828 | [5 empty] | 15.828
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 13.5661 |  | 13.5661 |  |  | 13.5661 | [5 empty] | 13.5661
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 1.7966 |  | 1.7966 |  |  | 1.7966 | [5 empty] | 1.7966
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 1.1678 |  | 1.1678 |  |  | 1.1678 | [5 empty] | 1.1678
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 1.1678 |  | 1.1678 |  |  | 1.1678 | [5 empty] | 1.1678
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | M_Кр_ВЛ№9_111113.1.07 | П | 2022 | 2022 | 1.1678 | нд | 1.1678 | нд |  | 1.1678 |  | нд | нд | нд | нд | 1.1678
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г |  |  |  | 0.62881 |  | 0.62881 |  |  | 0.62881 | [5 empty] | 0.62881
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 0.62881 |  | 0.62881 |  |  | 0.62881 | [5 empty] | 0.62881
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | M_Кр_ВЛ№2ТП44_111114.1.02 | П | 2022 | 2022 | 0.62881 | нд | 0.62881 | нд |  | 0.62881 |  | нд | нд | нд | нд | 0.62881
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 11.7695 |  | 11.7695 |  |  | 11.7695 | [5 empty] | 11.7695
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 11.7695 |  | 11.7695 |  |  | 11.7695 | [5 empty] | 11.7695
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  | 11.7695 |  | 11.7695 |  |  | 11.7695 | [5 empty] | 11.7695
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф46_111123.1.01 | П | 2022 | 2022 | 11.7695 | нд | 11.7695 | нд |  | 11.7695 |  | нд | нд | нд | нд | 11.7695
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф29_11123.1.02
1.1.1.2.3.2. | Подстанции, в т.ч. | Г |  |  |  | 2.2619 |  | 2.2619 |  |  | 2.2619 | [5 empty] | 2.2619
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 2.2619 |  | 2.2619 |  |  | 2.2619 | [5 empty] | 2.2619
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | М_ПрЗ_ПС26_111232.04 | П | 2022 | 2022 | 2.2619 | нд | 2.2619 | нд |  | 2.2619 |  | нд | нд | нд | нд | 2.2619
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г |  |  |  | 11.8449 |  | 11.8449 |  |  | 11.8449 | [5 empty] | 11.8449
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  | 11.8449 |  | 11.8449 |  |  | 11.8449 | [5 empty] | 11.8449
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  | 11.8449 |  | 11.8449 |  |  | 11.8449 | [5 empty] | 11.8449
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 11.8449 |  | 11.8449 |  |  | 11.8449 | [5 empty] | 11.8449
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  |  | 11.8449 |  | 11.8449 |  |  | 11.8449 | [5 empty] | 11.8449
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  |  | 11.8449 |  | 11.8449 |  |  | 11.8449 | [5 empty] | 11.8449
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  | 11.8449 |  | 11.8449 |  |  | 11.8449 | [5 empty] | 11.8449
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.02 | П | 2022 | 2022 | 5.0059 | нд | 5.0059 | нд |  | 5.0059 |  | нд | нд | нд | нд | 5.0059
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | П | 2022 | 2022 | 6.839 | нд | 6.839 | нд |  | 6.839 |  | нд | нд | нд | нд | 6.839

## 4_2022
Приложение № 28
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
План ввода основных средств (2022 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 год
Утвержденный план
|  |  | Утвержденный план | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
| ВСЕГО | Г | 27.6729 |  | 27.6729 | 0 |  | 8.849 |  | 2
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 13.5661 |  | 13.5661 | 0 |  | 6.349 |  | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 14.1068 |  | 14.1068 | 0 |  | 2.5 |  | 2
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 15.828 |  | 15.828 | 0 |  | 6.349 |  | 2
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 15.828 |  | 15.828 | 0 |  | 6.349 |  | 2
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 15.828 |  | 15.828 | 0 |  | 6.349 |  | 2
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 13.5661 |  | 13.5661 | 0 |  | 6.349 |  | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 1.7966 |  | 1.7966 | 0 |  | 3.149 |  | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 1.1678 |  | 1.1678 | 0 |  | 2.7 |  | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.1678 |  | 1.1678 | 0 |  | 2.7 |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | M_Кр_ВЛ№9_111113.1.07 | 1.1678 | нд | 1.1678 |  | нд | 2.7 | нд | нд
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г | 0.62881 |  | 0.62881 | 0 |  | 0.449 |  | 0
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0.62881 |  | 0.62881 | 0 |  | 0.449 |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | M_Кр_ВЛ№2ТП44_111114.1.02 | 0.62881 | нд | 0.62881 |  | нд | 0.449 | нд | нд
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | Г | 11.7695 |  | 11.7695 | 0 |  | 3.2 |  | 0
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г | 11.7695 |  | 11.7695 | 0 |  | 3.2
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 11.7695 |  | 11.7695 | 0 |  | 3.2
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф46_111123.1.01 | 11.7695 | нд | 11.7695 |  | нд | 3.2 | нд | нд
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф29_11123.1.02
1.1.1.2.3.2. | Подстанции, в т.ч. | Г | 2.2619 |  | 2.2619 | 0 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 2.2619 |  | 2.2619 | 0 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | М_ПрЗ_ПС26_111232.04 | 2.2619 | нд | 2.2619 |  | нд |  | нд | 2
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г | 11.8449 |  | 11.8449 | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 11.8449 |  | 11.8449 | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 11.8449 |  | 11.8449 | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 11.8449 |  | 11.8449 | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г | 11.8449 |  | 11.8449 | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г | 11.8449 |  | 11.8449 | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 11.8449 |  | 11.8449 | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.02 | 5.0059 | нд | 5.0059 |  | нд | 0.94 | нд | нд
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | 6.839 | нд | 6.839 |  | нд | 1.56 | нд | нд

## 6_2022
Приложение № 29
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (2022 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2022
Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6
| ВСЕГО | Г
| филиал "Ковдорская электросеть | Г
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | M_Кр_ВЛ№9_111113.1.07 | 2 | нд | нд | 2.7 | нд | нд
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | M_Кр_ВЛ№2ТП44_111114.1.02 | 2 | нд | нд | 0.449 | нд | нд
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | Г
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф46_111123.1.01 | 3 | нд | нд | 3.2 | нд | нд
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф29_11123.1.02
1.1.1.2.3.2. | Подстанции, в т.ч. | Г
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | М_ПрЗ_ПС26_111232.04 | 4 | нд | нд | нд | нд | 2
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.02 | 2 | нд | нд | 0.94 | нд | нд
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | 3 | нд | нд | 1.56 | нд | нд

## 7_2022
Приложение № 30
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (2022 год)
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 году
|  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7
| ВСЕГО | Г |  |  | 3.149 |  | 5.7 |  | 2 |  |  | 3.149 |  | 5.7 |  | 2
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  | 3.149 |  | 3.2 |  | 0 |  |  | 3.149 |  | 3.2 |  | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 2 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 2
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  | 3.149 |  | 3.2 |  | 2 |  |  | 3.149 |  | 3.2 |  | 2
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  | 3.149 |  | 3.2 |  | 2 |  |  | 3.149 |  | 3.2 |  | 2
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  | 3.149 |  | 3.2 |  | 2 |  |  | 3.149 |  | 3.2 |  | 2
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  | 3.149 |  | 3.2 |  | 0 |  |  | 3.149 |  | 3.2 |  | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г |  |  | 3.149 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.149 |  | 0 |  | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г |  |  | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.7 |  | 0 |  | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.7 |  | 0 |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | M_Кр_ВЛ№9_111113.1.07 | нд | нд | 2.7 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 2.7 | нд |  | нд | нд
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г |  |  | 0.449 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.449 |  | 0 |  | 0
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  | 0.449 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.449 |  | 0 |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | M_Кр_ВЛ№2ТП44_111114.1.02 | нд | нд | 0.449 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.449 | нд |  | нд | нд
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  | 0 |  | 3.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.2 |  | 0
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  | 0 |  | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  | 0 |  | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф46_111123.1.01 | нд | нд |  | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 3.2 | нд | нд
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф29_11123.1.02
1.1.1.2.3.2. | Подстанции, в т.ч. | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | М_ПрЗ_ПС26_111232.04 | нд | нд |  | нд |  | нд | 2 | нд | нд |  | нд |  | нд | 2
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.02 | нд | нд |  | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.94 | нд | нд
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | нд | нд |  | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 1.56 | нд | нд

## Фин.план
Приложение № 31
к приказу Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017 № 128
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционных программ
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
млн.рублей
№ № |  |  |  | Источник финансирования |  | План * 2018г | План *2019г | План * 2020 год | План * 2021 год | План * 2022 год
1 |  |  |  | Собственные средства ( в т.ч. НДС) |  | 35.984 | 23.268 | 31.3 | 34.21 | 32.654
1.1 |  |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 20.7829 | 17.9034 | 24.7086 | 27.1764 | 25.8568
1.1.1 |  |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе ( без НДС) |  | 15.3889 | 16.0044 | 16.6766 | 17.3604 | 18.0548
1.1.2 |  |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  |  | Прочая прибыль* |  | 5.394 | 1.899 | 8.032 | 9.816 | 7.802
1.2 |  |  |  | Амортизация |  | 1.8164 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816
1.2.1 |  |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1.8164 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816
1.2.2 |  |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  |  | Возврат НДС |  | 5.4889 | 3.549 | 4.775 | 5.218 | 4.981
1.4 |  |  |  | Прочие собственные средства ( без НДС) |  | 7.8962
1.4.1 |  |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.4.2 |  |  |  | в т.ч. средства за счёт арендной платы ( арендодатель ГОУТП "ТЭКОС") |  | 7.896
1.5 |  |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  |  | Кредиты
2.2 |  |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  |  | ВСЕГО источников финансирования |  | 35.984 | 23.268 | 31.3 | 34.21 | 32.654
для ОГК/ТГК, в том числе **
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
|  | ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
| *** |  | Прибыль, полученная за счёт прочей деятельности, направлегная на капитальные вложения