## Прил.№7.1.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [20 empty] | Приложение № 7.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
|  |  |  | 1 квартал 2017г | [17 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "МЭС"
_________________ А.Ю.Филиппов
подпись
"_____"_____________2017г
М.П
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * ( с НДС) | Объем финансирования 2017г (с НДС) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО | 92.037 | 79.565 | 0.155 | 0 | 0.155 | 1.365 | 0 | 67.48 | 0 | 10.72 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | 24.333 | 45.341 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.741 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 67.704 | 34.224 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 22.88 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 66.247 | 73.795 | 0.155 | 0 | 0.155 | 1.365 | 0 | 61.71 | 0 | 10.72 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 49.74 | 72.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.71 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 49.74 | 72.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.71 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 ( Ковдорская электросеть) | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3. | Замена кабеля 0,4 кВ от ТП-56 до Кошица д.18. (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС 3 квартал 2016г, тех.присоединние
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 49.74 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.1. | Реконструкция ТП-94РУ 6 кВ. Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.2. | Реконструкция РП-2 РУ 6 кВ 6 кВ в ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, январь 2016г
1.1.1.2.1.3. | Реконструкция РП-17 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, январь 2016г
1.1.1.2.1.4. | Реконструкция ТП-50 РУ 6 кВ. Замена КСО-386 на ячейки КСО-392 ВНА (Ковдорская электросеть) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.5. | ТП-40, ТП-62 Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-400 (2шт); ТМ-400 на ТМГ-630 (2шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, май 2016г
1.1.1.2.3. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 48.14 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (17 шт) п. Никель | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (15 шт) п. Никель | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3. | ЗРУ-6 кВ ПС-26 (Замена ячеек с ВМП-10К на ячейки с вакуумными выключателями (22 шт) г. Заполярный. | 0 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.4. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (13 шт) г. Заполярный | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.5. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (7 шт) п. Никель | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.6. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (11 шт) г. Заполярный | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.7. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-54 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.8. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-29 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.9. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-75 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.2.3.10. | ТП-75 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 (2шт) п. Никель | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.2.3.11. | Камеры КСО в РУ-6 кВ ТП-1 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) г.Заполярный | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2.13. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-7 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL п. Никель | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-7 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2.15. | ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015г
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-3 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) г. Заполярный) | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-3а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | -1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, май 2016г
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-4 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-5 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.20. | ТП-5а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-8 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-9 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) г. Заполярный | -0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015г
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-17 г. Заполярный; ТП-12 п.Никель; ТП-29 п. Никель; ТП-68 п. Никель (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) ; ТП-34 п. Никель ( замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) , всего 5 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015г
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-10А г. Заполярный (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт)) ; РП-2 ( ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) п. Никель; ТП-32 п. Никель (ТМ-630 на ТМГ-400 1 шт); КТП-30 (ТМ-160 на ТМГ-160 (1 шт) п. Никель) , всего 5 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" апрель, май 2016г
1.5. | Средства учёта и контроля ээ | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.1. | Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-З ( филиал "Заполярная горэлектросеть" | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 14.757 | 1.365 | 0.155 | 0 | 0.155 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 6.129 | 0.117 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок МЕТREL MI3102H TurotestXE 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть) | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.2. | Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 *(поиск повреждений КЛ) )(Заполярная горэлектросеть) | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1* (Заполярнинский РЭС)"(Заполярная горэлектросеть) | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.4. | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.5. | ВИТОК (с комбинировонным питанием)-омметр**или ПТФ-1** (Заполярная горэлектросеть) | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.6. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.7. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.8. | Станок трубогибочный ТМ-76 (ИВ-3429) (Ковдорская электросеть) | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.9. | Станок сверлильный СН-16 (Ковдорская электросеть) | 0.111 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.10. | Бетонорез для резки асфальта, бетона, металла (Ковдорская электросеть) | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.11. | Канатный тельфер CD Q-1т. Н-6 м (Ковдорская электросеть) | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.12 | Оборудование для мойки автомобилей (Ковдорская электросеть) | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.13 | УП-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.14 | Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" выполнено 2014г
1.7.4.2.15 | Установка испытания средств защиты СВС-50(Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" выполнено 2014г
1.7.4.2.16 | Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( филиал"Ковдорская электросеть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" выполнено 2014г
1.7.4.2.17 | Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10 кВ SFX SURGEFLEX 40/32 P(филиал "Ковдорская электросеть") | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.18. | Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Digifone акустический приёмник и SWG генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.19. | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") | 0.128 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Целевое назначение - служба энергонадзора Прибор предназначен для проверки однофазных и трехфазных средств измерений электрической мощности и энергии в лабораторных и производственных условиях.
1.7.5. | Транспортные средства | 8.628 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.1 | Автомобиль ГАЗ "Волга"(Заполярниная горэлектросеть) | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.2 | Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(Заполярная горэлектросеть) | 1.115 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 1 ед
1.4.5.2.3. | Автомобиль УАЗ Hunter мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 1 ед
1.7.5.2.4 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-3Г((Заполярная горэлектросеть)) | 3.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.5 | Экскаватор-погрузчик (Заполярная горэлектросеть) | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.6. | ГАЗ-31105 (Ковдорсая электросеть) | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.7. | УАЗ-3909 (3962) (Ковдорская электросеть) | 1.151 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 - 1 ед
1.7.5.2.8. | Автогидроподъемник АП-18 ГАЗ (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено декабрь 2014г - 1 ед; 2016г- 1ед
1.7.5.2.9. | Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 - 1 ед
1.7.5.2.10. | Снегоход "Тайга Варяг500" чёрный, прицеп МЗСА 817711-001-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016г - 2 ед.
2. | Новое строительство | 25.79 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 10.01 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
2.1.1.1.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ.(Заполярная горэлектросеть). | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
2.1.1.1.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73. Прокладка кабельной лини 10кВ.(Заполярная горэлектросеть). | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
2.1.1.1.1.4 | Кабельные линии г. Заполярный КЛЭП 6 кВ Л-7; 6 кв Л-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
2.1.1.1.2. | КЛЭП до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение: Кабельные линии ( г. Заполярный КЛЭП 0,4 кВ Л-805; 0,4 кВ Л-806) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
2.1.1.1.2.2. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
2.1.1.1.2.3. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ КТПН-14- станция цифрового вещания РТРС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
2.1.1.1.2.4. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-93 ул.Кошица, д.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
2.1.1.2.3. | Подстанции, в т. ч. | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3.1 | Строительство новой блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке 2 БКТП-250/6/0,4 с перезаводом КЛ 6 и 0,4 кВ от существующей ТП-46 (Ковдорская электросеть) | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
2.1.1.2.3.2. | Технологическое присоединение: Подстанции (БКТП здание,ЗУ, оборудование)ТП-30; силовые трансформаторы ТМГ 11-250/10-У1 (Т-1;Т-2) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.Е. Кобытев
Исполнитель
В.Ульянкова | 8(815-35)7-37-35
* в ценах отчётного года
** план согласно утверждённой инвестиционной программе
*** накопленным итогом за год

## Прил.№7.2.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [30 empty] | Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2017 год
[5 empty] | 1 квартал 2017г | [26 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "МЭС"
А.Ю.Филиппов
[30 empty] | " |  | " |  |  |  | 2017г
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [5 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36
| ВСЕГО | 79.565 | 0 | 29.42 | 30.437 | 19.708 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | -79.41 | 0 | -29.42 | -30.282 | -19.708 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | 45.341 | 0 | 15.96 | 13.737 | 15.644 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | -45.186 | 0 | -15.96 | -13.582 | -15.644 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 34.224 | 0 | 13.46 | 16.7 | 4.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.224 | 0 | -13.46 | -16.7 | -4.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 73.795 | 0 | 26.11 | 28.407 | 19.278 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | -73.64 | 0 | -26.11 | -28.252 | -19.278 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 72.43 | 0 | 26.11 | 28.29 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.43 | 0 | -26.11 | -28.29 | -18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 72.43 | 0 | 26.11 | 28.29 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.43 | 0 | -26.11 | -28.29 | -18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 44.6 | 0 | 15.96 | 13.62 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6 | 0 | -15.96 | -13.62 | -15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 ( Ковдорская электросеть) | 22.3 | 0 | 7.98 | 6.81 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3 | 0 | -7.98 | -6.81 | -7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | 22.3 | 0 | 7.98 | 6.81 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3 | 0 | -7.98 | -6.81 | -7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3. | Замена кабеля 0,4 кВ от ТП-56 до Кошица д.18. (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 27.83 | 0 | 10.15 | 14.67 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.83 | 0 | -10.15 | -14.67 | -3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.1. | Реконструкция ТП-94РУ 6 кВ. Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.2. | Реконструкция РП-2 РУ 6 кВ 6 кВ в ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.3. | Реконструкция РП-17 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.4. | Реконструкция ТП-50 РУ 6 кВ. Замена КСО-386 на ячейки КСО-392 ВНА (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.5. | ТП-40, ТП-62 Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-400 (2шт); ТМ-400 на ТМГ-630 (2шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 27.83 | 0 | 10.15 | 14.67 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.83 | 0 | -10.15 | -14.67 | -3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (17 шт) п. Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (15 шт) п. Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3. | ЗРУ-6 кВ ПС-26 (Замена ячеек с ВМП-10К на ячейки с вакуумными выключателями (22 шт) г. Заполярный. | 17.11 | 0 | 7.67 | 7.85 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.11 | 0 | -7.67 | -7.85 | -1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.4. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (13 шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.5. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (7 шт) п. Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.6. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (11 шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.7. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-54 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.8. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-29 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.9. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-75 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.10. | ТП-75 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 (2шт) п. Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.11. | Камеры КСО в РУ-6 кВ ТП-1 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) г.Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.13. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-7 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL п. Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-7 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.15. | ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-3 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) г. Заполярный) | 1.43 | 0 | 0.33 | 0.91 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43 | 0 | -0.33 | -0.91 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-3а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 1.43 | 0 | 0.33 | 0.91 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43 | 0 | -0.33 | -0.91 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-4 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 1.43 | 0 | 0.33 | 0.91 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43 | 0 | -0.33 | -0.91 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-5 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 1.43 | 0 | 0.33 | 0.91 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43 | 0 | -0.33 | -0.91 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.20. | ТП-5а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 1.43 | 0 | 0.33 | 0.91 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43 | 0 | -0.33 | -0.91 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-8 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 1.43 | 0 | 0.33 | 0.91 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43 | 0 | -0.33 | -0.91 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-9 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 1.43 | 0 | 0.33 | 0.91 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43 | 0 | -0.33 | -0.91 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) г. Заполярный | 0.71 | 0 | 0.17 | 0.45 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71 | 0 | -0.17 | -0.45 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-17 г. Заполярный; ТП-12 п.Никель; ТП-29 п. Никель; ТП-68 п. Никель (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) ; ТП-34 п. Никель ( замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) , всего 5 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-10А г. Заполярный (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт)) ; РП-2 ( ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) п. Никель; ТП-32 п. Никель (ТМ-630 на ТМГ-400 1 шт); КТП-30 (ТМ-160 на ТМГ-160 (1 шт) п. Никель) , всего 5 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Средства учёта и контроля ээ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.1. | Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-З ( филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 1.365 | 0 | 0 | 0.117 | 1.248 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | -1.21 | 0 | 0 | 0.038 | -1.248 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок МЕТREL MI3102H TurotestXE 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2. | Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 *(поиск повреждений КЛ) )(Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1* (Заполярнинский РЭС)"(Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.4. | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.5. | ВИТОК (с комбинировонным питанием)-омметр**или ПТФ-1** (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.6. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.7. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.8. | Станок трубогибочный ТМ-76 (ИВ-3429) (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.9. | Станок сверлильный СН-16 (Ковдорская электросеть) | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.117 | 0 | 0 | -0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.10. | Бетонорез для резки асфальта, бетона, металла (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.11. | Канатный тельфер CD Q-1т. Н-6 м (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.12 | Оборудование для мойки автомобилей (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.13 | УП-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.14 | Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.15 | Установка испытания средств защиты СВС-50(Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.16 | Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( филиал"Ковдорская электросеть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.17 | Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10 кВ SFX SURGEFLEX 40/32 P(филиал "Ковдорская электросеть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.18. | Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Digifone акустический приёмник и SWG генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.19. | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | Транспортные средства | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.248 | 0 | 0 | 0 | -1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.1 | Автомобиль ГАЗ "Волга"(Заполярниная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.2 | Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(Заполярная горэлектросеть) | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.624 | 0 | 0 | 0 | -0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5.2.3. | Автомобиль УАЗ Hunter мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.4 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-3Г((Заполярная горэлектросеть)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.5 | Экскаватор-погрузчик (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.6. | ГАЗ-31105 (Ковдорсая электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.7. | УАЗ-3909 (3962) (Ковдорская электросеть) | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.624 | 0 | 0 | 0 | -0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.8. | Автогидроподъемник АП-18 ГАЗ (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.9. | Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.10. | Снегоход "Тайга Варяг500" чёрный, прицеп МЗСА 817711-001-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 5.77 | 0 | 3.31 | 2.03 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.77 | 0 | -3.31 | -2.03 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 5.77 | 0 | 3.31 | 2.03 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.77 | 0 | -3.31 | -2.03 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ.(Заполярная горэлектросеть). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73. Прокладка кабельной лини 10кВ.(Заполярная горэлектросеть). | 5.77 | 0 | 3.31 | 2.03 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.77 | 0 | -3.31 | -2.03 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.4 | Кабельные линии г. Заполярный КЛЭП 6 кВ Л-7; 6 кв Л-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2. | КЛЭП до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение: Кабельные линии ( г. Заполярный КЛЭП 0,4 кВ Л-805; 0,4 кВ Л-806) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.2. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.3. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ КТПН-14- станция цифрового вещания РТРС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.4. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-93 ул.Кошица, д.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3. | Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3.1 | Строительство новой блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке 2 БКТП-250/6/0,4 с перезаводом КЛ 6 и 0,4 кВ от существующей ТП-46 (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3.2. | Технологическое присоединение: Подстанции (БКТП здание,ЗУ, оборудование)ТП-30; силовые трансформаторы ТМГ 11-250/10-У1 (Т-1;Т-2) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Зам.генерального директора по экономике и финансам ___________________________ А.А. Степанов
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.Е. Кобытев
Исполнитель
В.Ульянкова | 8(815-35)7-37-35

## Прил.№8
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [16 empty] | Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования | [6 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей
1 квартал 2017 год
Утверждаю
Генеральный директор АО"МЭС"
_______________А.Ю.Филиппов
(подпись)
[13 empty] | « | » | 20 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем |  |  |  |  | финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
2017 год
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 79.565 | 0.155 | 0 | 0.155 | 1.365 | 0 | 67.48 | 0 | 10.72 | 0 | Х
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 67.428 | 0.131 | 0 | 0.131 | 1.157 | 0 | 57.186 | 0 | 9.085 | 0 | Х
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая | 67.428 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 57.186 | 0 | 9.085 | 0 | Х
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 12.137 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.208 | 0 | 10.294 | 0 | 1.635 | 0 | Х
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.5. | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| ВСЕГО источников финансирования | 79.565 | 0.155 | 0 | 0.155 | 1.365 | 0 | 67.48 | 0 | 10.72 | 0 | Х
для ОГК/ТГК, в том числе
| ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| вне ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Зам.генерального директора по экономике и финансам ___________________________ А.А. Степанов
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.Е. Кобытев
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## Прил. № 9
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [20 empty] | Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [9 empty] | выводах объектов
1 квартал 2017 год
Утверждаю
Генеральный директор АО "МЭС"
А.Ю. Филиппов
[16 empty] | " |  | " |  |  | 2017г
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | км |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 ( Ковдорская электросеть) |  |  | 4.8 |  | 4.8
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) |  |  | 4.8 |  | 4.8
1.1.1.1.3. | Замена кабеля 0,4 кВ от ТП-56 до Кошица д.18. (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.1. | Реконструкция ТП-94РУ 6 кВ. Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.2. | Реконструкция РП-2 РУ 6 кВ 6 кВ в ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.3. | Реконструкция РП-17 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.4. | Реконструкция ТП-50 РУ 6 кВ. Замена КСО-386 на ячейки КСО-392 ВНА (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.5. | ТП-40, ТП-62 Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-400 (2шт); ТМ-400 на ТМГ-630 (2шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (17 шт) п. Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (15 шт) п. Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3. | ЗРУ-6 кВ ПС-26 (Замена ячеек с ВМП-10К на ячейки с вакуумными выключателями (22 шт) г. Заполярный. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.4. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (13 шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.5. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (7 шт) п. Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.6. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (11 шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.7. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-54 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.8. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-29 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.9. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-75 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.10. | ТП-75 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 (2шт) п. Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.11. | Камеры КСО в РУ-6 кВ ТП-1 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) г.Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.13. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-7 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL п. Никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-7 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.15. | ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-3 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) г. Заполярный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-3а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-4 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-5 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.20. | ТП-5а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-8 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-9 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-17 г. Заполярный; ТП-12 п.Никель; ТП-29 п. Никель; ТП-68 п. Никель (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) ; ТП-34 п. Никель ( замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) , всего 5 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-10А г. Заполярный (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт)) ; РП-2 ( ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) п. Никель; ТП-32 п. Никель (ТМ-630 на ТМГ-400 1 шт); КТП-30 (ТМ-160 на ТМГ-160 (1 шт) п. Никель) , всего 5 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Средства учёта и контроля ээ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.1. | Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-З ( филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок МЕТREL MI3102H TurotestXE 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2. | Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 *(поиск повреждений КЛ) )(Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1* (Заполярнинский РЭС)"(Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.4. | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.5. | ВИТОК (с комбинировонным питанием)-омметр**или ПТФ-1** (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.6. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.7. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.8. | Станок трубогибочный ТМ-76 (ИВ-3429) (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.9. | Станок сверлильный СН-16 (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.10. | Бетонорез для резки асфальта, бетона, металла (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.11. | Канатный тельфер CD Q-1т. Н-6 м (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.12 | Оборудование для мойки автомобилей (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.13 | УП-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.14 | Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.15 | Установка испытания средств защиты СВС-50(Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.16 | Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( филиал"Ковдорская электросеть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.17 | Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10 кВ SFX SURGEFLEX 40/32 P(филиал "Ковдорская электросеть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.18. | Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Digifone акустический приёмник и SWG генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.19. | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.1 | Автомобиль ГАЗ "Волга"(Заполярниная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.2 | Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5.2.3. | Автомобиль УАЗ Hunter мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.4 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-3Г((Заполярная горэлектросеть)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.5 | Экскаватор-погрузчик (Заполярная горэлектросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.6. | ГАЗ-31105 (Ковдорсая электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.7. | УАЗ-3909 (3962) (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.8. | Автогидроподъемник АП-18 ГАЗ (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.9. | Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.10. | Снегоход "Тайга Варяг500" чёрный, прицеп МЗСА 817711-001-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ.(Заполярная горэлектросеть). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73. Прокладка кабельной лини 10кВ.(Заполярная горэлектросеть). |  |  | 0.94 |  | 0.94
2.1.1.1.1.4 | Кабельные линии г. Заполярный КЛЭП 6 кВ Л-7; 6 кв Л-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2. | КЛЭП до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение: Кабельные линии ( г. Заполярный КЛЭП 0,4 кВ Л-805; 0,4 кВ Л-806) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.2. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.3. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ КТПН-14- станция цифрового вещания РТРС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.4. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-93 ул.Кошица, д.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3. | Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3.1 | Строительство новой блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке 2 БКТП-250/6/0,4 с перезаводом КЛ 6 и 0,4 кВ от существующей ТП-46 (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3.2. | Технологическое присоединение: Подстанции (БКТП здание,ЗУ, оборудование)ТП-30; силовые трансформаторы ТМГ 11-250/10-У1 (Т-1;Т-2) г. Заполярный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.Е. Кобытев
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Прил. №12
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [11 empty] | Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
Финансовые показатели за отчетный период 1 квартал 2017г
Утверждаю Генеральный директор АО "МЭС"
А.Ю.Филиппов
(подпись)
[10 empty] | " |  |  | " | 20 | 17 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [7 empty] | на конец отчетного квартала/за 2016 ( млн.руб) |  |  | Примечание
1 | [7 empty] | 2 |  |  | 3
| Выручка: услуги по передаче электрической энергии | [6 empty] | 54.072
| Чистая прибыль (капитальные вложения) | [6 empty] | 0.131 |  |  | факт 1 квартал 2017г (без НДС)
| Направления распределения чистой прибыли: | [6 empty] | х
|  |  | дивиденды |  |  |  |  | х
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  |  | х
| EBITDA | [6 empty] | х
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [6 empty] | х
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  |  | х
|  |  | авансы выданные |  |  |  |  | х
| Собственный капитал | [6 empty] | х
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [6 empty] | х
|  |  | кредиты |  |  |  |  | х
|  |  | облигационные займы |  |  |  |  | х
|  |  | займы организаций |  |  |  |  | х
|  |  | прочее |  |  |  |  | х
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [6 empty] | х
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  |  | х
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  |  | х
[5 empty] | по строительству |  |  | х
[5 empty] | по ремонтам |  |  | х
[5 empty] | по поставкам топлива |  |  | х
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [6 empty] | х
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [6 empty] | х
| Профинансировано на отчетную дату | [6 empty] | х
| Обеспеченность источниками финансирования | [6 empty] | х
| Дефицит финансирования | [6 empty] | х
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала: | [6 empty] | х
|  |  | на ______ г. |  |  |  |  | х
|  |  | на период ___________ гг. |  |  |  |  | х
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | [6 empty] | х
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Примечание:
Филиалы "Заполярная горэлектросеть" и "Ковдорская электросеть" являются обособленными подразделениями в составе АО "МЭС" и не имеют статуса юридического лица. Информация по форме № 12 представлена по виду деятельности "Услуги по передаче электрической энергии " и по прибыли, направленной на капитальные вложения по данному виду деятельности за 1 квартал 2017 г
Зам.генерального директора по экономике и финансам ___________________________ А.А. Степанов
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.Е. Кобытев
Исполнитель
В.Ульянкова | [6 empty] | 8(815-35)7-37-35