## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «05» 05 2016 г. № 380
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.04.2014г № 75
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) 2017г | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2017г | [27 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
Итого за период реализации инвестиционной программы 2017г
|  |  | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
| ВСЕГО | Г | 6.46 |  |  |  | 10.54 |  |  | 6.12 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.94 | [9 empty] | 6.46 |  |  |  | 10.54 |  |  | 6.12 |  |  |  | 3.2
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | 2.4 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | 2.4 |  |  |  | 3.2
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 6.46 |  |  |  | 0.94 |  |  | 3.72 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.94 | [9 empty] | 6.46 |  |  |  | 0.94 |  |  | 3.72 |  |  |  | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 6.46 |  |  |  | 9.6 |  |  | 6.12 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 6.46 |  |  |  | 9.6 |  |  | 6.12 |  |  |  | 3.2
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 6.46 |  |  |  | 9.6 |  |  | 6.12 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 6.46 |  |  |  | 9.6 |  |  | 6.12 |  |  |  | 3.2
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 6.46 |  |  |  | 9.6 |  |  | 6.12 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 6.46 |  |  |  | 9.6 |  |  | 6.12 |  |  |  | 3.2
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 9.6 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | Н_Кр_КЛ_1111.01 |  |  |  |  | 4.8 | [6 empty] | 1.6 | [20 empty] | 4.8 | [6 empty] | 1.6 |  |  | корректировка плана в соответствии с утверждённым планом капитального ремонта
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | [5 empty] | 4.8 | [6 empty] | 1.6 | [20 empty] | 4.8 | [6 empty] | 1.6 |  |  | корректировка плана в соответствии с утверждённым планом капитального ремонта
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  | 6.46 | [6 empty] | 6.12 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 6.46 | [6 empty] | 6.12 |  |  |  | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 6.46 | [6 empty] | 6.12 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 6.46 | [6 empty] | 6.12 |  |  |  | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 0 | [6 empty] | 2.4 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 2.4 |  |  |  | 0
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. | Н_Кр_РП140_111231.01 | [11 empty] | 0 | [27 empty] | 0 |  |  | корректировка плана в соответствии с утверждённым планом модернизации (реконструкции) ГОУТП "ТЭКОС"
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | Н_Кр_ТП43_111231.22 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | Н_Кр_ТП47_111231.23 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | Н_Кр_ТП45(н)_111231.24 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | Н_Кр_ТП102_111231.25 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | Н_Кр_ТП68_111231.26 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 6.46 | [6 empty] | 3.72 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 6.46 | [6 empty] | 3.72 |  |  |  | 0
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. | Н_ПрЗ_ПС26_111232.01 | [11 empty] | 0 | [27 empty] | 0 |  |  | корректировка плана в соответствии с утверждённым планом модернизации (реконструкции) ГОУТП "ТЭКОС"
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 400 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрН_ТП11_111232.02 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП27_111232.03 | 1.6 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 1.6 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП28_111232.04 | 1.6 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 1.6 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрН_ТП7_111232.05 | [7 empty] | 1.26 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 1.26 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрЗ_ТП24_111232.06 | 3.26 | [6 empty] | 1.26 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 3.26 | [6 empty] | 1.26 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | Н_Кр_ОС_17421.01 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | Для наглядного отображения реальной схемы электроснабжения Ковдорского района, минимизации сроков принятия оперативных решений.диспетчерской службой и быстрых устранений отказов в работе.
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | Н_Кр_ОС_17421.02 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | Прибор необходим для доукомплектования приобретённого ранее стенда СВПА для прожига и поиска места повреждений кабеля. Из-за отсутствия прибора установка полностью не работает, что затрудняет поиск места повреждения.
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | Н_Кр_ОС_17421.03 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | Обеспечение периодического контроля качества электроэнергии в электрических сетях на основании ГОСТ13109-97 при сертификации электроэнергии и в случаях обращения потребителей с жалобами на качество электроэнергии в соответствии с Гражданским кодексом РФ (статья 542).
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез | Н_Кр_ОС_17421.04 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | Для проведения работ по подпилу кустарника и очистке технологической полосы под ВЛ находящихся в лесных массивах
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | Н_Кр_ОС_17421.05 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | Для нарезания швов в асфальте и бетоне при производстве ремонтных работ на кабельных линиях проходящих через автодороги и тротуары
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | Н_Пр_ОС_17422.01 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение времени и эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях.
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | Н_Пр_ОС_17422.02 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях.
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | Н_Пр_ОС_17422.03 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях.
1.7.5. | Транспортные средства |  | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | Н_Кр_ТС_1751.01 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | оперативное обслуживание, капитальный и аварийный ремонт электосетей
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | Н_Пр_ТС_1752.01 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | оперативное обслуживание, капитальный и аварийный ремонт электосетей
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | Н_Пр_ТС_1752.02 | х | [6 empty] | х |  |  |  | 0 | [16 empty] | х | [5 empty] | х | х |  |  |  | 0 |  | х | Проведение испытаний оборудования подстанций и РУ напряжением до 35 кВ, силовых эл.кабелей
2. | Новое строительство | [5 empty] | 0.94 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.94 | [13 empty] | 0.94 | [6 empty] | 0
2.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73 Прокладка кабельной линии 10 кВ ( Заполярная горэлектросеть) | нд | х |  |  |  | 0.94 |  |  | х |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.94 | [9 empty] | х |  |  |  | 0.94 |  |  | х |  |  |  | 0 |  |  | отсутствие источников финансирования
Заместитель главного инженера по электрообеспечению
А. Е. Кобытев