## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» 05 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.04.2014г № 75
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017г, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2017г прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2016г |  | План на 01.01.2017г |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017г |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО | Г |  |  |  |  | 67.4278 | 31.8551 | [6 empty] | 31.8551 |  | 18.4579 | 13.3971 | [7 empty] | 67.428 | 31.8551 | 67.428 | 31.8551
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  |  | 38.424 | 18.5881 | [6 empty] | 18.5881 |  | 15.1949 | 3.3931 | [7 empty] | 38.424 | 18.5881 | 38.424 | 18.5881
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  |  | 29.0038 | 13.267 | [6 empty] | 13.267 |  | 3.263 | 10.004 | [7 empty] | 29.004 | 13.267 | 29.004 | 13.267
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 62.538 | 31.8551 | [6 empty] | 31.8549 |  | 18.4579 | 13.397 | [7 empty] | 66.783 | 31.8549 | 66.783 | 31.8549
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 61.381 | 22.3659 | [6 empty] | 22.3659 |  | 18.4579 | 3.908 | [7 empty] | 65.626 | 22.3659 | 65.626 | 22.3659
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 61.381 | 22.3659 | [6 empty] | 22.3659 |  | 18.4579 | 3.908 | [7 empty] | 65.626 | 22.3659 | 65.626 | 22.3659
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 37.796 | 8.7169 | [6 empty] | 8.7169 |  | 8.7169 | 0 | [7 empty] | 37.796 | 8.7169 | 37.796 | 8.7169
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | Н_Кр_КЛ_1111.01 | П | 2017 | 2017 | нд | 18.898 | 8.7169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7169 |  | 8.7169 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.898 | 8.7169 | 18.898 | 8.7169 | корректировка плана в соответствии с утверждённым планом капитального ремонта
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | [5 empty] | 18.898 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.898 |  | 18.898 |  | корректировка плана в соответствии с утверждённым планом капитального ремонта
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | [5 empty] | 23.585 | 13.649 | [6 empty] | 13.649 |  | 9.741 | 3.908 | [7 empty] | 27.83 | 13.649 | 27.83 | 13.649
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | [5 empty] | 23.585 | 13.649 | [6 empty] | 13.649 |  | 9.741 | 3.908 | [7 empty] | 27.83 | 13.649 | 27.83 | 13.649
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | [5 empty] | 0 | 8.512 | [6 empty] | 8.512 |  | 6.478 | 2.034 | [7 empty] | 0 | 8.512 | 0 | 8.512
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. | Н_Кр_РП140_111231.01 | П | 2017 | нд | 2017 | нд | 6.478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.478 |  | 6.478 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.478 | нд | 6.478 | корректировка плана в соответствии с утверждённым планом модернизации (реконструкции) ГОУТП "ТЭКОС"
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | Н_Кр_ТП43_111231.22 | П | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 |  |  | 0.339 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | нд | 0.339 | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | Н_Кр_ТП47_111231.23 | П | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 |  |  | 0.339 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | нд | 0.339 | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | Н_Кр_ТП45(н)_111231.24 | П | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 |  |  | 0.339 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | нд | 0.339 | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | Н_Кр_ТП102_111231.25 | П | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.678 |  |  | 0.678 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.678 | нд | 0.678 | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | Н_Кр_ТП68_111231.26 | П | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 |  |  | 0.339 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | нд | 0.339 | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | [5 empty] | 23.585 | 5.137 | [6 empty] | 5.137 |  | 3.263 | 1.874 | [7 empty] | 23.585 | 5.137 | 23.585 | 5.137
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. | Н_ПрЗ_ПС26_111232.01 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 14.5 | 3.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.263 |  | 3.263 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5 | 3.263 | 14.5 | 3.263 | корректировка плана в соответствии с утверждённым планом модернизации (реконструкции) ГОУТП "ТЭКОС"
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 560 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрН_ТП11_111232.02 | П | 2017 | нд | 2017 | 0 | 0.184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 |  |  | 0.184 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения, корректировка в связи со сменой адресного списка установки электрооборудования
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП27_111232.03 | П | 2017 | нд | 2017 | 2.4237 | 0.184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 |  |  | 0.184 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4237 | 0.184 | 2.4237 | 0.184 | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения, корректировка в связи со сменой адресного списка установки электрооборудования
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП28_111232.04 | П | 2017 | нд | 2017 | 2.424 | 0.184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 |  |  | 0.184 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.424 | 0.184 | 2.424 | 0.184 | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения, корректировка в связи со сменой адресного списка установки электрооборудования
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрН_ТП7_111232.05 | П | 2017 | нд | 2017 | 0 | 0.661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.661 |  |  | 0.661 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.661 | 0 | 0.661 | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения, корректировка в связи со сменой адресного списка установки электрооборудования
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрЗ_ТП24_111232.06 | П | 2017 | нд | 2017 | 4.2373 | 0.661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.661 |  |  | 0.661 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2373 | 0.661 | 4.2373 | 0.661 | мероприятия по повышению надёжности электроснабжения, корректировка в связи со сменой адресного списка установки электрооборудования
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | [5 empty] | 1.157 | 9.4891 | [6 empty] | 9.489 |  |  | 9.489 | [7 empty] | 1.157 | 9.489 | 1.157 | 9.489
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | [5 empty] | 1.157 | 1.4321 | [6 empty] | 1.432 |  |  | 1.432 | [7 empty] | 1.157 | 1.432 | 1.157 | 1.432
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | [5 empty] | 0.099 | 0.78814 | [6 empty] | 0.78814 |  |  | 0.78814 | [7 empty] | 0.099 | 0.78814 | 0.099 | 0.78814
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | Н_Кр_ОС_17421.01 | нд | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.424 |  |  | 0.424 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.424 | нд | 0.424 | Для наглядного отображения реальной схемы электроснабжения Ковдорского района, минимизации сроков принятия оперативных решений.диспетчерской службой и быстрых устранений отказов в работе.
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | Н_Кр_ОС_17421.02 | нд | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 |  |  | 0.098 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | 0.098 | Прибор необходим для доукомплектования приобретённого ранее стенда СВПА для прожига и поиска места повреждений кабеля. Из-за отсутствия прибора установка полностью не работает, что затрудняет поиск места повреждения.
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | Н_Кр_ОС_17421.03 | нд | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 |  |  | 0.136 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 | нд | 0.136 | Обеспечение периодического контроля качества электроэнергии в электрических сетях на основании ГОСТ13109-97 при сертификации электроэнергии и в случаях обращения потребителей с жалобами на качество электроэнергии в соответствии с Гражданским кодексом РФ (статья 542).
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез | Н_Кр_ОС_17421.04 | нд | 2017 | нд | 2017 | 0.099 | 0.059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059 |  |  | 0.059 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099 | 0.059 | 0.099 | 0.059 | Для проведения работ по подпилу кустарника и очистке технологической полосы под ВЛ находящихся в лесных массивах/ корректировка
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | Н_Кр_ОС_17421.05 | нд | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071 |  |  | 0.071 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071 | нд | 0.071 | Для нарезания швов в асфальте и бетоне при производстве ремонтных работ на кабельных линиях проходящих через автодороги и тротуары
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | [5 empty] | 0 | 0.644 | [6 empty] | 0.644 |  |  | 0.644 | [7 empty] | 0 | 0.644 | 0 | 0.644
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | Н_Пр_ОС_17422.01 | нд | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 |  |  | 0.136 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 | нд | 0.136 | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение времени и эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях.
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | Н_Пр_ОС_17422.02 | нд | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 |  |  | 0.136 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 | нд | 0.136 | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях.
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | Н_Пр_ОС_17422.03 | нд | 2017 | нд | 2017 | нд | 0.372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.372 |  |  | 0.372 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.372 | нд | 0.372 | Для проведения испытаний и измерений в действующих электроустановках на приборы соответствующие современным требованиям. Снижение эксплуатационных затрат при проведении диагностики и поиска повреждений в электросетях.
1.7.5. | Транспортные средства | [5 empty] | 1.058 | 8.057 | [6 empty] | 8.057 |  |  | 8.057 | [7 empty] | 1.058 | 8.057 | 1.058 | 8.057
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | [5 empty] | 0.529 | 0.571 | [6 empty] | 0.571 |  |  | 0.571 | [7 empty] | 0.529 | 0.571 | 0.529 | 0.571
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | Н_Кр_ТС_1751.01 | нд | 2017 | нд | 2017 | 0.529 | 0.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.571 |  |  | 0.571 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.529 | 0.571 | 0.529 | 0.571 | оперативное обслуживание, капитальный и аварийный ремонт электосетей
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | [5 empty] | 0.529 | 7.486 | [6 empty] | 7.486 |  |  | 7.486 | [7 empty] | 0.529 | 7.486 | 0.529 | 7.486
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | Н_Пр_ТС_1752.01 | нд | 2017 | нд | 2017 | 0.529 | 1.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.79 |  |  | 1.79 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.529 | 1.79 | 0.529 | 1.79 | оперативное обслуживание, капитальный и аварийный ремонт электосетей
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | Н_Пр_ТС_1752.02 | нд | 2017 | нд | 2017 | нд | 5.696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.696 |  |  | 5.696 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.696 | нд | 5.696 | Проведение испытаний оборудования подстанций и РУ напряжением до 35 кВ, силовых эл.кабелей
2. | Новое строительство | [5 empty] | 4.8898 | 0 | [17 empty] | 4.89 |  | 4.89
2.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73 Прокладка кабельной линии 10 кВ ( Заполярная горэлектросеть) | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8898 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8898 | 0 | 4.8898 | 0 | отсутствие источника финансирования
Заместитель главного инженера по электрообеспечению
А. Е. Кобытев