## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» 05 2016 г. № 380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на 2017 год
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
____________________А.Ю.Филиппов
"_______" ______________ 2017г.
М.П.
Инвестиционная программа акционерного общества "Мурманэнергосбы"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.04.2014г № 75
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Увеличение трансформаторной мощности для компенсации нагрузочных потерь, МВА |  | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками, МВА |  | Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации на новое с повышенными эксплуатационнными характеристиками ( шт) |  | Показатель протяжённости электросетей (км) |  | Сокращение сроков реагирования на нештатные ситуации |  | Обеспечение хозяйственной деятельности |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3. | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
| ВСЕГО | Г |  |  | 0.72 | 0.555 | 2.86 | 4.12 | 22 | 18 | 10.54 | 3.2 | нд | нд | нд | нд
| филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  | 0 | 0.395 | 0 | 0.8 | 0 | 11 | 9.6 | 3.2 | нд | нд | нд | нд
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  | 0.72 | 0.16 | 2.86 | 3.32 | 22 | 7 | 0.94 | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  | 0.72 | 0.555 | 2.86 | 4.12 | 22 | 18 | 9.6 | 3.2 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  | 0.72 | 0.555 | 2.86 | 4.12 | 22 | 18 | 9.6 | 3.2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  | 0.72 | 0.555 | 2.86 | 4.12 | 22 | 18 | 9.6 | 3.2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 9.6 | 3.2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | Н_Кр_КЛ_1111.01 | нд | нд | [6 empty] | 4.8 | 1.6
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) |  | нд | нд | [6 empty] | 4.8 | 1.6
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  |  |  | 0.72 | 0.555 | 2.86 | 4.12 | 22 | 18 |  |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 0.72 | 0.555 | 2.86 | 4.12 | 22 | 18 |  |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | 0 | 0.395 | 0 | 0.8 | 0 | 11 |  |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140, 11 шт. | Н_Кр_РП140_111231.01 | нд | нд |  |  |  |  | 0 | 11
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | Н_Кр_ТП43_111231.22 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | Н_Кр_ТП47_111231.23 | нд | нд | 0 | 0.085 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | Н_Кр_ТП45(н)_111231.24 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | Н_Кр_ТП102_111231.25 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0.8
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | Н_Кр_ТП68_111231.26 | нд | нд | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | 0.72 | 0.16 | 2.86 | 3.32 | 22 | 7
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. | Н_ПрЗ_ПС26_111232.01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 560 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрН_ТП11_111232.02 | нд | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП27_111232.03 | нд | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0.4
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП28_111232.04 | нд | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0.4
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрН_ТП7_111232.05 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.26
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрЗ_ТП24_111232.06 | нд | нд | 0.08 | 0 | 2.86 | 1.26
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций)
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть"
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | Н_Кр_ОС_17421.01 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | Н_Кр_ОС_17421.02 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | Н_Кр_ОС_17421.03 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез | Н_Кр_ОС_17421.04 | нд | нд | [10 empty] | нд | нд
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | Н_Кр_ОС_17421.05 | нд | нд | [10 empty] | нд | нд
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть"
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | Н_Пр_ОС_17422.01 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | Н_Пр_ОС_17422.02 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | Н_Пр_ОС_17422.03 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд
1.7.5. | Транспортные средства
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть"
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | Н_Кр_ТС_1751.01 | нд | нд | [10 empty] | нд | нд
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть"
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | Н_Пр_ТС_1752.01 | нд | нд | [10 empty] | нд | нд
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | Н_Пр_ТС_1752.02 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд
2. | Новое строительство | [9 empty] | 0.94
2.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73 Прокладка кабельной линии 10 кВ (Заполярная горэлектросеть) | нд | нд | нд | [6 empty] | 0.94 | нд
Заместитель главного инженера по электрообеспечению
А. Е. Кобытев