## Прил.№7.1.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [20 empty] | Приложение № 7.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
|  |  |  | за 2017г. | [17 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "МЭС"
_________________ А.Ю.Филиппов
подпись
"_____"_____________2018г
М.П
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * ( с НДС) | Объем финансирования 2017г (с НДС) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО | 0.155 | 37.588 | 28.4399 | 4.726 | 0.155 | 9.246 | 8.43 | 13.33 | 4.576 | 10.286 | 15.2789 | 28.4399 | 0 | 28.4399 | 0 | -9.1481
| филиал "Ковдорская электросеть | 0.155 | 21.934 | 11.2399 | 0.116 | 0.155 | 0.314 | 0.109 | 11.218 | 1.773 | 10.286 | 9.2029 | 11.2399 | 0 | 11.2399 | 0 | 10.6941
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 15.654 | 17.2 | 4.61 | 0 | 8.932 | 8.321 | 2.112 | 2.803 | 0 | 6.076 | 17.2 | 0 | 17.2 | 0 | -1.546
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 0 | 37.588 | 27.6859 | 4.726 | 0 | 9.246 | 8.321 | 13.33 | 4.196 | 10.286 | 15.1689 | 27.6859 | 0 | 27.6859 | 0 | 9.9021
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 0 | 26.391 | 15.2579 | 3.85 | 0 | 2.211 | 0 | 10.044 | 3.764 | 10.286 | 11.4939 | 15.2579 | 0 | 15.2579 | 0 | 11.1331
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 0 | 26.391 | 15.2579 | 3.85 | 0 | 2.211 | 0 | 10.044 | 3.764 | 10.286 | 11.4939 | 15.2579 | 0 | 15.2579 | 0 | 11.1331
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) |  | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286 |  |  |  |  | договор подряда № 171-17-590 от 06.07.2017г. Работы НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть)
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 0 | 16.105 | 15.2579 | 3.85 | 0 | 2.211 | 0 | 10.044 | 3.764 | 0 | 11.4939 | 15.2579 | 0 | 15.2579 | 0 | 0.84714
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 16.105 | 15.2579 | 3.85 | 0 | 2.211 | 0 | 10.044 | 3.764 | 0 | 11.4939 | 15.2579 | 0 | 15.2579 | 0 | 0.84714
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 10.044 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.044 | 1.507 | 0 | 7.6439 | 9.1509 | 0 | 9.1509 | 0 | 0.89314
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. |  | 7.644 | 7.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.644 | 0 | 0 | 7.6439 | 7.6439 | 0 | 7.6439 | 0 | 0.000144 | -0.000144 | -0.001884%
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; |  | 0.4 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.259 | 0 | 0.141 | -0.141 | -35.25% |  | -0.141 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, |  | 0.4 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0.326 | 0 | 0.074 | -0.074 | -18.5% |  | -0.074 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; |  | 0.4 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0.326 | 0 | 0.074 | -0.074 | -18.5% |  | -0.074 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; |  | 0.8 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.364 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0.364 | 0 | 0.436 | -0.436 | -54.5% |  | -0.436 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . |  | 0.4 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0.232 | 0 | 0.168 | -0.168 | -42% |  | -0.168 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 6.061 | 6.107 | 3.85 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 3.85 | 6.107 | 0 | 6.107 | 0 | -0.046
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. |  | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 560 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. |  | 0.217 | 0.259 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.259 | 0 | -0.042 | 0.042 | 19.35% |  | 0.042 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. |  | 0.217 | 0.259 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.259 | 0 | -0.042 | 0.042 | 19.35% |  | 0.042 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. |  | 0.217 | 0.231 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.231 | 0 | -0.014 | 0.014 | 6.452% |  | 0.014 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. |  | 0.78 | 0.754 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0.754 | 0 | 0.026 | -0.026 | -3.333% |  | -0.026 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. |  | 0.78 | 0.754 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0.754 | 0 | 0.026 | -0.026 | -3.333% |  | -0.026 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 11.197 | 12.428 | 0.876 | 0 | 7.035 | 8.321 | 3.286 | 0.432 | 0 | 3.675 | 12.428 | 0 | 12.428 | 0 | -1.231
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 0 | 1.69 | 2.009 | 0.876 | 0 | 0.314 | 0.5 | 0.5 | 0.432 | 0 | 1.077 | 2.009 | 0 | 2.009 | 0 | -0.319
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0.93 | 1.169 | 0.116 | 0 | 0.314 | 0 | 0.5 | 0.266 | 0 | 0.903 | 1.169 | 0 | 1.169 | 0 | -0.239
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) |  | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | -0.3 | 0.3 | 60% |  | 0.3 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт |  | 0.116 | 0.103 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0.013 | -0.013 | -11.21% | 0 | -0.013 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт |  | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез/ станок сверлильный СН-16 |  | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | -0.03 | -42.86% | 0 | -0.03 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 |  | 0.084 | 0.066 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0 | 0.018 | -0.018 | -21.43% | 0 | -0.018 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0.76 | 0.84 | 0.76 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.166 | 0 | 0.174 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | -0.08
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) |  | 0.16 | 0.166 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | -0.006 | 0.006 | 3.75% |  | 0.006 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем |  | 0.16 | 0.174 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | -0.014 |  |  |  |  | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. |  | 0.44 | 0.5 | 0.44 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | -0.06 | 0.06 | 13.64% |  | 0.06 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.5. | Транспортные средства | 0 | 9.507 | 10.419 | 0 | 0 | 6.721 | 7.821 | 2.786 | 0 | 0 | 2.598 | 10.419 | 0 | 10.419 | 0 | -0.912
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0.674 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0.613 | 0.613 | 0 | 0.613 | 0 | 0.061
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед |  | 0.674 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0.613 | 0.613 | 0 | 0.613 | 0 | 0.061 | -0.061 | -9.05% |  | -0.061 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 8.833 | 9.806 | 0 | 0 | 6.721 | 7.821 | 2.112 | 0 | 0 | 1.985 | 9.806 | 0 | 9.806 | 0 | -0.973
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед |  | 2.112 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 1.985 | 1.985 | 0 | 1.985 | 0 | 0.127 | -0.127 | -6.013% |  | -0.127 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед |  | 6.721 | 7.821 | 0 | 0 | 6.721 | 7.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | 7.821 | 0 | -1.1 | 1.1 | 16.37% |  | 1.1 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
2. | Выполнение инвестиционной программы за прошлый период | 0.155 | 0 | 0.602 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.067 | 0.602 | 0 | 0.602 | 0 | -0.602
2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | -0.155
2.1.1 | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-CE602 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 |  | 0.155 |  | -0.155 |  |  |  |  | приобретено согласно плану инвестиционной программы за 2015 год
2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.067 | 0.447 | 0 | 0.447 | 0 | -0.447
2.2.1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв-Т-А" с токовыми клещами Прорыв-КТ250 - 2 шт; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв-Т-А" с токовыми клещами КТ800 - 1 шт. | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | -0.38 |  |  |  |  | приобретено согласно плану приобретения ОС за 2016 год
2.2.2 | Набор для монтажа СИП с динамометром КВТ НИС-2 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0.067 | 0 | -0.067
3. | Технологические присоединения | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.152 | 0 | 0.152 | 0 | -0.152
3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.152 | 0 | 0.152 | 0 | -0.152
3.1.1. | Строительство. Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-88 до ЩРС: г. Ковдор, промпрощадка Юго-Восточная, сектор 5, строение 1 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0 | -0.109 |  |  |  |  | 2 кв.2017г. Тех.присоединение по договору № ТП-583/2016 от 23.11.2016г
3.1.2. | Строительство. Кабельная линия 0,4 кВ от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ с ТП-67 - ул.Строителей д.26 корпус В | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 | -0.043 |  |  |  |  | 4 кв.2017г. Тех.присоединение по договору № ТП-580-1/2017 от 03.10.2017г.
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.С. Стахов
Исполнитель
В.Ульянкова | 8(815-35)7-37-35
* в ценах отчётного года
** план согласно утверждённой инвестиционной программе
*** накопленным итогом за год

## Прил.№7.2.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [30 empty] | Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
[5 empty] | 2017 год | [26 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "МЭС"
А.Ю.Филиппов
[30 empty] | " |  | " |  |  |  | 2017г
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [5 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36
| ВСЕГО | 37.588 | 0 | 21.78 | 15.808 | 0 | 28.44 | 0 | 11.494 | 16.888 | 0.058 | -9.148 | 0 | -10.286 | 1.08 | 0.058 | 28.4399 | 0 | 11.4939 | 16.888 | 0.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| филиал "Ковдорская электросеть | 21.934 | 0 | 17.93 | 4.004 | 0 | 11.24 | 0 | 7.644 | 3.538 | 0.058 | -10.694 | 0 | -10.286 | -0.466 | 0.058 | 11.2399 | 0 | 7.6439 | 3.538 | 0.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 15.654 | 0 | 3.85 | 11.804 | 0 | 17.2 | 0 | 3.85 | 13.35 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 17.2 | 0 | 3.85 | 13.35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 37.588 | 0 | 21.78 | 15.808 | 0 | 27.686 | 0 | 11.494 | 16.192 | 0 | -9.902 | 0 | -10.286 | 0.384 | 0 | 27.6859 | 0 | 11.4939 | 16.192 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 26.391 | 0 | 21.78 | 4.611 | 0 | 15.258 | 0 | 11.494 | 3.764 | 0 | -11.133 | 0 | -10.286 | -0.847 | 0 | 15.2579 | 0 | 11.4939 | 3.764 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 26.391 | 0 | 21.78 | 4.611 | 0 | 15.258 | 0 | 11.494 | 3.764 | 0 | -11.133 | 0 | -10.286 | -0.847 | 0 | 15.2579 | 0 | 11.4939 | 3.764 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 10.286 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.286 | 0 | -10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | 10.286 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.286 | 0 | -10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть)
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 16.105 | 0 | 11.494 | 4.611 | 0 | 15.258 | 0 | 11.494 | 3.764 | 0 | -0.847 | 0 | 0 | -0.847 | 0 | 15.2579 | 0 | 11.4939 | 3.764 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | 16.105 | 0 | 11.494 | 4.611 | 0 | 15.258 | 0 | 11.494 | 3.764 | 0 | -0.847 | 0 | 0 | -0.847 | 0 | 15.2579 | 0 | 11.4939 | 3.764 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 10.044 | 0 | 7.644 | 2.4 | 0 | 9.151 | 0 | 7.644 | 1.507 | 0 | -0.893 | 0 | 0 | -0.893 | 0 | 9.1509 | 0 | 7.6439 | 1.507 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. | 7.644 | 0 | 7.644 | 0 | 0 | 7.644 | 0 | 7.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6439 | 0 | 7.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | -0.141 | 0 | 0 | -0.141 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 | ТМГ12 400/6/0,4 У/Ун-0 У1 - 1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | -0.074 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 | ТМГ21 630/6/0,4 У/Ун-0 УХЛ1 - 1 шт. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | -0.074 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 | ТМГ21 630/6/0,4 У/Ун-0 УХЛ1 - 1 шт. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | -0.436 | 0 | 0 | -0.436 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 | ТМГ11 250/10/0,4 У/Ун-0 У1 - 2 шт. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | -0.168 | 0 | 0 | -0.168 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 | ТМГ11 400/6/0,4 У/Ун-0 УХЛ1 - 1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 6.061 | 0 | 3.85 | 2.211 | 0 | 6.107 | 0 | 3.85 | 2.257 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 6.107 | 0 | 3.85 | 2.257 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 560 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 | ТМГ12 400/10/0,4 - 1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 | ТМГ12 400/10/0,4 - 1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 | ТМГ11 400/6/0,4 - 1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | -0.026 | 0 | 0 | -0.026 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 | ТМГ12 630/10/0,4 - 2 шт. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | -0.026 | 0 | 0 | -0.026 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 | ТМГ12 630/6/0,4 - 2 шт. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 11.197 | 0 | 0 | 11.197 | 0 | 12.428 | 0 | 0 | 12.428 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 12.428 | 0 | 0 | 12.428 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | -0.013 | 0 | 0 | -0.013 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез/ станок сверлильный СН-16 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | Транспортные средства | 9.507 | 0 | 0 | 9.507 | 0 | 10.419 | 0 | 0 | 10.419 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 10.419 | 0 | 0 | 10.419 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | -0.061 | 0 | 0 | -0.061 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | -0.061 | 0 | 0 | -0.061 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 8.833 | 0 | 0 | 8.833 | 0 | 9.806 | 0 | 0 | 9.806 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 9.806 | 0 | 0 | 9.806 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | 2.112 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | -0.127 | 0 | 0 | -0.127 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | 6.721 | 0 | 0 | 6.721 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Выполнение инвестиционной программы за прошлый период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1 | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-CE602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв-Т-А" с токовыми клещами Прорыв-КТ250 - 2 шт; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв-Т-А" с токовыми клещами КТ800 - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Набор для монтажа СИП с динамометром КВТ НИС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Технологические присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.094 | 0.058 | 0.152 | 0 | 0 | 0.094 | 0.058 | 0.152 | 0 | 0 | 0.094 | 0.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.094 | 0.058 | 0.152 | 0 | 0 | 0.094 | 0.058 | 0.152 | 0 | 0 | 0.094 | 0.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1 | Строительство. Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-88 до ЩРС: г. Ковдор, промпрощадка Юго-Восточная, сектор 5, строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | СИП-2 3х35+1х50 | 0.413 | 0
3.1.2. | Строительство. Кабельная линия 0,4 кВ от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ с ТП-67 - ул.Строителей д.26 корпус В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 0 | 0 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 0 | 0 | 0.016 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | АВВГ 4х25 | 0.1 | 0
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Зам.генерального директора по экономике и финансам ___________________________ А.А. Степанов
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.С. Стахов
Исполнитель
В.Ульянкова | 8(815-35)7-37-35