## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2018
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.08.2018г. №184.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года (года N), млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года (года N), млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года (года (N+1)), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 130.911 | 0 | 0 | 0 | 130.911 | 0 | 23.808 | 0 | 21.527 | 0 | 107.103 | 0 | -2.281 | 0% | -9.581% | нд
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 0 | 56.491 | 0 | 0 | 0 | 56.491 | 0 | 7.967 | 0 | 6.492 | 0 | 48.524 | 0 | -1.475 | 0% | -18.51% | нд
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 74.42 | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 0 | 15.841 | 0 | 15.035 | 0 | 58.579 | 0 | -0.806 | 0% | -5.088% | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 0 | 105.59 | 0 | 0 | 0 | 105.59 | 0 | 17.055 | 0 | 14.995 | 0 | 88.535 | 0 | -2.06 | 0% | -12.08% | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 0 | 78.653 | 0 | 0 | 0 | 78.653 | 0 | 11.278 | 0 | 9.998 | 0 | 67.375 | 0 | -1.28 | 0% | -11.35% | нд
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 0 | 78.653 | 0 | 0 | 0 | 78.653 | 0 | 11.278 | 0 | 9.998 | 0 | 67.375 | 0 | -1.28 | 0% | -11.35% | нд
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 | 29.711 | 0 | 0 | 0 | 29.711 | 0 | 3.123 | 0 | 2.344 | 0 | 26.588 | 0 | -0.779 | 0% | -24.94% | нд
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 | 8.889 | 0 | 0 | 0 | 8.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 0 | 7.392 | 0 | 0 | 0 | 7.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.392 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 7.392 | 0 | 0 | 0 | 7.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.392 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | I_Кр_ВЛ№9_111113.1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | J_Кр_ВЛ№9_111113.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | K_Кр_ВЛ№9_111113.1.03 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | L_Кр_ЯКНО3_111113.1.04 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | L_Кр_ЯКНО4_111113.1.05 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | L_Кр_ЯКНО5_111113.1.06 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | M_Кр_ВЛ№9_111113.1.07 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | M_Кр_ВЛ№2ТП44_111114.1.02 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | Г | 0 | 20.822 | 0 | 0 | 0 | 20.822 | 0 | 3.123 | 0 | 2.344 | 0 | 17.699 | 0 | -0.779 | 0% | -24.94% | нд
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г | 0 | 20.822 | 0 | 0 | 0 | 20.822 | 0 | 3.123 | 0 | 2.344 | 0 | 17.699 | 0 | -0.779 | 0% | -24.94% | нд
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 20.822 | 0 | 0 | 0 | 20.822 | 0 | 3.123 | 0 | 2.344 | 0 | 17.699 | 0 | -0.779 | 0% | -24.94% | нд
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф46_111123.1.01 | 0 | 11.769 | 0 | 0 | 0 | 11.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.769 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф29_11123.1.02
1.1.1.1.2.3.1.3 | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 | I_Кр_КЛф46ф29_111123.1.03 | 0 | 9.053 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 0 | 3.123 | 0 | 2.344 | 0 | 5.93 | 0 | -0.779 | 0% | -24.94% | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 0 | 48.942 | 0 | 0 | 0 | 48.942 | 0 | 8.155 | 0 | 7.654 | 0 | 40.787 | 0 | -0.501 | 0% | -6.143% | нд
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 0 | 48.942 | 0 | 0 | 0 | 48.942 | 0 | 8.155 | 0 | 7.654 | 0 | 40.787 | 0 | -0.501 | 0% | -6.143% | нд
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 12.944 | 0 | 0 | 0 | 12.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.944 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | K_Кр_ТП46_111231.01 | 0 | 7.433 | 0 | 0 | 0 | 7.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.433 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП103_111231.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_Кр_ТП92_111231.03 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | L_Кр_ТП53_111231.04 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_Кр_ТП106_111231.05 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | J_Кр_ТП71_111231.07 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП107_111231.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | L_Кр_ТП87_111231.11 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | K_Кр_РП17_111231.12 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | I_Кр_РП1_111231.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | J_Кр_КТПН108_111231.14 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 35.998 | 0 | 0 | 0 | 35.998 | 0 | 8.155 | 0 | 7.654 | 0 | 27.843 | 0 | -0.501 | 0% | -6.143% | нд
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП1_111232.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП2_111232.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | I_ПрЗ_РП1_111232.03 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 2.007 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | -0.188 | 0% | -9.367% | нд
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL | I_ПрЗ_ПС26_111232.04 | 0 | 6.474 | 0 | 0 | 0 | 6.474 | 0 | 2.076 | 0 | 2.086 | 0 | 4.398 | 0 | 0.01 | 0% | 0.4817% | нд
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | I_ПрЗ_РП4_111232.05 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 2.007 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0% | -6.976% | нд
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП3_111232.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | J_ПрН_РП5_111232.07 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | I_ПрЗ_РП2_111232.08 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 2.065 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | -0.183 | 0% | -8.862% | нд
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | J_ПрН_ТП29_111232.09 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП54_111232.10 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП29_111232.11 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП1_111232.12 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрЗ_ТП16_111232.13 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП19_111232.14 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_Пр_КТПЖдановка_111232.15 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП5А_111232.16 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП15_111232.17 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | L_ПрЗ_ТП14_111232.18 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП52_111232.19 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_РП1_111232.20 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП49_111232.21 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | K_ПрЗ_ТП11А_111232.22 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП9_111232.23 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрН_ТП15_111232.24 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП5_111232.25 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрЗ_ТП10Б_111232.26 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП24_111232.27 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП69_111232.28 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП20_111232.29 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП13_111232.30 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП24_111232.31 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрН_ТП37_111232.32 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП65_111232.33 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП43_111232.34 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г | 0 | 26.937 | 0 | 0 | 0 | 26.937 | 0 | 5.777 | 0 | 4.997 | 0 | 21.16 | 0 | -0.78 | 0% | -13.5% | нд
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 1.034 | 0 | 0.901 | 0 | 1.938 | 0 | -0.133 | 0% | -12.86% | нд
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0.101 | 0 | 0.052 | 0 | 1.938 | 0 | -0.049 | 0% | -48.51% | нд
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | I_Кр_ОС_17421.01 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | 0% | -50% | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | I_Кр_ОС_17421.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | I_Кр_ОС_17421.03 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.027 | 0% | -47.37% | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.05 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | J_Кр_ОС_17421.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | J_Кр_ОС_17421.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | J_Кр_ОС_17421.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | L_Кр_ОС_17421.09 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0.933 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | -0.084 | 0% | -9.003% | нд
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | I_Пр_ОС_17422.01 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.171 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-25 | I_Пр_ОС_17422.02 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | I_Пр_ОС_17422.03 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0.186 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | -0.084 | 0% | -45.16% | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | I_Пр_ОС_17422.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.5. | Транспортные средства | Г | 0 | 23.965 | 0 | 0 | 0 | 23.965 | 0 | 4.743 | 0 | 4.096 | 0 | 19.222 | 0 | -0.647 | 0% | -13.64% | нд
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 11.797 | 0 | 0 | 0 | 11.797 | 0 | 4.743 | 0 | 4.096 | 0 | 7.054 | 0 | -0.647 | 0% | -13.64% | нд
1.7.5.1.1 | Автомобили УАЗ (2 ед) | I_Кр_ТС_1751.01 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 1.123 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0% | 7.124% | нд
1.7.5.1.3 | Грузовой-бортовой автомобиль с КМУ | I_Кр_ТС_1751.03 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 3.62 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | -0.727 | 0% | -20.08% | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | К_Кр_ТС_1751.04 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | L_Кр_ТС_1751.05 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.5.2.1. | Автоподъемник на шасси ГАЗ | I_Пр_ТС_1752.01 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | К_Пр_ТС_1752.02 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | L_Пр_ТС_1752.03 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г | 0 | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 0 | 6.753 | 0 | 6.532 | 0 | 18.568 | 0 | -0.221 | 0% | -3.273% | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 0 | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 0 | 6.753 | 0 | 6.532 | 0 | 18.568 | 0 | -0.221 | 0% | -3.273% | нд
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 0 | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 0 | 6.753 | 0 | 6.532 | 0 | 18.568 | 0 | -0.221 | 0% | -3.273% | нд
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 0 | 6.753 | 0 | 6.532 | 0 | 18.568 | 0 | -0.221 | 0% | -3.273% | нд
2.1.1.1.1 | воздушные линии, в т.ч. | Г | 0 | 6.753 | 0 | 0 | 0 | 6.753 | 0 | 6.753 | 0 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | -0.221 | 0% | -3.273% | нд
2.1.1.1.1.3 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 0 | 6.753 | 0 | 0 | 0 | 6.753 | 0 | 6.753 | 0 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | -0.221 | 0% | -3.273% | нд
2.1.1.1.1.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 6.753 | 0 | 0 | 0 | 6.753 | 0 | 6.753 | 0 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | -0.221 | 0% | -3.273% | нд
2.1.1.1.1.3.2.1. | Воздушная линия 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП-5 до ВРУ 0,4 кВ гаража, п. Никель, цех №7 | I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.01 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0.414 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | -0.221 | 0% | -53.38% | выполнено хоз.способом
2.1.1.1.1.3.2.2. | Воздушная линия 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 г.Заполярный, гора Паловара | I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02 | 0 | 6.339 | 0 | 0 | 0 | 6.339 | 0 | 6.339 | 0 | 6.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | L_ПрН_СтрРП1ТП65_211113.1.01 | 0 | 6.723 | 0 | 0 | 0 | 6.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.723 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.02 | 0 | 5.006 | 0 | 0 | 0 | 5.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.006 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | 0 | 6.839 | 0 | 0 | 0 | 6.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.839 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».