## 2019
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" на 2019 г.
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН | Объект | Адрес | Мощность, кВт |  | (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Точка присоединения | Центр питания филиала АО "МЭС"
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
1 | 301 | 2014-03-13 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | оборудование связи | г.Ковдор | 44.4 | 44.4 | Договор подписан №92/3 13.03.2014г. Заказчик выполняет ТУ (выполнено: 06.08.2014 - по 42-м объектам, 02.04.15 - по 33-м объектам, 27.01.2016 - по 2-м объектам, 15.05.2017 - по 2-м объектам, 26.06.2018 - по 1 объекту) ИТОГО 80 точек из 148??? | 42 точки 33 точки 2 точки 2 точки 1 точка | 06.08.2014, 02.04.2015, 27.01.2016, 15.05.2017, 26.06.2018 | Подъезды жилых домов
2 | 723 | 2015-08-27 | АНО "Спорткомплекс "Чайка" | 1115100000894 | Освещение стадиона | Мурманская область, г. Ковдор, в районе д.5, по ул. Сухачева | 85 | 46.5 | Направлен договор ТП №329/1 от 28.08.2015 с ТУ №58, договор расторгнут (доп. Соглаш №1.) | - | - | РУ-0,4 кВ ТП-43 | ТП-43
3 | 428 | 2017-05-12 | ГОУСП "Тулома" | 1035100046420 | коровник №1, молочный блок | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Лейпи пром площадка ГОУСП "Тулома" | 80 | 40 | Договор № ТП-78-2/2017 от 12.05.2017г. Выполнение заявителем ТУ. Направлено на согласование 18.05.2018 доп. согл. о продлении ТУ до 12.05.19 |  |  | ф.1 РУ 0,4 кВ ТП-75 | ТП-75
4 | 200 | 2018-03-01 | ИП Алыев Мансур Намаз оглы | 309510814900010 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Комсомольская д.8 | 8 | 8 | Договор ТП-255-6/2018 от 05.03.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. |  |  | Приходящий кабель в ВРУ д. №8 по ул. Комсомольская с ф.16 РУ 0,4 кВ РП-3 | РП-3
5 | 433 | 2018-04-26 | ООО ЭСК "Велл-трайд" | 1167847238327 | КТПН котельной | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский | 171 | 171 | Договор№ ТП-660/2018 от 03.05.2018г. Заявитель выполняет ТУ |  |  | Болтовое соединение клемм линейного разъединителя Р-1 на оп. №21а ВЛ 10 кВ №9, Р-2 на оп. №18а ВЛ 10 кВ №15 | ВЛ 10 кВ №9,№15
6 | 885 | 2018-07-25 | ФЛ Любимов Максим Владимирович |  | Гараж №5 блока "И" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 10 | 10 | Договор ТП-674/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
7 | 897 | 2018-07-27 | ФЛ Серебрякова Татьяна Владимировна |  | Гараж №7 блока "Л" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-671/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
8 | 898 | 2018-07-27 | ФЛ Локтин Сергей Иванович |  | Гараж №12 блока "К" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 3 | 3 | Договор ТП-672/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
9 | 905 | 2018-08-02 | ФЛ Хоменко Андрей Викторович |  | Гараж №14 блока "К" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | Договор ТП-678/2018 от 07.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
10 | 906 | 2018-08-02 | ФЛ Володин Владимир Анатольевич |  | Гараж №21 блока "Д" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-679/2018 от 07.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "Д" | КТПН-8
11 | 922 | 2018-08-08 | ФЛ Мальцева Анна Геннадьевна |  | Гараж №11 блока "П" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | ТП-667/2018 от 08.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "П" | КТПН-8
12 | 926 | 2018-08-08 | ФЛ Либров Алексей Сергеевич |  | Гараж №3 блока "Ж" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-682/2018 от 15.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "Ж" | КТПН-8
13 | 933 | 2018-08-08 | ФЛ Уваров Ефим Федорович |  | Гараж №20 блока "А-1" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-680/2018 от 15.08.2018 г. заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "А1" | КТПН-8
14 | 946 | 2018-08-13 | ФЛ Николаенко Алексей Васильевич |  | Гараж №13 блока "З" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 10 | 10 | Договор ТП-685/2018 от 15.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
15 | 947 | 2018-08-13 | ФЛ Багринцев Алексей Викторович |  | Гараж №10 блока "Б" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 3 | 3 | Договор ТП-684/2018 от 15.08.2018 г. заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "Б" | КТПН-8
16 | 955 | 2018-08-21 | ФЛ Рыбакин Николай Яковлевич |  | Гараж №13 блока "П" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-686/2018 от 22.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "П" | КТПН-8
17 | 957 | 2018-08-21 | ФЛ Ермаков Геннадий Васильевич |  | Гараж №12 блока "Б" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-681/2018 от 22.08.2018 г. договор заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РШ на блоке гаражей "Б" | КТПН-8
18 | 960 | 2018-08-23 | ФЛ Калясев Андрей Александрович |  | Гараж №6 блока "А-1" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-688/2018 от 27.08.2018 г.договор заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РШ на блоке гаражей "А1" | КТПН-8
19 | 1041 | 2018-09-18 | ФЛ Князева Вера Николаевна |  | РЩ нежилых помещений (дача) | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Риколатва ул. Набережная д.6 | 15 | 13 | Договор ТП-427/2018 от 19.09.2018 г. заключен, заявитель выполняет ТУ | 2019-08-05 | 2019-08-05 | Плашечные зажимы на оп. №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПН-6 | КТПН-6
20 | 1189 | 2018-10-22 | ФЛ Кучумов Сергей Александрович |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор, тер. Квартал 163 (в районе СТО) кад. № зем. Участка 51:05:0000000:357 | 15 | 15 | Договор ТП-461-1/2018 от 22.10.2018 с доп. Соглашением заключен, работы по договору выполнены | 2019-01-10 | 2019-01-10 | ф.3 РУ-0,4 кВ КТП-88 | КТП-88
21 | 1180 | 2018-10-17 | ИП Моркина Леся Владимировна | 314510832900022 | РЩ (нестационарного объекта) торгового павильона | Мурманская область, г. Ковдор, между домами 6 и 8 по ул. Кошица | 50 | 50 | Договор ТП-702/2018 от 18.10.2018 договор закрыт действие договора до 13.12.2019 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | ТП-50 ф.11 РУ 0,4 кВ | ТП-50
22 | 1198 | 2018-10-24 | ФЛ Харисов Рамиль Каюмович |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Промстрой II, блок В, пом.1 | 15 | 15 | Договор ТП-703/2018 от 25.10.2018 заключен, работы по договору выполнены | 2019-01-30 | 2019-01-30 | Зажимы изоляторов на опоре №33 ВЛ-0,4 кВ ТП-67 | ТП-67
23 | 1324 | 2018-11-23 | ОАО "Ковдорслюда" | 1025100575895 | РЩ сооружения | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Енский ул. Железнодорожная д.33 | 16 | 16 | Договор ТП-401-1/2018 от 29.11.2018 отправлен заявителю на согласование |  |  | Плашечные зажимы на опоре №26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-108 ф.2 | КТП-108
24 | 1357 | 2018-11-30 | ФЛ Цветкова Нина Абрамовна |  | РЩ нежилого помещения (дача) | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Риколатва, ул. горняков, д.4, помещение 2 | 5 | 5 | Договор ТП-675/2018 от 03.12.2018 |  |  | Плашечные зажимы опоры № 27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-6 РУ-0,4 кВ ф.3 | КТП-6
25 | 1469 | 2018-12-25 | ФЛ Кокнов Борис Николаевич |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "Е" гараж №24 | 3 | 3 | Договор ТП-706/2018 от 25.12.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
26 | 1470 | 2018-12-25 | ФЛ Марченко Анатолий Николаевич |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "Е" гараж №29 | 3 | 3 | Договор ТП-707/2018 от 26.12.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
27 | 1484 | 2018-12-27 | ФЛ Губин Иван Юрьевич |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "О" | 15 | 15 | Договор ТП-708/2018 от 27.12.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
1 | 5 | 2019-01-09 | ООО "Косам" | 1025100748397 | вводной РЩ передвижной временной установки | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Новая в районе АБЗ рудника желещный | 15 | 15 | Договор ТП-575-1/2019 от 11.01.2019 (договор сроком на 12 мес.) заключен 28.01.19 работы по договору выполнены | 2019-02-01 | 2019-02-01 | оп. №29 ВЛ-0,4 кВ от ТП-44, РУ-0,4 кВ, ф.7(8) | ТП-44 ф.7
2 | 33 | 2019-01-15 | ФЛ Дугаева Елена Анатольевна |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова д.4, 3 этаж, комната №44 | 3 | 3 | Договор ТП-712/2019 от 21.01.2019 заключен, работы по договору выполнены | 2019-02-18 | 2019-02-18 | ВРУ д.4, ул. Чехова | ТП-54 ф.11
3 | 60 | 2019-01-21 | ИП Иванов Сергей Сергеевич | 318519000034032 | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.18 (пристройка) 2 этаж, пом.2, комната №16 | 3 | 3 | Договор ТП-713/2019 от 22.01.2019 заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | ВРУ д.18, ул. Коновалова (пристройка) | ТП-48 ф.1
4 | 142 | 2019-02-14 | ФЛ Горев Сергей Леонидович |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "А", гараж № 4 | 15 | 15 | Договор ТП-715/2019 от 15.02.2019г. заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
5 | 158 | 2019-02-19 | ФЛ Селезнева Наталья Сергеевна |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "З", гараж № 7 | 15 | 15 | Договор ТП-716/2019 от 20.02.2019г. заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
6 | 216 | 2019-03-15 | ФЛ Емельянова Ольга Эдуардовна |  | РЩ квартиры | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Набережная, д.4, кв.1 | 15 | 15 | Договор ТП-720/2019 от 19.03.2019 заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | плашечные зажимы опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-6 ф.2 | КТП-6 ф.2 РУ-0,4 кВ
7 | 190 | 2019-03-01 | ИП Алеветдинова Марина Николаевна | 312510827800016 | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица д.2а, второй этаж, номер на поэтажном плане IV. | 15 | 15 | Договор ТП-717-1/2019 от 14.03.2019 заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | ВРУ д.2А, ул.Кошица | ф.6 РУ-0.4 кВ ТП-44
8 | 250 | 2019-03-28 | Мурманское региональное отделение Общероссийской организации «Российский красный крест» | 1025100859497 | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.18, здание начальной школы, комнаты №3, №6. | 4 | 4 | Договор ТП-721/2019 от 29.03.2019 договор закрыт | 2019-06-26 | 2019-06-26 | ВРУ д.18,ул. Коновалова (пристройка) | ТП-48 ф.1 РУ 0,4кВ
9 | 276 | 2019-04-11 | ИП Ильичева Дарья Александровна | 316519000072830 | ЛЭП 0,4 кВ и РЩ нежилого помещения | Мурманская область, Ковдорский район, с. Ёна, участок с кадастровыми номерами 51:05:0050103:96,51:05:0050103:98, 51:05:0050103:10. | 15 | 15 | Договор ТП-722/2019 от 12.04.2019 заключен, заявитель выполняет ТУ. |  |  | Плашечные зажимы на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №2 | КТП-625
10 | 336 | 2019-05-13 | ИП Рыбин Юрий Александрович | 319519000002476 | РЩ нежилого помещения (спортивного зала) | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, д.1, 1 этаж, комнаты №№33,34,47,48. | 15 | 15 | Договор ТП-339/2019 от 14.05.2019 договор закрыт. | 2019-07-02 | 2019-07-02 | ВРУ д.1 ул Баштыркова | ТП-67 РУ-0,4 кВ ф.11
11 | 337 | 2019-05-13 | ФЛ Лысенко Надежда Викторовна |  | РЩ нежилого помещения (дачи) | Мурманская область, Ковдорский район, н.п.Риколатва, улица Горняков д.2, 1 этаж, помещение 3. | 2 | 2 | Договор ТП-723/2019 от 14.05.2019 подписан 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. |  |  | ввод на изоляторы д.2 ул. Горняков с оп. №28 ВЛ 0,4 кВ | КТПН-6
12 | 367 | 2019-05-21 | ФЛ Князев Николай Владимирович |  | РЩ нежилого помещения (дачи) | Мурманская область, Ковдорский район, н.п.Риколатва, улица Набережная д.5 | 5 | 5 | Договор ТП-724/2019 от 28.05.2019 подписан 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. | 2019-08-05 | 2019-08-05 | Плашечные зажимы опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 | КТП-6 ф.2
13 | 389 | 2019-06-03 | ФЛ Коширова Наталья Викторовна |  | РЩ нежилого помещения (здание насосной станции) | Мурманская область, городской округ г. Ковдор, | 15 | 15 | Заявка преостановлена. Направлено письмо о предоставлении документов на земельный участок.
14 | 390 | 2019-06-03 | ФЛ Шевченко Константин Николаевич |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Слюдяная, гараж №2, блок №6 | 10 | 10 | Договор ТП-52/2019 подписан 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. |  |  | КТП-19 РУ 0,4 кВ | КТП-19 ф.2 РУ 0,4 кВ
15 | 407 | 2019-06-06 | ГОКУ "Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения" | 1095102000520 | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор ул. Победы д.6, 2 этаж. | 15 | 15 | Договор ТП-166-2/2019 от 07.06.2019 подписан 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ВРУ д.6 ул. Победы | ТП-46 ф.3 РУ-0,4 кВ
16 | 422 | 2019-06-17 | ФЛ Поляков Владимир Викторович |  | РЩ нежилого помещения (дача) | Мурманская область, Ковдорский район, н.п.Риколатва, улица Приозерная д.3 | 4 | 4 | Договор №ТП-658/2019 от 25.06.2019 подписан 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. |  |  | Плашечные зажимы опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №5 | КТПН-17 ф.2 РУ 0,4 кВ
17 | 459 | 2019-06-25 | ФЛ Розенберг Владимир Валерьевич |  | Вводной РЩ на земельном участке | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта, кадастровый номер 51:05:0020202:140 | 4 | 4 | Договор № ТП-725/2019 от 26.06.2019 подписан 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. |  |  | Плашечные зажимы опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 | ТП-124 РУ-0,4 кВ ф.2
18 | 474 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Вводной РЩ системы камер видионаблюдения | Мурманская область, г. Ковдор, на въезде в город (мост) | 0.2 | 0.2 | Заявка приостановлена до предоставления соглашения об опосред. Присоединении
19 | 475 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Вводной РЩ системы камер видионаблюдения | Мурманская область, г. Ковдор, парковая зона межеду ул. Ленина д.11 и ул. Кошица д.16 (на световой конструкции) | 0.2 | 0.2 | Договор ТП-164-6/2019 от 08.07.2019 заключен заявитель выполняет ТУ |  |  | ВРУ д.11 ул. Ленина | ТП-56 ПУ 0,4 кВ ф.4
20 | 476 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Вводной РЩ системы камер видионаблюдения | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, напротив рыночного павильона | 0.4 | 0.4 | Договор ТП-164-8/2019 от 08.07.2019 заключен заявитель выполняет ТУ |  |  | ВРУ д. 4А ул. Строителей | ТП-103 РУ 0,4 кВ ф.8
21 | 477 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Вводной РЩ системы камер видионаблюдения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова, напротив остановок общественного транспорта |  |  | На основании заявления от заявителя объект перенесен в заявку Вх. №479
22 | 478 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Вводной РЩ системы камер видионаблюдения | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Кошица д.6/1 (магазин Саян) | 0.2 | 0.2 | Договор ТП-164-7/2019 от 08.07.2019 заключен заявитель выполняет ТУ |  |  | ВРУ д.6/1, ул. Кошица | ТП-93 РУ 0,4 кВ ф.1
23 | 479 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Вводной РЩ системы камер видионаблюдения | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Чехова, напротив магазина "Полушка" | 0.6 | 0.6 | ДоговорТП-164-5/2019 от 08.07.2019 заключен заявитель выполняет ТУ |  |  | ВРУ д.4 ул. Чехова | ТП-54 РУ 0,4 кВ ф.11
24 | 480 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Вводной РЩ системы камер видионаблюдения | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Строителей 4а фасад здания администрации |  |  | На основании заявления от заявителя объект перенесен в заявку Вх. №476
25 | 485 | 2019-07-08 | ИП Кононова Елена Владимировна | 319519000008434 | РЩ нежилых помещений | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Кошица д.32, 1 этаж, комн. 19-20 | 10 | 10 | ТП-690/2019 от 10.07.2019 договор заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | ТП-92 РУ-0,4 кВ | ТП-92 ф.1
26 | 511 | 2019-07-16 | ФЛ Субачева Алефтина Михайловна |  | РЩ жилого помещения | Мурманская область, Ковдорский район п. Риколатва, ул. Набережная д.10 | 3 | 3 | ТП-726/2019 от 17.07.2019 договор направлен заявителю на подпись |  |  | плашечные зажимы опоры №__ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-6 ф.2 | КТП-6 ф.2 РУ-0,4 кВ
27 | 536 | 2019-07-23 | ФЛ Коширова Наталья Михайловна |  | РЩ жилого помещения (гараж) | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Комсомольская, блок "А" гараж №8 | 4 | 4 | ТП-727/2019 от 29.07.2019 договор направлен заявителю на подпись |  |  | ТП-60 РУ 0,4 кВ | ТП-60
28 | 541 | 2019-07-29 | ФЛ Щекотов Алексей Валентинович |  | РЩ жилого помещения (дача) | Мурманская область, Ковдорский район п. Риколатва, ул. Горняков д.4, помещение №3 | 10 | 10 | ТП-728/2019 от 30.07.2019 договор подписан двумя сторонами, заявитель выполняет ТУ |  |  | Плашечные зажимы опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №2 | КИПН-6 РУ 0,4 кВ ф.2
29 | 572 | 2019-08-07 | ИП Алыев Мансур Намаз оглы | 309510814900010 | РУ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Кирова д.29 | 50 | 50 | ТП-255-7/2019 от 07.08.2019 договор на согласовании |  |  | ВРУ д.29 ул. Кирова | ТП-44 РУ 0,4 кВ ф.11
30 | 577 | 2019-08-08 | ИП Алыев Мансур Намаз оглы | 309510814900010 | РУ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Кирова д.29 | 15 | 15 | Временное технологическое присоединение ТП-255-8/2019 от 08.08.2019 |  |  | ТП-44 РУ 0,4 кВ ф.11 | ТП-44 РУ 0,4 кВ ф.11