## 2019
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" на 2019 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН | Объект | Адрес | Мощность, кВт |  | (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Точка присоединения | Центр питания филиала АО "МЭС"
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
1 | 301 | 2014-03-13 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | оборудование связи | г.Ковдор | 44.4 | 44.4 | Договор подписан №92/3 13.03.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 42 точки 33 точки 2 точки 2 точки 1 точка | 06.08.2014, 02.04.2015, 27.01.2016, 15.05.2017, 26.06.2018 | Подъезды жилых домов
2 | 723 | 2015-08-27 | АНО "Спорткомплекс "Чайка" | 1115100000894 | Освещение стадиона | Мурманская область, г. Ковдор, в районе д.5, по ул. Сухачева | 85 | 46.5 | Направлен договор ТП №329/1 от 28.08.2015 с ТУ №58, договор расторгнут (доп. соглаш №1) | - | - | РУ-0,4 кВ ТП-43 | ТП-43
3 | 428 | 2017-05-12 | ГОУСП "Тулома" | 1035100046420 | коровник №1, молочный блок | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Лейпи пром площадка ГОУСП "Тулома" | 80 | 40 | Договор № ТП-78-2/2017 от 12.05.2017г. Выполнение заявителем ТУ. |  |  | ф.1 РУ 0,4 кВ ТП-75 | ТП-75
4 | 200 | 2018-03-01 | ИП Алыев Мансур Намаз оглы | 309510814900010 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Комсомольская д.8 | 8 | 8 | Договор ТП-255-6/2018 от 05.03.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. |  |  | Приходящий кабель в ВРУ д. №8 по ул. Комсомольская с ф.16 РУ 0,4 кВ РП-3 | РП-3
5 | 433 | 2018-04-26 | ООО ЭСК "Велл-трайд" | 1167847238327 | КТПН котельной | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский | 171 | 171 | Договор№ ТП-660/2018 от 03.05.2018г. Заявитель выполняет ТУ. |  |  | Болтовое соединение клемм линейного разъединителя Р-1 на оп. №21а ВЛ 10 кВ №9, Р-2 на оп. №18а ВЛ 10 кВ №15 | ВЛ 10 кВ №9, №15
6 | 677 | 2018-07-25 | ФЛ Пурынзина Людмила Юрьевна |  | Гараж №1 блока "И" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | Договор ТП-670/2018 от 02.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
7 | 678 | 2018-07-25 | ФЛ Чебыкин Валерий Николаевич |  | Гараж №3 блока "З" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-669/2018 от 02.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
8 | 679 | 2018-07-25 | ФЛ Удалов Виталий Федорович |  | Гараж №5 блока "З" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | Договор ТП-676/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
9 | 680 | 2018-07-25 | ФЛ Тарасов Валерий Витальевич |  | Гараж №2 блока "И" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | Договор ТП-673/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
10 | 885 | 2018-07-25 | ФЛ Любимов Максим Владимирович |  | Гараж №5 блока "И" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 10 | 10 | Договор ТП-674/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
11 | 896 | 2018-07-27 | ФЛ Цыдык Владимир Иванович |  | Гараж №9 блока "Л" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-677/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
12 | 897 | 2018-07-27 | ФЛ Серебрякова Татьяна Владимировна |  | Гараж №7 блока "Л" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-671/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
13 | 898 | 2018-07-27 | ФЛ Локтин Сергей Иванович |  | Гараж №12 блока "К" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 3 | 3 | Договор ТП-672/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
14 | 905 | 2018-08-02 | ФЛ Хоменко Андрей Викторович |  | Гараж №14 блока "К" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | Договор ТП-678/2018 от 07.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
15 | 906 | 2018-08-02 | ФЛ Володин Владимир Анатольевич |  | Гараж №21 блока "Д" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-679/2018 от 07.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "Д" | КТПН-8
16 | 922 | 2018-08-08 | ФЛ Мальцева Анна Геннадьевна |  | Гараж №11 блока "П" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | ТП-667/2018 от 08.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "П" | КТПН-8
17 | 926 | 2018-08-08 | ФЛ Либров Алексей Сергеевич |  | Гараж №3 блока "Ж" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-682/2018 от 15.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "Ж" | КТПН-8
18 | 933 | 2018-08-08 | ФЛ Уваров Ефим Федорович |  | Гараж №20 блока "А-1" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-680/2018 от 15.08.2018 г. заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "А1" | КТПН-8
19 | 945 | 2018-08-13 | ФЛ Чебыкин Сергей Пантелеймонович |  | Гараж №8 блока "А" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 3 | 3 | Проект договора ТП-683/2018 от 15.08.2018 г. договор заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "А" | КТПН-8
20 | 946 | 2018-08-13 | ФЛ Николаенко Алексей Васильевич |  | Гараж №13 блока "З" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 10 | 10 | Договор ТП-685/2018 от 15.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
21 | 947 | 2018-08-13 | ФЛ Багринцев Алексей Викторович |  | Гараж №10 блока "Б" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 3 | 3 | Договор ТП-684/2018 от 15.08.2018 г. заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "Б" | КТПН-8
22 | 955 | 2018-08-21 | ФЛ Рыбакин Николай Яковлевич |  | Гараж №13 блока "П" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-686/2018 от 22.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "П" | КТПН-8
23 | 956 | 2018-08-21 | ФЛ Шургалина Светлана Ивановна |  | Гараж №9 блока "З" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 3 | 3 | Проект договора ТП-687/2018 от 22.08.2018 г. договор заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
24 | 957 | 2018-08-21 | ФЛ Ермаков Геннадий Васильевич |  | Гараж №12 блока "Б" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-681/2018 от 22.08.2018 г. договор заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "Б" | КТПН-8
25 | 960 | 2018-08-23 | ФЛ Калясев Андрей Александрович |  | Гараж №6 блока "А-1" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-688/2018 от 27.08.2018 г.договор заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "А1" | КТПН-8
26 | 998 | 2018-09-05 | ФЛ Базанова Мария Викторовна |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева Б "З" гараж №10 | 2 | 2 | Договор ТП-692/2018 от 06.09.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
27 | 1041 | 2018-09-18 | ФЛ Князева Вера Николаевна |  | РЩ нежилых помещений (дача) | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Риколатва ул. Набережная д.6 | 15 | 13 | Договор ТП-427/2018 от 19.09.2018 г. заключен, заявитель выполняет ТУ. |  |  | Плашечные зажимы на оп. №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПН-6 | КТПН-6
28 | 1175 | 2018-10-17 | ФЛ Уклеев Евгений Александрович |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдорп, ул. Кошица д.18 часть первого этажа | 10 | 10 | Договор ТП-622-3/2018 от17.10.2018 на подписи у заявителя. |  |  | ВРУ д.18 ул. Кошица | ТП-56
29 | 1189 | 2018-10-22 | ФЛ Кучумов Сергей Александрович |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор, тер. Квартал 163 (в районе СТО) кад. № зем. Участка 51:05:0000000:357 | 15 | 15 | Договор ТП-461-1/2018 от 22.10.2018 с доп. Соглашением заключен, заявитель выполняет ТУ. | 2019-01-10 | 2019-01-10 | ф.3 РУ-0,4 кВ КТП-88 | КТП-88
30 | 1198 | 2018-10-24 | ФЛ Харисов Рамиль Каюмович |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Промстрой II, блок В, пом.1 | 15 | 15 | Договор ТП-703/2018 от 25.10.2018 заключен, заявитель выполняет ТУ. | 2019-01-30 | 2019-01-30 | Зажимы изоляторов на опоре №33 ВЛ-0,4 кВ ТП-67 | ТП-67
31 | 1324 | 2018-11-23 | ОАО "Ковдорслюда" | 1025100575895 | РЩ сооружения | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Енский ул. Железнодорожная д.33 | 16 | 16 | Договор ТП-401-1/2018 от 29.11.2018 отправлен заявителю на согласование. |  |  | Плашечные зажимы на опоре №26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-108 ф.2 | КТП-108
32 | 1357 | 2018-11-30 | ФЛ Цветкова Нина Абрамовна |  | РЩ нежилого помещения (дача) | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Риколатва, ул. горняков, д.4, помещение 2 | 5 | 5 | Договор ТП-675/2018 от 03.12.2018 |  |  | Плашечные зажимы опоры № 27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-6 РУ-0,4 кВ ф.3 | КТП-6
33 | 1469 | 2018-12-25 | ФЛ Кокнов Борис Николаевич |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "Е" гараж №24 | 3 | 3 | Договор ТП-706/2018 от 25.12.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
34 | 1470 | 2018-12-25 | ФЛ Марченко Анатолий Николаевич |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "Е" гараж №29 | 3 | 3 | Договор ТП-707/2018 от 26.12.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
35 | 1484 | 2018-12-27 | ФЛ Губин Иван Юрьевич |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "О" | 15 | 15 | Договор ТП-708/2018 от 27.12.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
36 | 5 | 2019-01-09 | ООО "Косам" | 1025100748397 | вводной РЩ передвижной временной установки | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Новая в районе АБЗ рудника желещный | 15 | 15 | Договор ТП-575-1/2019 от 11.01.2019 (договор сроком на 12 мес.) заключен 28.01.19 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | оп. №29 ВЛ-0,4 кВ от ТП-44, РУ-0,4 кВ, ф.7(8) | ТП-44 ф.7
37 | 33 | 2019-01-15 | ФЛ Дугаева Елена Анатольевна |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова д.4, 3 этаж, комната №44 | 3 | 3 | Договор ТП-712/2019 от 21.01.2019 заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | ВРУ д.4, ул. Чехова | ТП-54 ф.11
38 | 60 | 2019-01-21 | ИП Иванов Сергей Сергеевич | 318519000034032 | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.18 (пристройка) 2 этаж, пом.2, комната №16 | 3 | 3 | Договор ТП-713/2019 от 22.01.2019 заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | ВРУ д.18, ул. Коновалова (пристройка) | ТП-48 ф.1