## 2018-2019
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей, обратившихся в филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" по состоянию на 01.11.2020 г.
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Стоимость договора (с НДС), руб. | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС" | Центр питания "Колэнерго"- филиала ПАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Состояние по договору с АО "АтомЭнергоСбыт"
Оплата
1 | 649 | 2018-07-19 | ИП Чернышева О.А. | магазин "Суши-Вок" | п. Никедь, ул. Бредова, 15 | 25 | Проект договора №ТП-008/2018 от 27.02.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 9752.7 |  |  | ТП-74 | ф.73 ПС-52
2 | 655 | 2018-03-12 | ИП Фатхуллин В.В. | сувенирная мастерская | п. Никель ,ул. Бредова, 9 | 6 | Договор №ТП-009/2018 от 20.03.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
3 | 699 | 2018-04-16 | филиал РТС "Мурманский ОРТПЦ" | цех Заполярный | г.Заполярный, гора Паловара | 65 | Проект договора №ТП-014/2018 от 07.05.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 36938.72 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65)
4 | 901 | 2018-10-09 | ИП Ястребов А.А. | магазин "Рыбный" | п. Никель, ул. Бредова, 5, пом. 4 | 15 | Проект договора №ТП-035/2018 от 09.10.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
5 | 997 | 2018-12-17 | ФЛ Белов С.Н. | нежилые помещения под продовольственный магазин | п. Никель, ул. Бредова,7, | 25 | Проект договора №ТП-047/2018 от 13.12.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 9752,70 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
6 | 1021 | 2019-01-16 | МОО "Сотрудничество" | нежилые помещения 2-го этажа | п.Никель, ул. Сидоровича, 4 | 25 | Мероприятия по договору №ТП-001/2019 от 21.01.2019г. выполнены. Подписан акт об осуществлении ТУ | 5508 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | ТП-6 | ф.33 ПС-20 | да
7 | 68 | 2019-02-18 | КУИ Печенгского района | нежилое здание | п. Никель, ул. Бредова, 8 | 35 | Мероприятия по договору №ТП-010/2019 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 12852 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | ТП-66 | ф.76 ПС-52 | да
8 | 137 | 2019-03-26 | ФЛ Бирюкова Т.А. | приют для бездомных животных | п. Никель, ул. Советская, 22а | 35 | Проект договора №ТП-014/2019 от 08.04.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 11016 |  |  | ТП-54 | ф.74 ПС-52
9 | 212 | 2019-05-17 | ИП Овдиенко В.В. | склад | г.Заполярный, ул. Ленина, 17 | 7 | Проект договора №ТП-018/2019 от 30.05.2019 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
10 | 313 | 2019-07-22 | ФЛ Козловский Е.Ю. | магазин | г.Заполярный, пер. Советский, 3 | 88 | Проект договора №ТП-027/2019 от 12.08.2019г согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 27602.4 | 2020-07-08 | 2020-07-30 | ПС-26 | ОМ-50 | да
11 | 319 | 2019-07-23 | ФЛ Пивкин В.Г. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 20 | Проект договора №028/2019 от 07.08.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 7344 | 2020-08-03 | 2020-08-25 | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | да
12 | 392 | 2019-08-08 | Управление городского хозяйства МО г.Заполярный | парк новых возможностей | г. Заполярный, ул. Стрельцова | 30 | Проект договора №ТП-029/2019 от 08.08.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 11016 | 2020-07-08 | нет | ПС-26 | ОМ-50 | нет
13 | 336 | 2019-07-26 | ООО "Спектр" | магазин | п.Никель, ул. Бредова, д.7 | 15 | Проект договора №ТП--030/2019 от 12.08.2019 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
14 | 408 | 2019-09-02 | ФЛ Тупикин Ю.В. | гараж №21-Л-6 | п. Никель, район пер. Связи | 2 | Мероприятия по договору №ТП-19-037 от 09.09.2019г. Выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | ТП-37 | ф.33 ПС-20 | нет
15 | 412 | 2019-09-03 | ФЛ Балыков А.Н. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 5 | Мероприятия по договору №ТП-040/2019 от 12.09.2019г. выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2020-10-07 | нет | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | нет
16 | 417 | 2019-09-05 | ФЛ Андреев М.А. | гараж №13-Б-2 | п. Никель, пер. Лесной | 2 | Проект договора №ТП-041/2019 от 12.09.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия поТУ. | 550 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | ТП-37 | ф.33 ПС-20 | да
17 | 433 | 2019-09-17 | ФЛ Уракова Н.И. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 5 | Проект договора №ТП-042/2019 от 30.09.2019г. согласован. Выполняются мероприятия поТУ. | 550 | 2020-10-30 |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
18 | 421 | 2019-09-09 | МБДОУ детский сад №5 | детский сад №5 | г. Заполярный, ул. Мира, д.3а | 140 | Договор №ТП-043/2019 от 11.09.2019г. Расторгнут 02.06.2020 |  |  |  | ПС-26 | ОМ-50
19 | 552 | 2019-11-26 | МБУ "РЭС" | гараж | г. Заполярный, ул. Ленина | 15 | отправлено соглашение о расторжении договора №ТП-049/2019 от 29.11.2019г. |  |  |  | ПС-26 | ОМ-50
20 | 548 | 2019-11-25 | ФЛ Тарасов Г.В. | гараж №2-Г-3 | п.Никель, пер.Связи | 2 | мероприятия по договору №ТП-050/2019 от 02.12.2019г. Выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2020-09-17 | 2020-09-28 | ТП-37 | ф.33 ПС-20 | да
21 | 553 | 2019-11-27 | ФЛ Красов С.В. | гараж №2-Г-9 | п.Никель, тер.Гвардейского пр. | 4 | Договор №ТП-051/2019 от 02.12.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
22 | 571 | 2019-12-06 | ФЛ Тарасов А.Г. | гараж №2-Г-4 | п.Никель, пр. Гвардейский | 2 | мероприятия по договору №ТП-053/2019 от 06.12.2019г. выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2020-09-17 | 2020-09-28 |  |  | да
23 | 557 | 2019-11-28 | ФЛ Вихарев В.И. | гараж №2-Г-11 | п.Никель, район д.27 по Гвард.пр. | 2 | Договор №ТП-052/2019 от 02.12.2019г. расторгнут 25.06.2020 | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
24 | 577 | 2019-12-06 | ФЛ Быкова Е.И. | гараж №2-Г-2 | п. Никель, пер. Лесной | 2 | Договор №ТП-052/2019 от 02.12.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 | 2020-10-27 | нет | ТП-37 | ф.33 ПС-20 | нет
25 | 606 | 2020-12-17 | ФЛ Ахмедова Р.М. | кафе | г.Заполярный, ул. Юбилейная , 8а | 17 | Мероприятия по договору №ТП-056/2020 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 6242.4 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | ПС-26 | ОМ-50 | да
26 | 612 | 2019-12-23 | ФЛ Ляхевич А.Г. | гараж №1-Д-4 | п. Никель, пер. Лесной | 2 | Договор №ТП-001/2020 от 10.01.2020г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20

## 2020
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей, обратившихся в 2020г. в филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" по состоянию на 01.11.2020 г.
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Стоимость договора (с НДС), руб. | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС" | Центр питания "Колэнерго"- филиала ПАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Состояние по договору с АО "АтомЭнергоСбыт"
Оплата
1 | 88 | 2020-02-21 | ФЛ Ланек И.А. | гараж №18-Г'-5 | п.Никель, район ул. Спортивной | 4 | Договор №ТП-002/2020 от 21.02.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | КТП-10 | ф.74 ПС-52
2 | 94 | 2020-02-26 | ФЛ Зейкан И.И. | автомойка | г. Заполярный, ул. Ленина | 20 | Мероприятия по договору №ТП-004/2020 от 26.02.2020 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 5472 | 2020-09-09 | 2020-09-01 | ПС-26 | ОМ-50 | да
3 | 96 | 2020-02-27 | ФЛ Чирков А.В. | гараж №21-Л-4 | п. Никель, пер. Связи | 2 | Мероприятия по договору №ТП-003/2020 от 04.03.2020 вфыполнены. Подписан акт об осуществлении ТП. | 550 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | ТП-37 | ф.33 ПС-20 | да
4 | 101 | 2020-03-02 | ИП Климов С.Е. | пекарня | п.Никель, ул. Победы, д.16 | 100 | Договор №ТП-005/2020 от 17.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 20836.8 |  |  | РП-2 | ф.61, 74 ПС-52
5 | 102 | 2020-03-02 | ООО "ДАН" | магазин "Домашний" | п.Никель, ул. Победы, д.16 | 100 | Договор №ТП-006/2020 от 17.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 20836.8 |  |  | РП-2 | ф.61, 74 ПС-52
6 | 119 | 2020-03-11 | ФЛ Малеев А.А. | гараж№2-Г-5 | п.Никель, район д.27 по Гвардейскому пр. | 2 | Договор №ТП-007/2020 от 16.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
7 | 122 | 2020-03-12 | ФЛ Вишнякова Е.М. | гараж №2-Г-8 | п.Никель, район д.27 по Гвардейскому пр. | 2 | Договор №ТП-008/2020 от 16.03.2020 расторгнут. | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
8 | 121 | 2020-03-12 | АО "Информтехника и связь" | телекоммуникационное оборудование | г.Заполярный, район ул.Космонавтов, д.14, водонапорная башня | 1 | заявка аннулирована. Отправлен ответ об опосредованном присоединении
9 | 138 | 2020-03-23 | ФЛ Герасимова Н.А. | гарад №18-Г'-5 | п.Никель, район ул. Спортивной | 2 | Договор №ТП-009/2020 от 23.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | КТП-10 | ф.74 ПС-52
10 | 163 | 2020-03-27 | ФЛ Кабанов Л.А. | гараж №13-Б-8 | п.Никель, Гвардейский пр. | 2 | Мероприятия по договору №ТП-010/2020 от 23.03.2020 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | ТП-37 | ф.33 ПС-20 | да
11 | 160 | 2020-03-26 | МБУ "Историко-краеведческий музей" | музей | п.Никель, ул. Печенгская, д.1а | 35 | Договор №ТП-011/2020 согласован. Выполняются мерприятия по ТУ. | 9576 |  |  | ТП-16 | ф.77 ПС-52
12 | 202 | 2020-05-27 | ФЛ Карелин А.А. | здание мастерской АТК | п. Никель, Гвардейский пр., район д.30 | 10 | Заявка аннулирована.
13 | 207 | 2020-05-27 | ФЛ Добрынин В.С. | нежилые помещения | п. Никель, Гвардейский пр., район д.30 | 20 | Заявка аннулирована.
14 | 222 | 2020-06-03 | ФЛ Дзвоновский Р.В. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье", участок №277 | 5 | Мероприятия по договору №ТП-013/2020 от 04.06.2020 выполнены. | 550 | 2020-09-15 |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
15 | 220/1 | 2020-06-01 | МБДОУ №5 | здание детского сада №5 | г.Заполярный, ул. Мира, д.3а | 110 | Мероприятия по договору №ТП-012/2020 от 02.06.2020 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 20836.8 | 2020-07-22 | 2020-07-30 | ПС-26 | ОМ-50 | да
16 | 239 | 2020-06-19 | ФЛ Липчинский А.А. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье", участок №26/127 | 5 | Мероприятия по договору №ТП-014/2020 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | да
17 | 244 | 2020-06-22 | МБУ ДО ДДТ №2 | здание дома творчества | г.Заполярный, ул. Мира, 2а | 135 | Договор №ТП-015/2020 от 13.07.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 20836.8 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
18 | 250 | 2020-06-30 | ФЛ Дятлова А.М. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье", участок №208 | 15 | Договор №ТП-016/2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
19 | 262 | 2020-07-06 | ФЛ Фурсов А.Ю. | гараж №1-3-26 | г.Заполярный, кад. № земельного участка 51:03:0070301:73 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-019/2020 от 13.07.2020 выполнены | 550 | 2020-10-26
20 | 269 | 2020-07-09 | ООО "Юфорт" | рабочая площадка для кап.ремонта МКД | п.Никель, Гвардейский пр., д.14 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-020/2020 от 14.07.2020 выполнены. | 550 | 2020-08-13 | 2020-09-03 | ТП-24 | ф.74 ПС-52 | да
21 | 268 | 2020-07-09 | ООО "Юфорт" | рабочая площадка для кап.ремонта МКД | п.Никель, ул. Печенгская, д.11 | 16 | Мероприятия по договору №ТП-021/2020 от 14.07.2020 выполнены | 4377.6 | 2020-08-13 | 2020-09-03 | ТП-66 | ф.76 ПС-52 | да
22 | 257 | 2020-07-03 | Комитет по управлению имуществом Печенгского района | нежилое здание | п.Никель, ул. Бредова, д.6 | 35 | Заявка аннулирована. |  |  |  | ТП-66 | ф.76 ПС-52
23 | 261 | 2020-07-06 | ФЛ Вихарев В.И. | гараж №2-Г-11 | п. Никель, район д.27 по Гвардейскому пр. | 2 | Договор №ТП-018/2020 от 07.07.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
24 | 278 | 2020-07-16 | ФЛ Харина Н.В. | дачный домик | п.Никель, район "Заречье" | 5 | Договор №ТП-022/2020 от 28.07.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
25 | 238-1 | 2020-06-18 | ФЛ Шакурова Р.Х. | медицинский кабинет | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.11, пом.2 | 5 | Мероприятия по договору №ТП-023/2020 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП. | 550 | 2020-08-04 | нет | ПС-26 | ОМ-50 | нет
26 | 287 | 2020-07-22 | МБУК КТ "ДК "Восход"" | Дворец культуры | п. Никель, ул. Октябрьская, д.1 | 674.55 | Заявка аннулирована в связи с неподписанием договора в установленный срок | 20836.8 |  |  | ТП-68, ТП-52 | ф.73, 76 ПС-52
27 | 232 | 2020-07-29 | ФЛ Мыколышин Р.П. | садовый домик | п. Никель, райн "Заречье", участок №142/97 | 5 | Договор №ТП-025/2020 от 10.08.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
28 | 240 | 2020-08-07 | ФЛ Галимова Т.Г. | дачный домик | п. Никель, райн "Заречье", участок №142/97 | 5 | Договор №ТП-026/2020 от 17.08.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
29 | 237 | 2020-08-03 | ФЛ Нефтяков Д.С. | гараж №12-А-1а | п. Никель, ул. Сидоровича | 2 | Договор №ТП-027/2020 от 17.08.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-21 | ф.61 ПС-52
30 | 248 | 2020-08-13 | ООО "Валентина" | мойка высокого давления | п. Никель, Гвардейский пр., 17 | 10 | Мероприятия по договору №ТП-028/2020 от 14.08.2020 выполнены | 550 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | ТП-13 | ф.74 ПС-52 | да
31 | 253 | 2020-08-20 | ООО "КовдорСервис" | мойка высокого давления | п. Никель, ул. Спортивная, д.8 | 10 | Мероприятия по договору №ТП-029/2020 от 26.08.2020 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | ТП-43 | ф.73 ПС-52 | да
32 | 258 | 2020-08-24 | ФЛ Волошин С.Н. | гараж № 12-А-2 | п. Никель, ул. Октябрьская | 2 | Договор №ТП-029/2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550
32 | 266 | 2020-08-31 | ИП Волков И.А. | кафе "Блинпон" | п. Никель, ул. Бредова, д.8 | 30 | Мероприятия по договору №ТП-030/2020 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 8208 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  |  | документы на аудите
33 | 271 | 2020-09-04 | ФЛ Веселова В.Т. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье", участкаи №206,218 | 3 | Договор №ТП-032/2020 от 10.09.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550
34 | 276 | 2020-09-10 | ФЛ Хайдаров Р.З. | гараж №12-А-3 | п. Никель, ул. Сидоровича | 2 | Договор №ТП-033/2020 от 14.09.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-21 | ф.61 ПС-52
35 | 277 | 2020-09-11 | ГОБУ ЦЗН Печенгского района | офисы | г. Заполярный, ул. Космонавтов, 16 | 12 | Проект договора №ТП-034/2020 от 17.09.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
36 | 305 | 2020-09-25 | ИП Виноградов А.В | нежилые помещения | г. Заполярный, ул. Бабикова, 14б | 45 | Мероприятия по договору №ТП-035/2020 от 29.09.2020 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 12312 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | ПС-26 | ОМ-50 | да
37 | 313 | 2020-09-30 | ФЛ Марцевой В.В. | мастерская по изготовлению ключей | п. Никель, ул. Бредова, д.9 | 1 | Договор №ТП-036/2020 от 09.10.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550
38 | 314 | 2020-10-01 | ФЛ Алиев О.Г. | передвижной тонар "Кура-гриль" | п.Никель, район ул. Победы, д.8 | 3.5 | заявка аннулирована
39 | 317 | 2020-10-06 | МКУ "Управление городского хозяйства" г. Заполярный | остановочный павильон | г. Заполярный, район ул. Бабикова, 12а-14б | 16 | Проект договора в стадии формирования
40 | 318 | 2020-10-08 | ФЛ Косяченко Е.В. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 10 | Договор №ТП-038/2020 от 20.10.2020г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
41 | 324 | 2020-10-12 | ФЛ Мальцева А.А. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 5 | Договор №ТП-039/2020 от 20.10.2020г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
42 | 325 | 2020-10-12 | МБУК КТ "ДК "Восход"" | Дворец культуры | п. Никель, ул. Октябрьская, д.1 | 674.55 | Договор №ТП-040/2020 от 16.10.2020г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ
43 | 329 | 2020-10-16 | ФЛ Табаева Ю.Л. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 10 | Договор №ТП-041/2020 от 20.10.2020г. согласован. | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
44 | 332 | 2020-10-16 | ФЛ Туриков А.Б. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 5 | Договор №ТП-042/2020 от 20.10.2020г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
45 | 345 | 2020-10-29 | ФЛ Краснова В.В. | гараж №12-А-7 | п. Никель, ул. Сидоровича | 2 | Проект договора в стадии формирования