## Мероприятия 2020г
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях на 2020 год
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
наименование ТСО
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий (тыс.руб) | Источник финансирования | Примечание
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Организационные мероприятия
| Оптимизация токоразделов | 01.05.2020 | 01.07.2020 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
| определение (выбор) точек оптимального деления сети 6-10 кВ; | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
| уменьшение времени нахождения линии в отключенном положении при выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования и линий | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
| снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
| рациональная загрузка силовых трансформаторов | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
| Перевод нагрузок на один трансформатор в летний период с учетом категорийности | 01.06.2020 | 01.09.2020 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
2 | Технические мероприятия
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140. Замена проводов ВЛ 10кВ АС-70 на СИП 3 (оп.1-оп.40). п.Енский | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 2136 | собственные средства | подрядая организация
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС41-Л15 РП-140. Замена проводов ВЛ 10кВ АС-70 на СИП 3 (оп.1-оп.40). п.Енский | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 2136 | собственные средства | подрядая организация
| ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. п.Енский | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 701 | собственные средства | хоз.способ
| РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; г.Ковдор | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 187 | собственные средства | хоз.способ
| ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 701 | собственные средства | хоз.способ
| ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 701 | собственные средства | хоз.способ
| КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 350 | собственные средства | хоз.способ
| ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 701 | собственные средства | хоз.способ
| ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 701 | собственные средства | хоз.способ
| ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 350 | собственные средства | хоз.способ
| РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 701 | собственные средства | хоз.способ
| ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 350 | собственные средства | хоз.способ
| ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 701 | собственные средства | хоз.способ
| ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 350 | собственные средства | хоз.способ
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
| составление балансов электроэнергии по подстанции, разомкнутой сети или району электрических сетей и разработка мероприятий по снижению коммерческих потерь в случае несоответствия суммы показаний приборов учета электроэнергии, установленных у потребителей | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач
| проведение организационных и технических мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению безучетного потребления электрической энергии. | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач
| применение приборов учета (электросчетчики, измерительные трансформаторы) более высокого класса точности измерения | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач
| Замена трансформатор тока ТШЛ-0,66-Ш-2 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | нач энергонадзора | 60.3 | собственные средства | хоз.способ
| осуществление мер по предупреждению несанкционированного доступа к клеммам средств измерений | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач