## Отчет
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС") | [11 empty] | Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
О Т Ч Ё Т
о закупочных процедурах по приобретению товарно-материальных ценностей в 2024 году для Ковдорского района электрических сетей и Заполярного района электрических сетей.
№№ | Наименование мероприятия | ТМЦ | Наименование подразделения | Срок поставки (дата поступления) | приход стоимость без НДС (руб) | Информация по закупочным процедурам |  |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Дата, номер договора | Контрагент | Стоимость по договору (руб. с НДС) | Закупка | №№ извещений ( № протокола)
| 1 квартал 2024г |  | нд
1 | ТП-75. Замена ТМ-10/0,4-250 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-250 кВА. 2шт. ТП-21. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. ТП-7. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. ТП-18. Замена ТМ-10/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-400 кВА. 2шт. КТП-88. Замена ТМ-10/0,4-160 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-160 кВА. 1шт. | Поставка силовых масляных трансформаторов ТМГ | ЗРЭС | в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента заключения Договора | 4588291.67 | 9Ц-24-476 от 14.03.2024 | ООО "Дартекс" | 4665950 | Запрос предложений в электронной форме | №32413309145 | -
| Итого 1 квартал: |  |  |  | 4588291.67 |  |  | 4665950
2 квартал 2024г
| ПС-26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г.Заполярный): 2 этап | Работы по замене устройств релейной защиты и автоматики | ЗРЭС | до 30.09.2024 включительно | 5726223.47 | 4Б-24-686 от 16.04.2024 | ООО "ТЭ СПб" | 6871468.17 | Запрос предложений в электронной форме | №32413417608
| Замена КТП-6 на новую КТП 160 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-160кВА , н.п.Риколатва. Замена КТП-17 на новую КТП 400 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-400кВА, н.п. Риколатва. | Поставка комплектных трансформаторных подстанций | КРЭС | в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с момента заключения Договора | 1963000 | 9Ц-24-720 от 23.04.2024 | ООО "Завод ЭнергоМаш" | 2355600 | Запрос предложений в электронной форме | №32413447120
| Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-9 г.Заполярный | Работы по реконструкции воздушной линии 6 кВ Л-9 г.Заполярный | ЗРЭС | с момента заключения договора по 30.09.2024 включительно | 1262000 | 1Ю-24-1056 от 07.06.2024 | ООО "БГК" | 1262000 | Запрос предложений в электронной форме | №32413367335 | не состоялась. Закупка у ЕП
| Итого 2 квартал: |  |  |  | 8951223.47 |  |  | 10489068.17
3 квартал 2024г
| Итого 3 квартал: |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 квартал 2024г
| Итого 4 квартал: |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Всего 2024 год: |  |  |  | 13539515.14 |  |  | 15155018.17
Главный энергетик АО "МЭС" ____________________________________________ И.А. Павлов