## июнь
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в АО "МЭС" Ковдорский район электрических сетей в 2024 году
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН / ОГРНИП | Наименование объекта присоединения | Адрес присоединяемых энергопринимающих устройств | Мощность, кВт |  | № договора, дата заключения | Текущее положение дел | Проверка выполнения ТУ, дата | № ТУ | Дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС"
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
2023
1 | ТПЭ-11-2023 | 2023-03-17 | ФЛ Зализко В.Л. |  | земельный участок под ИЖС | Мурманская обл., Ковдорский м.о., г. Ковдор, ул. Кошица, кадастровый номер 51:05:0010208:2715 | 15 | 15 | 12-ТП-878/2023 от 21.03.2023 | Договор подписан. МЭС выполнил: оформление зем.участка, приобретены материалы, смонтирован щит учёта эл.энергии. МЭС не выполнил:строительство ВЛ 0,4 кВ. |  | 12-ТП-878/2023 | 2023-03-21 |  | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-2
2 | ТПЭ-62-2023 | 2023-08-31 | ГОАУЗ МЦРБ | 1135107000082 | инфекционная больница | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Кошица, д. 11 | 150 | 100 | 51-ТП-135-9/2023 от 15.09.2023 | Продление срока подписания договора исх.№1-43-00/23314 от 17.11.2023(до декабря), Продление срока подписания исх.№1-43-00/27134 от 25.12.2023(до конца марта 2024) |  | 51-ТП-135-9/2023 | 2023-09-15 |  | основной источник - I СБШ РУ- 0,4кВ ТП-50 ф.5 резервный источник - РУ- 0,4кВ КТПН-50 ф.3
3 | ТПЭ-80-2023 | 2023-10-16 | АО Ковдорский ГОК | 1025100575103 | земельный участок | Мурманская обл, г. Ковдор, ул. Новая,земельный участок с кадастровым номером 51:05:0010206:547 | 981 | 500 | 63-ТП-12-8/2023 от 23.10.2023 | Договор подписан, стороны выполняют мероприятия согл. ТУ, ждем материалы |  | 63-ТП-12-8/2023 | 2023-10-23 |  | ф.4, 5 РУ 0,4 кВ ТП-44
4 | ТПЭ-95-2023 | 2023-11-22 | ИП Макарова В.П. | 315784700195781 | нежилое помещение, здание производственного корпуса и АБ корпуса | Мурманская обл., Ковдорский м.о., г. Ковдор, ул. Баштыркова, д. 2а, кадастровый номер 51:05:0010202:75 | 340 | 180 | 75-ТП-97-1/2023 от 24.11.2023 | Договор подписан. Материалы пришли в начале мая, ждем выполнение мероприятий заявителем. |  | 75-ТП-97-1/2023 | 2023-11-24 |  | Т1, Т2 ТП-85
5 | ТПЭ-106-2023 | 2023-12-25 | ФЛ Богданов В.И. |  | РШ гаража | Мурманская обл., Ковдорский мо., г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "Е", гараж 22, кадастровый номер 51:05:0010206:572 | 2 | 2 | 78-ТП-946/2023 от 28.12.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2024-02-01 | 78-ТП-946/2023 | 2023-12-28 | 2024-02-01 | Ф.3 КТПН-8 от ТП—42 Ф.2 и КТП-78
2024
1 | ТПЭ-5-2024 | 2024-02-12 | ГОБУ Мурманская база авиационной охраны лесов | 1075105000200 | земельный участок | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Озерная, общей площадью 1067 кв.м., кадастровый номер 51:05:0010209:15 | 15 | 6 | 12-ТП-695-1/2024 от 14.02.2024 | Заявка аннулирована на основании запроса заявителя №11831 от 06.03.2024 |  | 12-ТП-695-1/2024 | 2024-02-14 |  | Ф.2 РУ 0,4кВ ТП-5
2 | ТПЭ-8-2024 | 2024-02-16 | ФЛ Смирнов С.С. |  | РШ гаража | Мурманская обл., Ковдорский мо, г. Ковдор, ул. Слюдяная, блок 5Д, гараж №8, общая площадь 27,3 кв.м., кадастровый номер 51:05:0000000:3019 | 6 | 6 |  | Заявка аннулирована в связи с однократностью присоединения исх№1-43-00/3739 от 20.02.2024
3 | ТПЭ-11-2024 | 2024-02-26 | ФЛ Яковлев Ю.В. |  | РЩ гаража | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Сухачева, строение В, помещ. 31, общая площадь 27,6 кв.м., кадастровый номер 51:05:0010206:579 | 5 | 5 | 18-ТП-945/2024 от 29.02.2024 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2024-03-06 | 18-ТП-945/2024 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | ф.4 РУ 0,4 кВ КТПН-8
4 | ТПЭ-12-2024 | 2024-02-26 | ИП Торрес Мор Д.С. | 314510831700022 | РЩ нежилого помещения | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Слюдяная, д. 13, 2 этаж, пом. X, №26-35, общей площадью 860,1 кв.м., кадастровый номер 51:05:00102:1357 | 10 | 10 | 19-ТП-819-1/2024 от 28.02.2024 | Заявка аннулирована (не вернулся подписанный договор) исх №1-43-00/7750 от 12.04.2024 |  | 19-ТП-819-1/2024 | 2024-02-28 |  | Ф.9, РУ 0,4 кВ ТП-64
4 | ТПЭ-15-2024 | 2024-03-11 | ИП Лисицина Е.Г. | 315784700006512 | воздушно-кабельная линия 0,4 кВ | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Строителей, д. 26а, общей площадью 1474,1 кв.м., кадастровый номер 51:05:0010206:144 | 60 | 60 | 21-ТП-756-1/2024 от 15.03.2024 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2024-06-21 | 21-ТП-756-1/2024 | 2024-03-15 | 2024-06-21 | Ф.7 РУ 0,4 кВ ТП-67
5 | ТПЭ-18-2024 | 2024-03-22 | ИП Лисицина Е.Г. | 315784700006512 | воздушно-кабельная линия 0,4 кВ | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Строителей, д. 26а, общей площадью 1474,1 кв.м., кадастровый номер 51:05:0010206:145 | 60 | 60 | 23-ТП-756-2/2024 от 27.03.2024 | Договор закрыт, работы по договору выполнены. | 2024-04-05 | 23-ТП-756-2/2024 | 2024-03-27 | 2024-04-05 | основной - Ф.20 РУ 0,4 кВ ТП-44, резервный - Ф.7 РУ 0,4 кВ ТП-67
6 | ТПЭ-19-2024 | 2024-03-22 | ИП Юсупов А.Р. | 319519000019722 | торговый павильон | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Ленина, возле д 20/1 | 15 | 15 | 24-ТП-947/2024 от 27.03.2024 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2024-04-25 | 24-ТП-947/2024 | 2024-03-27 | 2024-04-25 | ф.20 РУ 0,4 кВ ТП-49
7 | ТПЭ-30-2024 | 2024-05-23 | ООО Кола-Сервис | 1175190006958 | уличное освещение | Мурманская обл.,г. Ковдор, ул. Сухачева, сквер Защитникам Советского Заполярья, юго-западнее памятного знака "Самолёт Як-2Д | 70 | 70 | 35-ТП-204/2024 от 30.05.2024 | Договор подписан, стороны выполняют мероприятия согл. ТУ |  | 35-ТП-204/2024 | 2024-05-30 |  | свободный фидер РУ 0,4 кВ ТП-42
8 | ТПЭ-35-2024 | 2024-06-03 | ФЛ Цыдык В.П. |  | РЩ гаража | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Сухачева, блок Л, гараж № 9, общая площадь 39,5 кв.м., кадастровый номер 51-51-02/011/2006-454 | 5 | 5 | 37-ТП-677/2024 от 05.06.2024 | Договор подписан, ждем оплату |  | 37-ТП-677/2024 | 2024-06-05 |  | ф.6 РУ 0,4 кВ КТПН-8
9 | ТПЭ-36-2024 | 2024-06-03 | ФЛ Колесников Е.А. |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская обл.,г. Ковдор, ул. Коновалова, д.18 , помещения 12,13,14, 15 | 10 | 10 |  | Заявка аннулирована в связи с однократностью присоединения исх№1-43-00/12222 от 04.06.2024
10 | ТПЭ-42-2024 | 2024-06-10 | АО "НБК" | 1167746798394 | сооружение связи | Мурманская обл.,г. Ковдор, вблизи д.8 по пер. Полярный на земельном участке 51:05:0010203:ЗУ1 в кадастровом квартале с к.н. 51:05:0010203 общей площадью 25,0 кв.м. | 15 | 15 | 39-ТП-907-3/2024 от 24.06.2024 | Заявка аннулирована по письму Заявителя исх.№ 310 от 27.06.2024 (вх.№ 35651 от 27.06.2024г.) |  | 39-ТП-907-3/2024 | 2024-06-24 |  | Проектируемая ЛЭП 0,4 кВ от Ф.14 РУ-0,4 кВ ТП-57
11 | 31770 | 2024-06-07 | ООО "Балтийские высоты" | 1197847002187 | сооружение связи высотой 30 метров | Мурманская обл.,г. Ковдор, вблизи д.8 по пер. Полярный на земельном в кадастровом квартале с к.н. 51:05:0010203 общей площадью 9,0 кв.м. | 15 | 15 | 40-ТП-31/2024 от 24.06.2024 | Заявка аннулирована по письму Заявителя исх.№ б/н от 27.06.2024 (вх.№ 35864 от 27.06.2024г.) |  | 40-ТП-31/2024 | 2024-06-24 |  | Проектируемая ЛЭП 0,4 кВ от свободного фидера РУ-0,4 кВ ТП-82
12 | ТПЭ-45-2024 | 2024-06-19 | ФЛ Калинко И.В. |  | жилой дом | Мурманская обл., Ковдорский м.о., ул.Центральная, дом 4, общая площадь 95,7 кв.м., кадастровый номер 51:05:0030201:466 | 5 | 5 | 41-ТП-32/2024 от 24.06.2024 | Выставление счета |  | 41-ТП-32/2024 | 2024-06-24 |  | Ф.6 РУ-0,4 кВ ТП-105
13 | ТПЭ-49-2024 | 2024-06-27 | АО "НБК" | 1167746798394 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сооружения связи | Мурманская обл.,г. Ковдор, вблизи д.8 по пер. Полярный на земельном участке 51:05:0010203:ЗУ1 в кадастровом квартале с к.н. 51:05:0010203 общей площадью 25,0 кв.м. | 15 | 15 | 44-ТП-907-4/2024 от ХХ.06.2024 | Подготовка проекта договора и ТУ |  | 44-ТП-907-4/2024
14 | ТПЭ-50-2024 | 2024-06-28 | ООО "Балтийские высоты" | 1197847002187 | сооружение связи высотой 30 метров | Мурманская обл.,г. Ковдор, вблизи д.8 по пер. Полярный на земельном в кадастровом квартале с к.н. 51:05:0010203 общей площадью 9,0 кв.м. | 15 | 15 | 45-ТП-31-1/2024 от ХХ.ХХ.2024 | Подготовка проекта договора и ТУ |  | 45-ТП-31-1/2024