## апрель
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в АО "МЭС" Ковдорский район электрических сетей в 2024 году
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН / ОГРНИП | Наименование объекта присоединения | Адрес присоединяемых энергопринимающих устройств | Мощность, кВт |  | № договора, дата заключения | Текущее положение дел | Проверка выполнения ТУ, дата | № ТУ | Дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС"
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
2023
1 | ТПЭ-11-2023 | 2023-03-17 | ФЛ Зализко В.Л. |  | земельный участок под ИЖС | Мурманская обл., Ковдорский м.о., г. Ковдор, ул. Кошица, кадастровый номер 51:05:0010208:2715 | 15 | 15 | 12-ТП-878/2023 от 21.03.2023 | Договор подписан. МЭС выполнил: оформление зем.участка, приобретены материалы, смонтирован щит учёта эл.энергии. МЭС не выполнил:строительство ВЛ 0,4 кВ. |  | 12-ТП-878/2023 | 2023-03-21 |  | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-2
2 | ТПЭ-62-2023 | 2023-08-31 | ГОАУЗ МЦРБ | 1135107000082 | инфекционная больница | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Кошица, д. 11 | 150 | 100 | 51-ТП-135-9/2023 от 15.09.2023 | Продление срока подписания договора исх.№1-43-00/23314 от 17.11.2023(до декабря), Продление срока подписания исх.№1-43-00/27134 от 25.12.2023(до конца марта 2024) |  | 51-ТП-135-9/2023 | 2023-09-15 |  | основной источник - I СБШ РУ- 0,4кВ ТП-50 ф.5 резервный источник - РУ- 0,4кВ КТПН-50 ф.3
3 | ТПЭ-80-2023 | 2023-10-16 | АО Ковдорский ГОК | 1025100575103 | земельный участок | Мурманская обл, г. Ковдор, ул. Новая,земельный участок с кадастровым номером 51:05:0010206:547 | 981 | 500 | 63-ТП-12-8/2023 от 23.10.2023 | Договор подписан, стороны выполняют мероприятия согл. ТУ, ждем материалы |  | 63-ТП-12-8/2023 | 2023-10-23 |  | ф.4, 5 РУ 0,4 кВ ТП-44
4 | ТПЭ-95-2023 | 2023-11-22 | ИП Макарова В.П. | 315784700195781 | нежилое помещение, здание производственного корпуса и АБ корпуса | Мурманская обл., Ковдорский м.о., г. Ковдор, ул. Баштыркова, д. 2а, кадастровый номер 51:05:0010202:75 | 340 | 180 | 75-ТП-97-1/2023 от 24.11.2023 | Договор подписан, стороны выполняют мероприятия согл. ТУ, ждем материалы |  | 75-ТП-97-1/2023 | 2023-11-24 |  | Т1, Т2 ТП-85
5 | ТПЭ-106-2023 | 2023-12-25 | ФЛ Богданов В.И. |  | РШ гаража | Мурманская обл., Ковдорский мо., г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "Е", гараж 22, кадастровый номер 51:05:0010206:572 | 2 | 2 | 78-ТП-946/2023 от 28.12.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2024-02-01 | 78-ТП-946/2023 | 2023-12-28 | 2024-02-01 | Ф.3 КТПН-8 от ТП—42 Ф.2 и КТП-78
2024
1 | ТПЭ-5-2024 | 2024-02-12 | ГОБУ Мурманская база авиационной охраны лесов | 1075105000200 | земельный участок | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Озерная, общей площадью 1067 кв.м., кадастровый номер 51:05:0010209:15 | 15 | 6 | 12-ТП-695-1/2024 от 14.02.2024 | Заявка аннулирована на основании запроса заявителя №11831 от 06.03.2024 |  | 12-ТП-695-1/2024 | 2024-02-14 |  | Ф.2 РУ 0,4кВ ТП-5
2 | ТПЭ-8-2024 | 2024-02-16 | ФЛ Смирнов С.С. |  | РШ гаража | Мурманская обл., Ковдорский мо, г. Ковдор, ул. Слюдяная, блок 5Д, гараж №8, общая площадь 27,3 кв.м., кадастровый номер 51:05:0000000:3019 | 6 | 6 |  | Заявка аннулирована в связи с однократностью присоединения исх№1-43-00/3739 от 20.02.2024
3 | ТПЭ-11-2024 | 2024-02-26 | ФЛ Яковлев Ю.В. |  | РЩ гаража | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Сухачева, строение В, помещ. 31, общая площадь 27,6 кв.м., кадастровый номер 51:05:0010206:579 | 5 | 5 | 18-ТП-945/2024 от 29.02.2024 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2024-03-06 | 18-ТП-945/2024 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | ф.4 РУ 0,4 кВ КТПН-8
4 | ТПЭ-12-2024 | 2024-02-26 | ИП Торрес Мор Д.С. | 314510831700022 | РЩ нежилого помещения | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Слюдяная, д. 13, 2 этаж, пом. X, №26-35, общей площадью 860,1 кв.м., кадастровый номер 51:05:00102:1357 | 10 | 10 | 19-ТП-819-1/2024 от 28.02.2024 | Заявка аннулирована (не вернулся подписанный договор) исх №1-43-00/7750 от 12.04.2024 |  | 19-ТП-819-1/2024 | 2024-02-28 |  | Ф.9, РУ 0,4 кВ ТП-64
4 | ТПЭ-15-2024 | 2024-03-11 | ИП Лисицина Е.Г. | 315784700006512 | воздушно-кабельная линия 0,4 кВ | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Строителей, д. 26а, общей площадью 1474,1 кв.м., кадастровый номер 51:05:0010206:144 | 60 | 60 | 21-ТП-756-1/2024 от 15.03.2024 | Оплачен полностью. Материалы заказаны. |  | 21-ТП-756-1/2024 | 2024-03-15 |  | Ф.7 РУ 0,4 кВ ТП-67
5 | ТПЭ-18-2024 | 2024-03-22 | ИП Лисицина Е.Г. | 315784700006512 | воздушно-кабельная линия 0,4 кВ | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Строителей, д. 26а, общей площадью 1474,1 кв.м., кадастровый номер 51:05:0010206:145 | 60 | 60 | 23-ТП-756-2/2024 от 27.03.2024 | Договор закрыт, работы по договору выполнены. | 2024-04-05 | 23-ТП-756-2/2024 | 2024-03-27 | 2024-04-05 | основной - Ф.20 РУ 0,4 кВ ТП-44, резервный - Ф.7 РУ 0,4 кВ ТП-67
6 | ТПЭ-19-2024 | 2024-03-22 | ИП Юсупов А.Р. | 319519000019722 | торговый павильон | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Ленина, возле д 20/1 | 15 | 15 | 24-ТП-947/2024 от 27.03.2024 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2024-04-25 | 24-ТП-947/2024 | 2024-03-27 | 2024-04-25 | ф.20 РУ 0,4 кВ ТП-49