## Мероприятия 2024г
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях на 2024 год
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
наименование ТСО
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий (тыс.руб) с НДС | Источник финансирования | Примечание
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Организационные мероприятия
1.1. | Оптимизация токоразделов | 01.05.2024 | 01.07.2024 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
1.2. | определение (выбор) точек оптимального деления сети 6-10 кВ; | постоянно |  | РЭС | - | - | выполнение функциональных задач
1.3. | уменьшение времени нахождения линии в отключенном положении при выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования и линий | постоянно |  | РЭС | - | - | выполнение функциональных задач
1.4. | снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | постоянно |  | РЭС | - | - | выполнение функциональных задач
1.5. | рациональная загрузка силовых трансформаторов | постоянно |  | РЭС | - | - | выполнение функциональных задач
1.6. | Перевод нагрузок на один трансформатор в летний период с учетом категорийности | 01.06.2024 | 01.09.2024 | РЭС | - | - | выполнение функциональных задач
1.7. | Проверка контактных соединений кабелей 6-0,4 кВ с проводами ВЛ | 01.09.2024 | 30.09.2024 | РЭС | - | - | выполнение функциональных задач
1.8. | Тепловизионный контроль электрического оборудования | постоянно |  | РЭС | - | - | выполнение функциональных задач
1.9. | Использование электропроводной пасты (MOLYKOTE HSC PLUS) для снижения переходного сопротивления контактных соединений электрических установок | Согласно утвержденного годового плана ППР на 2024 год |  | РЭС | - | - | выполнение функциональных задач
2 | Технические мероприятия | - |  | - | - | -
2.1. | Замена КТП-6 на новую КТП 160 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-160 кВА , н.п.Риколатва. | 2024 год |  | Ковдорский район электрических сетей | 1312 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.2. | Замена КТП-17 на новую КТП 400 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА, н.п. Риколатва. | 2024 год |  | Ковдорский район электрических сетей | 1199 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.3. | Строительство БКТП 630 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х630 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-56, г. Ковдор. | 2024 год |  | Ковдорский район электрических сетей | 413 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.4. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) 3 этап Ковдорский район | 2024 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 7310 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.5. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 2 этап | 2024 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 8206 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.6. | ПС-26 35/ 6 кВ . Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и зхамена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную ( г.Заполярный): 2 этап | 2024 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 6972 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.7. | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-9 г.Заполярный | 2024 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 1514 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.8. | ТП-75. Замена ТМ-10/0,4-250 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-250 кВА. 2шт. | 2024 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 1117 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.9. | ТП-21. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. | 2024 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 1463 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.10. | ТП-7. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. | 2024 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 1463 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.11. | ТП-18. Замена ТМ-10/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-400 кВА. 2шт. | 2024 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 1463 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
2.12. | КТП-88. Замена ТМ-10/0,4-160 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-160 кВА. 1шт. | 2024 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 460 | амортизация | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 06.06.2023 № 93
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
3.1. | составление балансов электроэнергии по подстанции, разомкнутой сети или району электрических сетей и разработка мероприятий по снижению коммерческих потерь в случае несоответствия суммы показаний приборов учета электроэнергии, установленных у потребителей | ежемесячно |  | ОРиРЭСУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.2. | проведение организационных и технических мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению безучетного потребления электрической энергии. | ежемесячно |  | ОРиРЭСУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.3. | применение приборов учета (электросчетчики, измерительные трансформаторы) более высокого класса точности измерения | ежемесячно |  | ОРиРЭСУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.4. | осуществление мер по предупреждению несанкционированного доступа к клеммам средств измерений | ежемесячно |  | ОРиРЭСУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.5. | Организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии у потребителей, проверка их технического состояния | ежемесячно |  | ОРиРЭСУ | - | - | выполнение функциональных задач